茂县民政局
关于2025年度省级福彩公益金项目
绩效自评的报告

一、绩效目标分解下达情况
2025年省级财政福彩公益金下达我县7.23万元，主要用于事实无人抚养儿童助学项目1.35万元，“为你而来相伴成长”儿童关爱保护项目3.00万元，绿色惠民殡葬项目2.88万元。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.支持事实无人抚养儿童助学，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。本项目共投入省级福彩公益金1.35万元，已完成事实无人抚养儿童助学1.35万元。
2.支持“为你而来相伴成长”儿童关爱保护项目，为特殊困难儿童，搭建安全温暖成长环境，提升家庭监护与社区支持能力，促进儿童身心健康发展，本项目共投入省福彩公益金3.00万元。项目已实施完毕，完成支付3.00万元。
3.支持绿色惠民殡葬项目。本项目共投入省福彩公益金2.88万元，我县没有符合申领条件的对象，资金余额2.88万元结转至下一年度使用。
（二）资金管理情况分析。
根据相关文件要求，结合本县项目申报情况，我们将资金进行了分解下达。同时，严格按照彩票公益金和绩效管理相关规定，加强资金的使用管理，加快预算执行进度，建立绩效运行监控机制、项目资金绩效评价指标体系和绩效考核问责机制。严格按照目标绩效表要求，县民政局成立了由分管领导任组长，具体负责股室人员、财务人员任成员的绩效评估工作小组，制定了专项资金项目管理办法，规定了资金使用范围、项目推进、监督管理、绩效评价等主要内容。利用民政办公群、下乡入户等方式对群众进行宣传，通过查看资料等方式对该项目的实施、绩效落实等情况进行评价。做到福彩公益金支持项目管理制度健全，账务处理及时，项目覆盖率100%。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
1. 为全县4名年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。
2. 完成开展2次“为你而来.相伴成长”活动。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
2025完成事实无人抚养儿童福彩助学资助孤儿4名。“为你而来.相伴成长”活动开展2次。
（2）质量指标
各类项目资金拨付合规率达100%。
（3）时效指标
项目在规定时效内完成，与计划完成时间相一致。资金支付及时，符合相关工作安排及实施办法要求，项目资金拨付及时率达100%。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益指标
进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利，践行福彩“扶老、助残、救孤、济困”工作宗旨，为特殊困难儿童，搭建安全温暖成长环境，提升家庭监护与社区支持能力，促进儿童身心健康发展。
（2）可持续影响指标
福利彩票公益金制度不断完善,提高困难群众生活质量，丰富群众文化活动，促进引导社会组织发展。
3.满意度完成指标
[bookmark: _GoBack]用入户走访、电话回访等方式，对受助人群进行满意度调查，知晓率满意度调查结果，受助人群满意度达95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
绿色殡葬工作不符合年初绩效总体目标，偏离原定计划，未拨付原因为申请绿色殡葬条件限制比较严格，我县没有符合申领条件的对象。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2025年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评报告在门户网站拟公开，同时自评结果作为下一年福彩公益金资金分配和使用依据。
五、其他需要说明的问题
无
六、附件
茂县民政局省级财政福彩公益金绩效目标自评表
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