茂县民政局
关于2025年度中央福彩公益金项目
绩效自评的报告

一、绩效目标分解下达情况
2025年中央财政福彩公益金下达我县19.6万元，主要用于“福彩圆梦·孤儿助学工程”3.00万元、精神障碍社区康复服务5.00万元、老年人能力综合评估10.60万元、老年助餐项目1.00万元。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.支持发展精神障碍社区康复服务，提供康复训练服务。本项目共投入中央福彩公益金5万元，2025年支付1.5万元，截至目前已完成支付3.5万元。
2.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。本项目共投入中央福彩公益金3万元，已完成“福彩圆梦·孤儿助学工程”3万元。
3.支持老年助餐服务，具体用于支持各地具有一定规模、运营相对稳定成熟的老年助餐点购置或更新相关设施设备。本项目共投入中央福彩公益金1.00万元，已完成支付1.00万元。
4.支持开展老年人能力综合评估工作，具体为茂县65周岁及以上户籍或常住老年人提供能力综合评估。本项目共投入中央福彩公益金10.60万元，已完成支付10.60万元。
（二）资金管理情况分析。
根据相关文件要求，结合本县项目申报情况，我们将资金进行了分解下达。同时，严格按照彩票公益金和绩效管理相关规定，加强资金的使用管理，加快预算执行进度，建立绩效运行监控机制、项目资金绩效评价指标体系和绩效考核问责机制。严格按照中央级目标绩效表要求，县民政局成立了由分管领导任组长，具体负责股室人员、财务人员任成员的绩效评估工作小组，制定了专项资金项目管理办法，规定了资金使用范围、项目推进、监督管理、绩效评价等主要内容。利用民政办公群、下乡入户等方式对群众进行宣传，通过查看资料等方式对该项目的实施、绩效落实等情况进行评价。做到福彩公益金支持项目管理制度健全，账务处理及时，项目覆盖率100%。
（3） 总体绩效目标完成情况分析。
1. 接受社区康复服务的精神障碍患者21人，完成精神障碍社区康复服务300人次。
2. 为全县4名年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。
3.完成1045名老年人能力综合评估工作，对居家失能老年人专业照护水平和康复有所提升。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
完成社区康复服务的精神障碍患者21人，社区康复服务300人次；资助4名年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；完成1045名老年人能力综合评估工作。
（2）质量指标
补齐精神卫生康复体系短板,减轻精神障碍患者家庭负担,促进精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力。保障了孤儿大学生在校期间的基本生活。
（3）时效指标
精神障碍社区康复服务项目在规定时效内完成，通过“一卡通”平台及时发放孤儿助学金，资金拨付率达100%。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益指标
提升我县精神障碍社区康复服务的能力和水平，提供社会对精神障碍人士的关爱度，提升孤儿大学生的生活水平，保障孤儿的健康成长，有效提高居家和社区养老服务能力和品质。
（2）可持续影响指标
福利彩票公益金制度不断完善,提高困难群众生活质量，丰富群众文化活动，促进引导社会组织发展。
3.满意度完成指标
通过调研走访和督查情况看，群众对中央福彩公益金资助我县项目的满意度都在95%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2025年中央福彩公益金项目符合年初绩效总体目标，未偏离原定计划。各项目完成时效、成本控制、进度计划等绩效指标均符合绩效目标设定标准。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2025年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评报告在门户网站拟公开，同时自评结果作为下一年福彩公益金资金分配和使用依据。
五、其他需要说明的问题
无
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