2026年茂县科学施肥增效(化肥减量增效) 项目实施方案

按照四川省财政厅四川省农业农村厅《关于下达2026年中央财政耕地建设与利用资金的通知》（川财农〔2026〕47号）和阿坝州农业农村局关于印发《2026年阿坝州科学施肥增效(化肥减量增效）项目实施方案》（AZN〔2026〕—98号）的通知文件要求。结合我县实际，制定本实施方案。
一、任务目标
2026年，科学施肥增效工作以服务支撑粮油等主要作物大面积单产提升行动为重点，按照“科学施肥、精准调控”总体思路，全县推进测土配方施肥基础工作，开展玉米化肥利用率田间试验1个，农户施肥调查16户，录制发布科学施肥技术短视频1条，有机肥推广面积6.5万亩，测土配方施肥技术覆盖率≥92.5%。
二、重点工作
（一）夯实测土配方施肥基础。通过整理分析近年来的田间试验、土壤植株测试、农户施肥量调查等数据，持续更新县域土壤养分数据，摸清土壤养分变化和作物养分吸收规律，修订完善养分丰缺和推荐施肥指标体系，为制定区域肥料配方提供支撑。
1.开展肥效田间试验。开展化肥利用率田间试验1个，加强试验中肥料施用、田间管理、样品采集、测产分析等全环节技术指导和质量控制，完成试验后数据要及时填报数据库系统。
2.开展农户施肥调查。综合考虑作物类型、种植制度、施肥主体等因素，安排调查点位16户（详见下表），补充完善调查作物，建立施肥台账，开展主要农作物施肥情况调查。更新完善建点信息，汇总施肥台账，批量录入上报农户施肥情况。
农户施肥调查表
	乡镇名
	村  名
	户数（户）
	农作物品种
	备注

	沟口镇
	水若村
	2
	玉米、马铃薯
	

	凤仪镇
	坪头村
	1
	苹果、李子
	

	凤仪镇
	静州村
	2
	苹果
	

	凤仪镇
	宗渠村
	1
	李子
	

	凤仪镇
	勒都村
	1
	李子
	

	富顺镇
	马蹄村
	2
	李子、白菜
	

	土门镇
	联合村
	2
	玉米、
	

	渭门镇
	十里村
	1
	李子
	

	叠溪镇
	杨柳村
	2
	莴笋、白菜
	

	南新镇
	文攀村
	1
	李子
	

	沙坝镇
	卓吾寨
	1
	李子
	


3. 推进智能精准施肥服务。综合作物养分需求、土壤养分供应和肥料效应参数，优化氮磷钾及中微量元素比例，调整配方施肥养分形态配合，强化基肥追肥合理运筹，向社会发布肥料配方，在用肥关键时节，制定发放科学施肥指导意见、施肥配方建议卡，依托智能化推荐施肥专家系统，建立肥料配方发布固定渠道，引导农民按“方”施肥。促进配方肥生产和推广应用。
（二）加快有机无机协同增效。持续推进有机肥（粪肥）还田，有机肥推广面积6.5万亩，鼓励绿肥种植，支持豆科作物根瘤菌接种，推广商品有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥等，促进土壤培肥与作物提质增产。完善县域主要农作物施肥方案，明确主栽作物有机无机配施比例，促进有机肥精准定量施用。
（三）加强科学施肥生产指导。实施粮油作物科学施肥提单产行动，继续开展“百县千乡万户”科学施肥培训，在春耕等关键农时，结合农业生产实际，通过微信小程序、施肥建议卡、信息公告栏等多种形式普及科学施肥技术。加强对镇农技推广队伍、社会化服务组织、新型农业经营主体、种植大户、普通农户的培训指导。在关键农时季节，深入田间地头指导落实科学施肥技术措施。推广应用智能化推荐施肥专家系统，为农民提供便利的科学施肥查询服务。制定发放配方施肥建议卡，指导农民科学施肥。
三、补助环节及标准
（一）补贴环节。一是基础性工作补助，对开展玉米化肥利用率试验费（包括试验租地费、误工费、购买种子费、购买试验所用肥料费、土壤采样检测费、茎叶和籽粒检测费、农户施肥调查等）给予补助；二是物化投入补助，在严格落实氮肥定额施用的前提下，对推广科学施肥增效关键技术按面积进行专用配方肥料、水溶肥料、商品有机肥料、绿肥种子等产品实行差额补贴，补贴产品须符合相关政策要求及标准；三是宣传培训及技术资料，科学技术施肥指导意见资料、施肥建议卡资料、宣传培训等给予补助。
（二）补贴标准。2026年茂县科学施肥增效项目安排资金60000.00元。具体补助如下：一是基础性工作补助29600.00元，包括：玉米化肥利用率试验费20000.00元（试验租地费、误工费、购买种子费、购买试验所用肥料费、土壤采样检测费、茎叶和籽粒检测费等），农户施肥调查9600.00元；二是物化投入补助21900.00元，实行差额补贴，对专用配方肥料、水溶肥料、商品有机肥料、绿肥种子等产品的补贴标准不超过产品市场价格的50%，补贴产品须符合相关标准及肥料登记备案政策。三是宣传培训及技术资料补助8500.00元，科学技术施肥指导意见资料、施肥建议卡资料、宣传培训等。
四、保障措施
（一）加强组织领导。我局根据目标任务和具体实际，编制实施方案，并报州局备案，州局下达批复后，严格按照批复的实施方案组织实施。
（二）规范资金使用。严格执行《四川省财政厅四川省农业厅关于印发〈耕地建设与利用资金管理办法实施细则〉的通知》（川财农〔2023〕95 号）等资金文件规定，强化资金使用监管，建立资金使用台账，明确补贴环节、标准、方式、范围。采用局党务公开栏方式公示有关补贴发放情况。涉及补贴资金通过“一卡通”的方式发放给农户。加快资金使用进度，及时在农业农村部转移支付管理平台中填报进展情况。
（三）强化绩效管理。对项目开展绩效管理，事前明确任务、事中加强绩效运行监控、事后对目标任务完成情况、资金到位及拨付情况、项目实施满意度调查等内容进行全面自评。
（四）加强数据管理。及时填报土壤测试化验、田间试验数据、农户施肥调查等数据，强化数据分析，重点分析数据的科学性、合理性。充分利用大数据、云计算、人工智能等信息化手段，完善测土配方施肥数据库应用功能。严格落实国家信息安全有关要求，未经允许不得擅自将科学施肥相关数据提供给其他单位和个人。
（五）强化日常管理。建立健全项目管理机制，严格执行“一季一调度”制度，及时填报项目执行进度和实施成效。适时开展技术指导。于12月5日前完成农户施肥监测调查数据审核上报工作（全国农户施肥信息监测系统），12月10日前报送项目年度总结和绩效自评报告。
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