
2022年度

四川省阿坝州茂县发展和改革局

2022年度部门决算汇总部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

 

 

目录
公开时间：2023年9月12日
5第一部分 部门概况


5一、基本职能及主要工作


5（一）主要职能


7（二）2022年重点工作完成情况


二、机构设置
9
9第二部分 2022年度部门决算情况说明


9一、
收入支出决算总体情况说明


9二、
收入决算情况说明


10三、
支出决算情况说明


11四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


11五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


11（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


12（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


13（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


14六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


14七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明


15（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明


15（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


16十、其他重要事项的情况说明


16（一）机关运行经费支出情况


17（二）政府采购支出情况


17（三）国有资产占有使用情况


17（四）预算绩效管理情况


19第三部分 名词解释


22第四部分 附件


22附件1


222022年茂县发展和改革局

 HYPERLINK \l "_Toc144737972" 
整体绩效评价报告


34附件2


342022年专项预算项目支出绩效自评报告


45附件3


452022年专项预算项目支出绩效自评报告


55附件4


552022年专项预算项目支出绩效自评报告


66第五部分 附表


66一、收入支出决算总表


66二、收入决算表


66三、支出决算表


66四、财政拨款收入支出决算总表


66五、财政拨款支出决算明细表


66六、一般公共预算财政拨款支出决算表


66七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表


66八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


66九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表


66十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


66十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


66十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


66十三、财政拨款“三公”经费支出决算表




第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能
1.贯彻实施国家、省、州、县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责县级以上开发区的指导、协调和宏观管理。

4.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进经济体制改革以及各部门综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

5.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告和国家出资的市政建设及能源等行业和产业项目的初步设计审查工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策措施；审批权限以内国外贷款、外商提资和境外投资项目；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽察工作。

6.推进经济结构战略性调整。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，指导全县自主创新体系建设发展。

7.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟定人口发展战略规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

8.促进区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划，负责地区经济协作的统筹协调。

9.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

10.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和州、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

13.承办县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，围绕县委县政府工作重点，按照“当好参谋、谋化全局，管理投资、推进改革”的工作职责，全面推进省州县各项重点项目实施，各项工作推进有力有序：紧盯目标任务，强化经济运行分析；充分发挥牵头抓总工作职责，实时监测各项经济指标运行情况，按照既定方案按月度、季度不定时召开分析会，确保经济运行健康发展；聚焦项目投资，强化固投分析；多措并举，有力推进重点项目建设；办好民生事项，高质量推进以工代赈工作；强化工作纪律，严格履行项目监管工作；认真做好东西部协作和对口支援及省内对口帮扶工作；加强产业项目合作，深化消费帮扶，推进社会事业合作；全面做好粮食和应急物资储备工作；按照中央、省、州、县的要求做好组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作；认真开展社会信用体系建设工作及领导安排的其他相关工作。
二、机构设置

茂县发展和改革局为一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

1、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1501.24万元。与2021年相比，收、支总计各增加663.37万元，增长79.17%。主要变动原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目财政拨款收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

[image: image1.png]00

2000

1500

1000

500

0

e 323

201

SR REEE e

02

150124




2、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1501.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1501.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）
[image: image2.png]FEHIE we i

0.0%

150124, 100%
- —RRAHIREMEERI B ESIEM
- ERATZEREMBIETIRA - ESRHHEH
RE 102N

~ Bt FA




3、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1501.24万元，其中：基本支出498.89万元，占33.23%；项目支出 1002.35万元，占66.77%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元，占经营支出0万元0；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）
[image: image3.png]XHRELHE

"B
= IREEL
Rl
GERY
= R frh BN




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1501.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加增长79.17%。主要变动原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目财政拨款收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
[image: image4.png]AR w0

Lpe e Uie

201 02

2000
150124

53787

=





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1501.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加663.37万元，增长79.17%。主要变动原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目财政拨款收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
[image: image5.png]W B S A PR AR B L e i

202

2021

2000

150124

53787

EEI
e





（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1501.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出392.04万元，占26.11%；农林水（类）支出1001.53万元，占66.71%；社会保障和就业（类）支出54.98万元，占3.66%；卫生健康支出23.14万元，占1.54%；住房保障支出29.55万元，占1.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
[image: image6.png]— AR, - ROk - AR DR ﬁM
(LR




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1501.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）发展与改革事务（20104）行政运行（2010401）: 支出决算为230.58万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201）发展与改革事务（20104）事业运行（2010450）: 支出决算为160.64万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（201）发展与改革事务（20104）其他发展与改革事务支出（2010499）: 支出决算为0.82万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:支出决算数为36.65万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:支出决算数为18.33万元，完成预算100%。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为12.83万元，完成预算100%。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为10.31万元，完成预算100%。

8.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）: 支出决算为221.59万元，完成预算100%。
9. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）: 支出决算为779.94万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）: 支出决算为29.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出498.89万元，其中：

人员经费479.91万元，主要包括：基本工资99.64万元、津贴补贴47.96万元、奖金89.62万元、绩效工资100.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.65万元、职业年金缴费18.33万元、职工基本医疗保险缴费23.14万元、其他社会保障缴费3.24万元、住房公积金29.55万元、医疗费3.08万元、离休费14.29万元、生活补助14.04万元、奖励金0.01万元。
公用经费18.98万元，主要包括：办公费5.76万元、邮电费0.95万元、差旅费5.54万元、培训费0.39万元、公务接待费2.35万元、公务用车运行维护费3.99万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.09万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费为4.8万元，（其中：公务用车购置费支出决算数为0元，公务用车运行维护费支出决算4.8万元）占52.82%；公务接待费支出决算4.29万元，占47.18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
[image: image7.png]27 BEd

LA #i: B

0

420

ARE ) B - ASRENERSTHERE ASES
(A




1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.8万元,完成预算100%。其中：公务用车购置费为0元；公务用车运行维护费4.8万元，比2021年增加0.8万元，增长20.08%。主要原因是督查项目次数增加。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出4.8万元。主要用于督查小水电、推进项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出4.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.53万元，增长35.65%。主要原因是上级部门督查次数增加。其中：国内公务接待支出4.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待39批次，395人次（不包括陪同人员），共计支出4.29万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支用餐费。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款收入决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省阿坝州茂县2022年度部门决算汇总机关运行经费支出10.61万元，比2021年减少2.04万元，下降16.1%。主要原因是深入贯彻落实中央八项规定及其细则精神，严格控制各项支出，节约运行成本以及受疫情影响，部分工作未实施导致各项支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州茂县2022年度部门决算汇总政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州茂县2022年度部门决算汇总共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆.单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对茂县2022年以工代赈示范工程、茂县叠溪镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目、茂县赤不苏镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成茂县发展和改革局2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、茂县2022年以工代赈示范工程、茂县叠溪镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目、茂县赤不苏镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，茂县发展和改革局2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：我局根据《茂县财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》为深入贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于全面实施预算绩效管理文件精神，提高预算资金使用效益，强化支出责任，规范支出绩效评价行为，根据单位财政资金的实际使用情况开始了自评工作，我们将此项工作作为健全本单位制度机制、优化支出结构、资源配置的重要依据；专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：经对标县级批复项目建设内容及建设要求，项目按照批复内容、设计、财评价进行建设；劳务组织、报酬发放、政策及技术培训、后续管护等方面均已落实以工代赈政策。绩效自评报告详见附件。
 

第3部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

13.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村频宽地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
 

第四部分 附件

附件1

2022年茂县发展和改革局

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成
茂县发展和改革局原设5个内设机构:办公室（行政审批股）、国民经济综合股、固定资产投资股、政策法规与项目稽查办公室、以工代赈办公室。另设茂县经济信息中心和项目推进和服务中心为我局下属股级事业单位。
（二）机构职能
1.贯彻实施国家、省、州、县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责县级以上开发区的指导、协调和宏观管理。
4.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进经济体制改革以及各部门综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。
5.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告和国家出资的市政建设及能源等行业和产业项目的初步设计审查工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策措施；审批权限以内国外贷款、外商提资和境外投资项目；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽察工作。
6.推进经济结构战略性调整。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，指导全县自主创新体系建设发展。
7.促进区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划，负责地区经济协作的统筹协调。
8.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟定人口发展战略规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
9.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。
10.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和州、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12.承担县政府公布的有关行政审批事项。
13.承办县政府交办的其他事项。
14.县经济信息中心负责收集汇总全县经济运行相关数据；负责全县经济信息的开发管理；负责全县经济运行情况的分析与预测；负责县发改局的信息化建设、电子政务建设和网络运行管理和维护。
（三）人员概况
局机关行政编制9名。其中：局长1名，副局长2名，科级非领导职数2名。机关工勤人员编制2名。机关事业编制13名。
（四）部门整体支出绩效目标
严格资金拨付，加强预算执行力；按照批复的预算，科学合理安排支出进度；强化采购预算管理，规范采购行为；强化预算绩效理念，提高资金使用效率；厉行勤俭节约，严控一般支出；推进预算公开，接受社会监督。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年部门总收入1501.2386万元。其中本年一般公共预算财政拨款收入1501.2386万元，占总收入的100％，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，其他收入0元，年初结转和结余0元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年部门总支出1501.2386万元，其中：基本支出498.8942万元，占总支出的33.23％，项目支出1002.3444万元，占总支出的66.77％。按支出经济科目分类，工资福利支出451.5701万元，占总支出的30.08％；商品服务支出45.3258万元，占总支出的3.02％；对个人和家庭补助28.3451万元，占总支出的1.89％；其他资本性支出975.9976万元，占总支出的65.01％。
1、基本支出情况  
2022年用于保障单位机构正常运转的日常支498.8942万元。其中：基本工资，津贴补贴、绩效工资等工资福利支出占基本支出的90.37％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.96%；离休费、退休费、住房公积金、奖励金、生活补助等个人和家庭补助占基本支出的5.67%。
2、项目支出情况 
2022年用于项目支出1002.3444万元。其中：四川省茂县2022年以工代赈示范工程款支出221.585万元，东西部扶贫协作和对口支援交往交流交融项目支出25.5313万元，茂县叠溪镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目支出375.6706万元, 茂县赤不苏镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目支出378.742万元，工作经费0.8155万元。
（三）部门财政资金收支结转情况
2022年部门财政资金收支结转结余0万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
1、预算编制情况
（1）人员情况：
2022年预算时，在职职工24人，其中：公务员9名，行政工勤3人，事业人员12名。离休人员1人，退休人员11人，遗属补助人员2人。
（2）收入情况：
2022年预算收入总额为1501.2386万元，当年财政拨款收入1501.2386万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1501.2386万元，政府性基金预算财政拨款0元。2022年年初结转和结余0元。
（3）支出情况：
2022年预算支出总额为1501.2386万元，当年财政拨款收入1501.2386万元，其中：一般公共服务392.0358万元，社会保障和就业54.9786万元，医疗卫生23.1469万元，住房保障支出29.5484万元；农林水支出1001.5289万元。
2、决算编制情况
（1）收入情况：
2021年我部门总收入为1501.2386万元，财政拨款收入：1501.2386万元。
（2） 年初结转和结余情况： 2022年年初结转和结余0元。
（3）支出情况：
2022年部门决算总支出1501.2386万元，其中：基本支出498.8942万元，占总支出的33.23％，项目支出1002.3444万元，占总支出的66.77％。按支出经济科目分类，工资福利支出451.5701万元，占总支出的30.08％；商品服务支出45.3258万元，占总支出的3.02％；对个人和家庭补助28.3451万元，占总支出的1.89％；其他资本性支出975.9976万元，占总支出的65.01％。
（二）执行管理情况
严格控制行政成本，节能降耗，严格执行“三公”经费预算。
（三）综合管理情况
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障
2022年保障机关运转支出1501.2386万元。其中，行政运行支出230.5825万元，事业运行160.6378万元，其他发展与改革事务支出0.8155万元，机关事业单位职业年金缴费支出18.3262万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.6524万元，行政单位医疗支出12.8291万元，事业单位医疗支出10.3178万元,农村基础设施建设支出221.585万元，其他扶贫支出779.9439万元，住房公积金支出29.5484万元。
（2）机关厉行节约
2022年我局“三公”经费支出9.0941万元。其中，无因公出国（境）费、会议费0万元，公务用车运行维护费4.8032万元，公务接待费4.2909万元。在单位厉行节约方面我局进一步加强财务管理，严格按照财经制度执行，完善“三公”经费审核审批程序，使经费较好地控制在预算范围之内。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效
（1）资金绩效分配情况
执行《茂县县级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。
四川省茂县2022年以工代赈示范工程项目。根据《阿坝州发展和改革委员会关于转下达以工代赈示范工程2022年第一批中央预算内投资计划的通知》(阿州发改〔2022〕215号)分解下达茂县2022年以工代赈示范工程计划1个，下达中央预算内资金（以工代赈任务）500万元。于6月开工，2023年6月完工。截止到2022年年底执行数为221.585万元，完成预算的44.32%。该笔资金为茂县2022年以工代赈示范工程款。通过项目实施，贯彻落实了中央、省、州领导重要指示批示精神，保障以工代赈工作顺利推进。
茂县赤不苏镇2022中央财政衔接资金以工代赈项目。根据《阿坝州发展和改革委员会关于转下达2022年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》(阿州发改〔2021〕574号)，项目全年预算数378.742万元，执行数为378.742万元，完成预算的100%。该笔资金为茂县2022年中央财政衔接资金以工代赈工程款。通过项目实施，贯彻落实了中央、省、州领导重要指示批示精神，保障以工代赈工作顺利推进。
茂县叠溪镇2022中央财政衔接资金以工代赈项目。根据《阿坝州发展和改革委员会关于转下达2022年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》(阿州发改〔2021〕574号)，项目全年预算数375.6706万元，执行数为375.6706万元，完成预算的100%。该笔资金为茂县2022年中央财政衔接资金以工代赈工程款。通过项目实施，贯彻落实了中央、省、州领导重要指示批示精神，保障以工代赈工作顺利推进。
2022年浙江对口支援交往交流交融项目支出。项目全年预算数25.53131万元，执行数为25.53131万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展结对双方经贸合作考察活动，组织开展优秀青少年、乡村干部、致富带头人等交往交流交融活动；设置展示民族交流交往成果设施，开展学习团、夏令营、冬令营、联谊结对、团队合作等活动，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化了与浙江平湖市的对口支援关系，推动茂县-平湖两地共叙“山海情”，同谱新篇章。根据《阿坝州发展和改革委员会关于转下达浙江省对口支援阿坝州2022年项目实施计划的通知》(阿州发改〔2022〕163号)下达茂县2022年交往交流交融项目投资下达经费，确保了全年对口援建工作的顺利开展。申报目标与实施内容相符合，合理可行。
（2）项目资金管理情况
严格执行《茂县县级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》转款专用，资金支付依据和开支标准合规合法。 
（3）绩效目标完成情况
我局按照年初工作计划和任务顺利组织实施了全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化调控目标和政策建议，推动了全县投资宏观管理和协调推进重大项目的建设，推进可持续发展，协调全县节能减排，发展循环经济、能源资源节约，推动全县生态建设、环境保护、能源资源节约和综合利用等工作，较好的完成了绩效目标。
（4） 财务管理情况
为进一步规范机关财务和加强财产管理工作，节约费用开支，提高资金使用效益，强化财务监督，严肃财经纪律，根据相关规定我局制定局机关财务管理制度、公务用车管理制度、公务接待管理制度、财务公开制度等，资产管理严格按照固定资产管理制度进行管理，茂县党校培训费管理办法等制度，并严格按照《中华人民共和国会计法》《会计档案管理办法》进行会计凭证、账簿登记和会计档案管理。
    采购办公用品时严格按照茂府办发【2013】64号文件精神，项目预算资金在限额标准以上的都通过填报《茂县政府采购计划申请表》向县财政局申请，经审核批准后在组织实施。项目预算资金在限额标准以下的都通过填报《茂县政府采购备案表》经备案后在进行采购。
   （五）绩效管理工作开展情况
我局为深入贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于全面实施预算绩效管理文件精神，根据《茂县财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》的要求，提高预算资金使用效益，强化支出责任，规范支出绩效评价行为，按单位财政资金的实际使用情况开始了自评工作，我们将此项工作作为健全本单位制度机制、优化支出结构、资源配置的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1、预算编制方面
（1）按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送及预算编制工作，并按时提交部门预算草案。
（2）按要求于2022年3月9日将“2022年部门预算情况说明、2022年收支预算总表、2022年财政拨款支出预算表、2022年财政拨款基本支出工资福利支出预算表、2022年财政拨款基本支出商品服务支出预算表、2022年财政拨款基本支出对个人和家庭补助支出预算表、2022年财政拨款项目支出预算表、“财政拨款“三公”经费预算2022年情况说明”在茂县政府门户网站“三公”经费栏公示。
2、预算执行方面：6月执行进度为57%，9月执行进度为73%，12月执行度为100%。严格控制行政成本，节能降耗，严格执行“三公”经费预算。
3、支出绩效方面
    （1）建立了发改局财务管理制度、公务接待制度、车辆管理制度、财务公开制度等。严格按照相关制度进行财务核算，做到资金专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法。
（2）按照规定编制决算，审核汇总后报财政部门审批。加强决算审核和分析，规范决算管理工作，保证决算数据的完整、真实、准确。
（3）按要求将“2022年部门决算编制说明、2022年部门收支决算总表、2022年财政拨款支出决算表”在茂县政府门户网站财政预决算栏公示；“2022年财政拨款“三公”经费决算情况说明、2022年部门“三公”经费决算表”在茂县政府门户网站“三公”经费栏公示。
（二）存在问题及改进措施
部分日常公用支出为完成支出进度没有严格按照年初预算下达经济科目支出，今后将严格按照下达指标经济类型支出。
2022年，在县委、县政府的坚强领导下，根据我局年初工作计划，我局将继续按照“当好参谋、谋划全局、管理投资、推进改革”的工作要求，强化宏观调控下的综合协调职能。开拓进取，扎实工作，全面完成县委、县政府赋予的职能任务，为促进国民经济持续快速健康发展做出新的贡献。积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。
附件2

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况
1．项目主管部门在该项目管理中的职能
一是会同镇、村对项目建设质量、资金安全、 施工安全、落实以工代赈政策进行全过程监督；协调相关行业部  门按职能职责分工，常态化开展监管工作，全过程参与项目质量监督、安全监督。二是以工代赈村民自建项目严格执行县级报账制，严禁将资金直接支付至镇或村级财务、项目理事会、财务管理组等账户，项目资金实行专款专用、专账核算、封闭运行，严禁挤占、挪用。
2.项目立项、资金申报的依据
2022年5月6日，《阿坝州发展和改革委员会关于转下达以工代赈示范工程2022年第一批中央预算内投资计划的通知》(阿州发改〔2022〕215号)分解下达茂县2022年以工代赈示范工程计划1个，下达中央预算内资金（以工代赈任务）500万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
严格按照《国家以工代赈管理办法》规定，规范项目建设管理。同时在项目开工后，资金支持范围主要用于不记名团体意外险、材料、劳务报酬、机具。
4.资金分配的原则及考虑因素
一是严格执行以工代赈劳务报酬不低于下达资金20%等用工、施工的相关规定。该项目支付劳务报酬150.8885万元，占500万元的30.18%。二是支付项目材料、机具、团体意外险249.5952万元，占500万元49.92%；该项目已完工，待验收。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
建及改造提升硬化田间路1.959公里；新建堡坎2.102公里；排洪渠整治1.2公里；排水沟修建480米；蓄水池修建2口（各10立方米）。
2．项目应实现的具体绩效目标
茂县茂县2022年以工代赈示范工程于2022年6月开工，2023年6月完工。完成总投资500万元，财评价418.042052万元，资金支付400.4837万元，该项目已完工，待项目竣工验收、单项质量检测、审计结算后，按照审定金额进行支付尾款。
3．申报目标合理可行
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按村级自验、乡镇初验、县级验收的程序逐级开展。对项目工程建设工作、工程量、工程质量、资金使用管理和以工代赈政策落实情况等开展全面验收和综合评价。在项目验收工作中，对涉及群众切身利益的务工劳务报酬落实情况进行重点核实。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年5月6日，《阿坝州发展和改革委员会关于转下达以工代赈示范工程2022年第一批中央预算内投资计划的通知》(阿州发改〔2022〕215号)分解下达茂县2022年以工代赈示范工程计划1个，下达中央预算内资金（以工代赈任务）500万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2022年5月6日，《阿坝州发展和改革委员会关于转下达以工代赈示范工程2022年第一批中央预算内投资计划的通知》(阿州发改〔2022〕215号)分解下达茂县2022年以工代赈示范工程计划1个，下达中央预算内资金（以工代赈任务）500万元。当年到位资金500万元。
2．资金到位。阿坝州财政局《关于转下达2022年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算的通知》（阿州财建〔2022〕33号）。下达资金500万元，新建及改造提升硬化田间路1.959公里；新建堡坎2.102公里；排洪渠整治1.2公里；排水沟修建480米；蓄水池修建2口（各10立方米）。
3．资金使用。严格执行项目资金“专款专用、专账核算、封闭运行、县级报账”管理要求。各项目申请报账时，凭证资料要齐备、真实、完整（租、购、聘合约、发票、务工考勤记录、劳务报酬台账、公示公开等）。由县发改局直接将机具、材料款项拨付至机具方、材料供应商账户。劳务报酬直接打款到务工人员。项目资金使用情况要定期在镇村公示栏公示公开接受群众监督。截至目前茂县2022年以工代赈示范工程于6月开工，2023年6月完工。完成总投资500万元。财评价418.042052万元，资金支付400.4837（其中：发放劳务报酬150.8885万元，占500万元的30.18%）。待项目验收后，进行尾款支付。
（三）项目财务管理情况
一是成立了村级财务监督小组，负责对项目资金的监管。二是实行县级报账制。项目开工建设后根据项目建设进度支付项目资金。三是项目进度工程量经镇村、县级验收合格后，凭以工代赈项目档案资料、报账审批表、开具的正式发票等手续申请项目资金支付。项目竣工后将根据审计价支付资金，符合以工代赈项目资金支付程序。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。。
3、 项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
认真贯彻执行以工代赈资金管理办法和相关的制度政策，严格程序，规范操作，精心组织项目实施和监督管理。一是精心编制项目预算和实施方案。二是严格项目公示制度。项目计划下达后，在县、镇、村予以公示公告，公示无异议方可实施。三是严格按照以工代赈项目基本建设程序建设。由村民自建的项目，召开村民代表大会或村民会议，确定项目理事会，由项目理事会负责具体实施；有特殊技术要求、村民不能自建的，通过发包方式进行建设。四是严格项目验收。项目竣工后，在实施方、项目镇验收合格的基础上，组织县行业部门进行验收；经村、镇、县验收合格、项目审计后申请资金支付。
2022年5月6日，阿州发改〔2022〕215号文件将项目分解下达到茂县后，我县将项目在县人民政府门户网站进行了公示，公示期满，转下达项目到叠溪镇人民政府。镇级人民政府将项目在政府政务公开栏、项目村在村务公开栏进行再公示，公示期满，召开群众会议、确定建设方式、选举成立项目理事会、编制工程造价送财评、确定开工时间、签订合同，并按时开工建设。会议纪要、开工建设、群众务工、劳务报酬、竣工验收等项目建设前期、项目开工、项目建设过程、竣工验收等关键环节均进行了公示。
（二）项目管理情况。严格按照《国家以工代赈管理办法》规定，规范项目建设管理。村民委员会是项目业主，主要负责严格按照计划下达的建设内容和规模抓好项目建设及管理。采取村民自建方式的项目，由村民代表会议民主选举产生项目理事会作为项目实施主体。理事会具体负责项目建设，要抓好群众务工、材料采购、财务管理等工作，村两委主要负责人及直系亲属不能参加项目理事会。镇人民政府是项目监督单位，要负责监督理事会严格按照实施方案、工程设计、技术规范和质量标准施工；负责排查化解矛盾纠纷、协调建设条件、审查账务、资金落实、后期管护制度建立等。
（三）项目监管情况。严格按照《四川省发展和改革委员会关于加强以工代赈项目竣工验收工作的通知》、《四川省发展和改革委员会关于规范以工代赈项目竣工验收有关工作的通知》规定，镇人民政府要严格按照基本建设程序，建立有效的监督机制；落实项目开工、项目建设、项目竣工“三到现场”制度。通过项目公告公示、项目检查、审计等多种方式，扩大监督范围，增加监督层次，实现以工代赈项目的全过程、零距离监管。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况
项目于2022年6月开工建设，2023年6月完成建设任务。项目采取村民自建方式进行建设。完成中央预算内资金500万元投资任务。建设成本控制在了500万元范围内。
（二）项目效益情况
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。叠溪镇蚕丛村新建及改造提升硬化田间路1.959公里；新建堡坎2.102公里；排洪渠整治1.2公里；排水沟修建480米；蓄水池修建2口（各10立方米）。
（2）质量指标。工程正在经村自验、镇初验，还未竣工验收。
（3）时效指标。项目于2022年6月开工建设，并于2023年6月完成了下达资金500万元工程量建设任务，完成建设任务。
（4）成本指标。阿州财建〔2022〕33号文件下达中央预算内资金500万元，完成投资500万元。截至目前支付资金400.4837万元，建设成本控制在了阿州财建〔2022〕33号文件下达的整合资金500万元范围内。待项目全面验收合格，按照审定金额进行支付尾款。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益。项目的实施有效解决了叠溪镇蚕丛村基础设施落后、生产生活不便的难题。村民交通不便、生产运输不便、部分农户农田及房屋受汛期季节性雨水威胁的问题得到有效解决，实现平安、通畅出行；使得原来交通不畅的土地区域实现了使用农机车辆生产劳动，降低了成产成本、节约了劳动力、提高了生产效率，发挥了显著的项目效益。极大的改善和提升了当地群众生产生活条件，农产品因道路通畅、交通安全能够及时运输销售，赶上了市场销售黄金机遇，获得丰厚的经济效益，户均实现年增收约18000元。项目采取村民自建，由当地村民参与项目务工获得劳务报酬，项目共计发放群众劳务报酬150.8885万元，直接实现增收。
（2）社会效益。以工代赈项目有效促进了当地群众生产发展，使得项目区群众从事农业生产、农产品运输、交通出行环境大为改观。既让群众出行安全，又方便了农产品生产销售，帮助群众增收致富，让群众得到了实惠。项目建设通过以工代赈方式实施，务工一律由村民投工投劳进行建设，保障了当地群众的知情权、决策权、参与权，既是扶贫工程、惠民工程，又是民心工程、民生工程、阳光工程。
（3）生态效益。项目建设因地制宜、就地取材，没有破坏当地植被、地质地貌等生态环境，没有造成水源、废气、噪音等污染，使得项目区基础设施面貌得以改善提升，产生了良好的生产生活环境效益。
（4）可持续影响。项目验收合格。该项目正在村自验、初验阶段，待项目竣工验收时，严把质量关，使道路能够满足车辆通行、农产品运输及群众交通出行的需要；将使项目区群众生产运输成本得以降低，发挥项目的增收持续效益，让群众受益。
3.满意度指标完成情况分析。项目的实施将持续有效解决项目区基础设施落后、制约当地生产生活发展的问题。项目建成投入运行后，农户还将自觉进行后续管护维护，群众满意度达到90%以上；加之在国家大力实施的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略引领下，党和政府对农业农村农民的普惠性政策也将持之以恒给予政策、项目、资金支持，确保项目发挥长期效益，为人民谋取更大利益、使人民更加满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
经对标县级批复项目建设内容及建设要求，项目按照批复内容、设计、财评价进行建设；劳务组织、报酬发放、政策及技术培训、后续管护等方面均已落实以工代赈政策。
（二）存在的问题
茂县以工代赈项目实施地区大多为地处偏远、基础设施较为薄弱的镇、村，地质结构差、生态环境脆弱，滑坡、泥石流等自然灾害频繁，造成项目损坏，影响了项目的长效使用。
（三）相关建议
我县将加强以工代赈建成项目的后期管护力度，建议项目实施地加强项目日常管理维护，并在村规民约中明确做好本村项目日常项目管理维护的具体要求，从而使项目发挥长期效益。
附表

	2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

	主管部门及代码
	茂县发展和改革局
	实施单位
	茂县发展和改革局

	项目预算

执行情况

（万元）
	 预算数：
	221.59
	 执行数：
	221.59

	
	其中：

财政拨款
	221.59
	其中：

财政拨款
	221.59

	
	其他资金
	 
	其他资金
	 

	年度总体目标

完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	支持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施一批农村中小型公益性基础设施、产业发展配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央资金15%的基础上，尽最大可能提高占比，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。
	支持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施一批农村中小型公益性基础设施、产业发展配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央资金15%的基础上，尽最大可能提高占比，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。

	年度绩效指标完成情况
	一级

指标
	二级

指标
	三级

指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成

指标
	数量指标
	劳务报酬占中央投资比例
	≥15%
	劳务报酬占中央投资比例≥15%

	
	
	质量指标
	“两个责任”按项目落实到位率
	=100%
	“两个责任”按项目落实到位率=100%

	
	
	
	项目开工率
	≥95%
	项目开工率≥95%

	
	
	
	超规模、超标准、超概算项目比例
	≤1%
	超规模、超标准、超概算项目比例≤1%

	
	
	时效指标
	投资计划分解转化用时
	≤30%
	投资计划分解转化用时≤30%

	
	
	
	中央预算内投资支付率
	≥95%
	中央预算内投资支付率≥95%

	
	
	成本指标
	 
	 
	 

	
	效益

指标
	经济效益指标
	 
	 
	 

	
	
	社会效益指标
	项目区农村基础设施条件持续改善
	定性
	项目区农村基础设施条件持续改善

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	审计、监督、巡视等支出问题项目
	≤1%
	 审计、监督、巡视等支出问题项目≤1%

	
	满意

度指标
	满意度

指标
	 
	 
	 


（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

 

附件3

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管部门在该项目管理中的职能
一是会同镇、村对项目建设质量、资金安全、 施工安全、落实以工代赈政策进行全过程监督；协调相关行业部  门按职能职责分工，常态化开展监管工作，全过程参与项目质量监督、安全监督。二是以工代赈村民自建项目严格执行县级报账制，严禁将资金直接支付至镇或村级财务、项目理事会、财务管理组等账户，项目资金实行专款专用、专账核算、封闭运行，严禁挤占、挪用。
2.项目立项、资金申报的依据
2021年12月17日，《阿坝州发展和改革委员会关于转下达2022年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》(阿州发改〔2021〕574号)下达茂县2022年中央财政衔接资金以工代赈项目投资计划2个，总投资794万元。其中茂县赤不苏镇2022中央财政衔接资金以工代赈项目，总投资397万元，当年到位资金397万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
严格按照《国家以工代赈管理办法》规定，规范项目建设管理。同时在项目开工后，资金支持范围主要用于不记名团体意外险、材料、劳务报酬、机具。
4.资金分配的原则及考虑因素
一是严格执行以工代赈劳务报酬不低于下达资金20%等用工、施工的相关规定。该项目支付劳务报酬108.615万元，占397万元的27.36%。二是支付项目材料、机具、团体意外险270.127万元，占397万元68.04%；结余资金18.258万元退回县财政。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
新建及改扩建道路7.5公里，宽5米、厚0.18米。
2．项目应实现的具体绩效目标
茂县赤不苏镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目于4月开工，12月完工。完成总投资397万元。执行整合资金397万元，财评价383.4562万元，资金支付378.742万元，结余资金18.258万元已退回县财政，资金支付率100%。
3．申报目标合理可行
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按村级自验、乡镇初验、县级验收的程序逐级开展。对项目工程建设工作、工程量、工程质量、资金使用管理和以工代赈政策落实情况等开展全面验收和综合评价。在项目验收工作中，对涉及群众切身利益的务工劳务报酬落实情况进行重点核实。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年12月17日，《阿坝州发展和改革委员会关于转下达2022年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》(阿州发改〔2021〕574号)下达茂县2022年中央财政衔接资金以工代赈项目投资计划2个，总投资794万元。其中茂县赤不苏镇2022中央财政衔接资金以工代赈项目，总投资397万元，当年到位资金397万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2021年12月17日，《阿坝州发展和改革委员会关于转下达2022年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》(阿州发改〔2021〕574号)下达茂县2022年中央财政衔接资金以工代赈项目投资计划2个，总投资794万元。其中茂县赤不苏镇2022中央财政衔接资金以工代赈项目，总投资397万元，当年到位资金397万元。
2．资金到位。《中共茂县县委办公室 茂县人民政府办公室关于印发<茂县2022年度统筹整合使用财政涉农资金项目（第一批）>的通知》（茂委办发（2022）10号），将2022年中央财政衔接资金以工代赈项目投资计划整合为涉农资金项目。下达整合资金397万元，建设内容为新建及改扩建道路7.5公里，宽5米、厚0.18米。
3．资金使用。严格执行项目资金“专款专用、专账核算、封闭运行、县级报账”管理要求。各项目申请报账时，凭证资料要齐备、真实、完整（租、购、聘合约、发票、务工考勤记录、劳务报酬台账、公示公开等）。由县发改局直接将机具、材料款项拨付至机具方、材料供应商账户。劳务报酬直接打款到务工人员。项目资金使用情况要定期在镇村公示栏公示公开接受群众监督。截至目前茂县赤不苏镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目于4月开工，12月完工。完成总投资397万元。执行整合资金397万元，财评价383.4562万元，资金支付378.742万元（其中：发放劳务报酬108.615万元，占397万元的27.36%），结余资金18.258万元已退回县财政，资金支付率100%。
（三）项目财务管理情况
一是成立了村级财务监督小组，负责对项目资金的监管。二是实行县级报账制。项目开工建设后根据项目建设进度支付项目资金。三是项目进度工程量经镇村、县级验收合格后，凭以工代赈项目档案资料、报账审批表、开具的正式发票等手续申请项目资金支付。项目竣工后将根据审计价支付资金，符合以工代赈项目资金支付程序。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。。
4、 项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
认真贯彻执行以工代赈资金管理办法和相关的制度政策，严格程序，规范操作，精心组织项目实施和监督管理。一是精心编制项目预算和实施方案。二是严格项目公示制度。项目计划下达后，在县、镇、村予以公示公告，公示无异议方可实施。三是严格按照以工代赈项目基本建设程序建设。由村民自建的项目，召开村民代表大会或村民会议，确定项目理事会，由项目理事会负责具体实施；有特殊技术要求、村民不能自建的，通过发包方式进行建设。四是严格项目验收。项目竣工后，在实施方、项目镇验收合格的基础上，组织县行业部门进行验收；经村、镇、县验收合格、项目审计后申请资金支付。
2021年12月17日，阿州发改〔2021〕574号号文件将项目分解下达到茂县后，我县将项目在县人民政府门户网站进行了公示，公示期满，转下达项目到赤不苏镇人民政府。镇级人民政府将项目在政府政务公开栏、项目村在村务公开栏进行再公示，公示期满，召开群众会议、确定建设方式、选举成立项目理事会、编制工程造价送财评、确定开工时间、签订合同，并按时开工建设。会议纪要、开工建设、群众务工、劳务报酬、竣工验收等项目建设前期、项目开工、项目建设过程、竣工验收等关键环节均进行了公示。
（二）项目管理情况。严格按照《国家以工代赈管理办法》规定，规范项目建设管理。村民委员会是项目业主，主要负责严格按照计划下达的建设内容和规模抓好项目建设及管理。采取村民自建方式的项目，由村民代表会议民主选举产生项目理事会作为项目实施主体。理事会具体负责项目建设，要抓好群众务工、材料采购、财务管理等工作，村两委主要负责人及直系亲属不能参加项目理事会。镇人民政府是项目监督单位，要负责监督理事会严格按照实施方案、工程设计、技术规范和质量标准施工；负责排查化解矛盾纠纷、协调建设条件、审查账务、资金落实、后期管护制度建立等。
（三）项目监管情况。严格按照《四川省发展和改革委员会关于加强以工代赈项目竣工验收工作的通知》、《四川省发展和改革委员会关于规范以工代赈项目竣工验收有关工作的通知》规定，镇人民政府要严格按照基本建设程序，建立有效的监督机制；落实项目开工、项目建设、项目竣工“三到现场”制度。通过项目公告公示、项目检查、审计等多种方式，扩大监督范围，增加监督层次，实现以工代赈项目的全过程、零距离监管。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况
项目于2022年4月开工建设，2022年12月完成建设任务。项目采取村民自建方式进行建设。完成中央财政衔接资金资金397万元投资任务，完成整合资金397万元。建设成本控制在了茂委办发（2022）10号文件下达的整合资金范围内。
（二）项目效益情况
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。赤不苏镇赤不苏村新建及改扩建道路7.5公里等建设任务。
（2）质量指标。工程经镇、村验收合格、第三方质量检测合格、县级验收合格。
（3）时效指标。项目于2022年4月开工建设，并于当年12月完成了茂委办发（2022）10号文件下达的整合资金工程量建设任务，实现当年完成建设任务。
（4）成本指标。茂委办发（2022）10号文件下达整合资金397万元，执行整合资金397万元，完成投资397万元。建设成本控制在了茂委办发（2022）10号文件下达的整合资金397万元范围内。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益。项目的实施有效解决了赤不苏镇赤不苏村基础设施落后、生产生活不便的难题。村民交通不便、生产运输不便、部分农户农田及房屋受汛期季节性雨水威胁的问题得到有效解决，实现平安、通畅出行；使得原来交通不畅的土地区域实现了使用农机车辆生产劳动，降低了成产成本、节约了劳动力、提高了生产效率，发挥了显著的项目效益。极大的改善和提升了当地群众生产生活条件，农产品因道路通畅、交通安全能够及时运输销售，赶上了市场销售黄金机遇，获得丰厚的经济效益，户均实现年增收约3000元。项目采取村民自建，由当地村民参与项目务工获得劳务报酬，项目共计发放群众劳务报酬108.615万元，直接实现增收。
（2）社会效益。以工代赈项目有效促进了当地群众生产发展，使得项目区群众从事农业生产、农产品运输、交通出行环境大为改观。既让群众出行安全，又方便了农产品生产销售，帮助群众增收致富，让群众得到了实惠。项目建设通过以工代赈方式实施，务工一律由村民投工投劳进行建设，保障了当地群众的知情权、决策权、参与权，既是扶贫工程、惠民工程，又是民心工程、民生工程、阳光工程。
（3）生态效益。项目建设因地制宜、就地取材，没有破坏当地植被、地质地貌等生态环境，没有造成水源、废气、噪音等污染，使得项目区基础设施面貌得以改善提升，产生了良好的生产生活环境效益。
（4）可持续影响。项目验收合格。严格项目竣工验收，严把质量关，使道路能够满足车辆通行、农产品运输及群众交通出行的需要；将使项目区群众生产运输成本得以降低，发挥项目的增收持续效益，让群众受益。
3.满意度指标完成情况分析。项目的实施将持续有效解决项目区基础设施落后、制约当地生产生活发展的问题。项目建成投入运行后，农户还将自觉进行后续管护维护，群众满意度达到90%以上；加之在国家大力实施的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略引领下，党和政府对农业农村农民的普惠性政策也将持之以恒给予政策、项目、资金支持，确保项目发挥长期效益，为人民谋取更大利益、使人民更加满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
经对标县级批复项目建设内容及建设要求，项目按照批复内容、设计、财评价进行建设；劳务组织、报酬发放、政策及技术培训、后续管护等方面均已落实以工代赈政策。
（二）存在的问题
茂县以工代赈项目实施地区大多为地处偏远、基础设施较为薄弱的镇、村，地质结构差、生态环境脆弱，滑坡、泥石流等自然灾害频繁，造成项目损坏，影响了项目的长效使用。
（三）相关建议
我县将加强以工代赈建成项目的后期管护力度，建议项目实施地加强项目日常管理维护，并在村规民约中明确做好本村项目日常项目管理维护的具体要求，从而使项目发挥长期效益。

附表

	2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

	主管部门及代码
	茂县发展和改革局
	实施单位
	茂县赤不苏村民委员会

	项目预算

执行情况

（万元）
	 预算数：
	397
	 执行数：
	378.742

	
	其中：

财政拨款
	397
	其中：

财政拨款
	378.742

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标

完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	新建及改扩建道路7.5公里
	新建及改扩建道路7.5公里

	年度绩效指标完成情况
	一级

指标
	二级

指标
	三级

指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成

指标
	数量指标
	道路
	≥7.5公里
	道路7.5公里

	
	
	质量指标
	合格率
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	2022年完成
	2022年完成
	2022年完成

	
	
	成本指标
	397万元
	≤397
	支付378.742万元

	
	效益

指标
	经济效益指标
	劳务报酬增加
	劳务报酬不低于397万元的20%
	发放劳务报酬108.615万元，比例达到27.36%

	
	
	社会效益指标
	脱贫人口收益数
	≥11人
	424户1627人受益（含脱贫户11人

	
	
	生态效益指标
	不造成水、大气污染，不破坏生态
	不造成水、大气污染，不破坏生态
	不造成水、大气污染，不破坏生态

	
	
	可持续影响指标
	道路使用年限
	≥10年
	道路满足农用车辆农产品运输及群众交通出行需要；发挥增收持续效益

	
	满意

度指标
	服务对象满意度指标
	以工代赈参与群众满意度
	≥95%
	≥95%


（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件4

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管部门在该项目管理中的职能
一是会同镇、村对项目建设质量、资金安全、施工安全、落实以工代赈政策进行全过程监督；协调相关行业部门按职能职责分工，常态化开展监管工作，全过程参与项目质量监督、安全监督。二是以工代赈村民自建项目严格执行县级报账制，严禁将资金直接支付至镇或村级财务、项目理事会、财务管理组等账户，项目资金实行专款专用、专账核算、封闭运行，严禁挤占、挪用。
2.项目立项、资金申报的依据
2021年12月17日，《阿坝州发展和改革委员会关于转下达2022年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》(阿州发改〔2021〕574号)下达茂县2022年中央财政衔接资金以工代赈项目投资计划2个，总投资794万元。其中茂县叠溪镇2022中央财政衔接资金以工代赈项目，总投资397万元，当年到位资金397万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
严格按照《国家以工代赈管理办法》规定，规范项目建设管理。同时在项目开工后，资金支持范围主要用于不记名团体意外险、材料、劳务报酬、机具。
4.资金分配的原则及考虑因素
一是严格执行以工代赈劳务报酬不低于下达资金20%等用工、施工的相关规定。该项目支付劳务报酬143.317万元，占397万元的36.1%。二是支付项目材料、机具、团体意外险232.35363万元，占397万元58.53%；结余资金21.32937万元退回县财政。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
改扩建道路6.7公里，新建0.5公里，宽4.5米、厚0.2米。
2．项目应实现的具体绩效目标
茂县叠溪镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目于4月开工，12月完工。完成总投资397万元。执行整合资金397万元，财评价378.4735万元，资金支付375.67063万元，结余资金21.32937万元已退回县财政，资金支付率100%。
3．申报目标合理可行
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按村级自验、乡镇初验、县级验收的程序逐级开展。对项目工程建设工作、工程量、工程质量、资金使用管理和以工代赈政策落实情况等开展全面验收和综合评价。在项目验收工作中，对涉及群众切身利益的务工劳务报酬落实情况进行重点核实。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年12月17日，《阿坝州发展和改革委员会关于转下达2022年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》(阿州发改〔2021〕574号)下达茂县2022年中央财政衔接资金以工代赈项目投资计划2个，总投资794万元。其中茂县叠溪镇2022中央财政衔接资金以工代赈项目，总投资397万元，当年到位资金397万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2021年12月17日，《阿坝州发展和改革委员会关于转下达2022年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》(阿州发改〔2021〕574号)下达茂县2022年中央财政衔接资金以工代赈项目投资计划2个，总投资794万元。其中茂县叠溪镇2022中央财政衔接资金以工代赈项目，总投资397万元，当年到位资金397万元。
2．资金到位。《中共茂县县委办公室 茂县人民政府办公室关于印发<茂县2022年度统筹整合使用财政涉农资金项目（第一批）>的通知》（茂委办发（2022）10号），将2022年中央财政衔接资金以工代赈项目投资计划整合为涉农资金项目。下达整合资金397万元，建设内容为改扩建道路6.7公里，新建0.5公里，宽4.5米、厚0.2米。
3．资金使用。严格执行项目资金“专款专用、专账核算、封闭运行、县级报账”管理要求。各项目申请报账时，凭证资料要齐备、真实、完整（租、购、聘合约、发票、务工考勤记录、劳务报酬台账、公示公开等）。由县发改局直接将机具、材料款项拨付至机具方、材料供应商账户。劳务报酬直接打款到务工人员。项目资金使用情况要定期在镇村公示栏公示公开接受群众监督。截至目前茂县叠溪镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目于4月开工，12月完工。完成总投资397万元。执行整合资金397万元，财评价378.4735万元，资金支付375.67063（其中：发放劳务报酬143.317万元，占397万元的36.1%），结余资金21.32937万元已退回县财政，资金支付率100%。
（三）项目财务管理情况
一是成立了村级财务监督小组，负责对项目资金的监管。二是实行县级报账制。项目开工建设后根据项目建设进度支付项目资金。三是项目进度工程量经镇村、县级验收合格后，凭以工代赈项目档案资料、报账审批表、开具的正式发票等手续申请项目资金支付。项目竣工后将根据审计价支付资金，符合以工代赈项目资金支付程序。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。。
5、 项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
认真贯彻执行以工代赈资金管理办法和相关的制度政策，严格程序，规范操作，精心组织项目实施和监督管理。一是精心编制项目预算和实施方案。二是严格项目公示制度。项目计划下达后，在县、镇、村予以公示公告，公示无异议方可实施。三是严格按照以工代赈项目基本建设程序建设。由村民自建的项目，召开村民代表大会或村民会议，确定项目理事会，由项目理事会负责具体实施；有特殊技术要求、村民不能自建的，通过发包方式进行建设。四是严格项目验收。项目竣工后，在实施方、项目镇验收合格的基础上，组织县行业部门进行验收；经村、镇、县验收合格、项目审计后申请资金支付。
2021年12月17日，阿州发改〔2021〕574号号文件将项目分解下达到茂县后，我县将项目在县人民政府门户网站进行了公示，公示期满，转下达项目到叠溪镇人民政府。镇级人民政府将项目在政府政务公开栏、项目村在村务公开栏进行再公示，公示期满，召开群众会议、确定建设方式、选举成立项目理事会、编制工程造价送财评、确定开工时间、签订合同，并按时开工建设。会议纪要、开工建设、群众务工、劳务报酬、竣工验收等项目建设前期、项目开工、项目建设过程、竣工验收等关键环节均进行了公示。
（二）项目管理情况。严格按照《国家以工代赈管理办法》规定，规范项目建设管理。村民委员会是项目业主，主要负责严格按照计划下达的建设内容和规模抓好项目建设及管理。采取村民自建方式的项目，由村民代表会议民主选举产生项目理事会作为项目实施主体。理事会具体负责项目建设，要抓好群众务工、材料采购、财务管理等工作，村两委主要负责人及直系亲属不能参加项目理事会。镇人民政府是项目监督单位，要负责监督理事会严格按照实施方案、工程设计、技术规范和质量标准施工；负责排查化解矛盾纠纷、协调建设条件、审查账务、资金落实、后期管护制度建立等。
（三）项目监管情况。严格按照《四川省发展和改革委员会关于加强以工代赈项目竣工验收工作的通知》、《四川省发展和改革委员会关于规范以工代赈项目竣工验收有关工作的通知》规定，镇人民政府要严格按照基本建设程序，建立有效的监督机制；落实项目开工、项目建设、项目竣工“三到现场”制度。通过项目公告公示、项目检查、审计等多种方式，扩大监督范围，增加监督层次，实现以工代赈项目的全过程、零距离监管。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况
项目于2022年4月开工建设，2022年12月完成建设任务。项目采取村民自建方式进行建设。完成中央财政衔接资金资金397万元投资任务，完成整合资金397万元。建设成本控制在了茂委办发（2022）10号文件下达的整合资金范围内。
（二）项目效益情况
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。叠溪镇蚕丛村新建及改扩建道路7.2公里等建设任务。
（2）质量指标。工程经镇、村验收合格、第三方质量检测合格、县级验收合格。
（3）时效指标。项目于2022年4月开工建设，并于当年12月完成了茂委办发（2022）10号文件下达的整合资金工程量建设任务，实现当年完成建设任务。
（4）成本指标。茂委办发（2022）10号文件下达整合资金397万元，执行整合资金397万元，完成投资397万元。建设成本控制在了茂委办发（2022）10号文件下达的整合资金397万元范围内。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益。项目的实施有效解决了叠溪镇蚕丛村基础设施落后、生产生活不便的难题。村民交通不便、生产运输不便、部分农户农田及房屋受汛期季节性雨水威胁的问题得到有效解决，实现平安、通畅出行；使得原来交通不畅的土地区域实现了使用农机车辆生产劳动，降低了成产成本、节约了劳动力、提高了生产效率，发挥了显著的项目效益。极大的改善和提升了当地群众生产生活条件，农产品因道路通畅、交通安全能够及时运输销售，赶上了市场销售黄金机遇，获得丰厚的经济效益，户均实现年增收约19108元。项目采取村民自建，由当地村民参与项目务工获得劳务报酬，项目共计发放群众劳务报酬143.317万元，直接实现增收。
（2）社会效益。以工代赈项目有效促进了当地群众生产发展，使得项目区群众从事农业生产、农产品运输、交通出行环境大为改观。既让群众出行安全，又方便了农产品生产销售，帮助群众增收致富，让群众得到了实惠。项目建设通过以工代赈方式实施，务工一律由村民投工投劳进行建设，保障了当地群众的知情权、决策权、参与权，既是扶贫工程、惠民工程，又是民心工程、民生工程、阳光工程。
（3）生态效益。项目建设因地制宜、就地取材，没有破坏当地植被、地质地貌等生态环境，没有造成水源、废气、噪音等污染，使得项目区基础设施面貌得以改善提升，产生了良好的生产生活环境效益。
（4）可持续影响。项目验收合格。严格项目竣工验收，严把质量关，使道路能够满足车辆通行、农产品运输及群众交通出行的需要；将使项目区群众生产运输成本得以降低，发挥项目的增收持续效益，让群众受益。
3.满意度指标完成情况分析。项目的实施将持续有效解决项目区基础设施落后、制约当地生产生活发展的问题。项目建成投入运行后，农户还将自觉进行后续管护维护，群众满意度达到90%以上；加之在国家大力实施的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略引领下，党和政府对农业农村农民的普惠性政策也将持之以恒给予政策、项目、资金支持，确保项目发挥长期效益，为人民谋取更大利益、使人民更加满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
经对标县级批复项目建设内容及建设要求，项目按照批复内容、设计、财评价进行建设；劳务组织、报酬发放、政策及技术培训、后续管护等方面均已落实以工代赈政策。
（二）存在的问题
茂县以工代赈项目实施地区大多为地处偏远、基础设施较为薄弱的镇、村，地质结构差、生态环境脆弱，滑坡、泥石流等自然灾害频繁，造成项目损坏，影响了项目的长效使用。
（三）相关建议
我县将加强以工代赈建成项目的后期管护力度，建议项目实施地加强项目日常管理维护，并在村规民约中明确做好本村项目日常项目管理维护的具体要求，从而使项目发挥长期效益。

	2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

	主管部门及代码
	茂县发展和改革局
	实施单位
	叠溪镇蚕丛村村民委员会

	项目预算

执行情况

（万元）
	 预算数：
	397
	 执行数：
	375.67063

	
	其中：

财政拨款
	397
	其中：

财政拨款
	375.67063

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标

完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	改扩建村道6.7公里，新建0.5公里
	完成改扩建村道6.7公里，新建0.5公里

	年度绩效指标完成情况
	一级

指标
	二级

指标
	三级

指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成

指标
	数量指标
	道路建设长度
	≥7.2公里
	道路建设7.2公里

	
	
	质量指标
	合格率
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	2022年完成
	2022年完成
	2022年完成

	
	
	成本指标
	397万元
	≤397
	支付375.67063万元

	
	效益

指标
	经济效益指标
	劳务报酬增加
	劳务报酬不低于397万元的20%
	发放劳务报酬143.317万元，比例达到36.1%

	
	
	社会效益指标
	脱贫人口收益数
	≥20人
	338户1324人受益（含脱贫户20人

	
	
	生态效益指标
	不造成水、大气污染，不破坏生态
	不造成水、大气污染，不破坏生态
	不造成水、大气污染，不破坏生态

	
	
	可持续影响指标
	道路使用年限
	≥10年
	道路满足农用车辆农产品运输及群众交通出行需要；发挥增收持续效益

	
	满意

度指标
	服务对象满意度指标
	以工代赈参与群众满意度
	≥95%
	≥95%


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



