2020年度

四川省茂县茂县经济商务和信息局部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 部门概况	4

一、基本职能及主要工作	4

（一）主要职能。	4

（二）2020年重点工作完成情况	5

二、机构设置	6

第二部分 2020年度部门决算情况说明	7

一、	收入支出决算总体情况说明	7

二、	收入决算情况说明	7

三、	支出决算情况说明	8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	15

八、政府性基金预算支出决算情况说明	17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	17

十、其他重要事项的情况说明	17

（一）机关运行经费支出情况	17

（二）政府采购支出情况	17

（三）国有资产占有使用情况	18

（四）预算绩效管理情况	18

第三部分 名词解释	27

第四部分 附件	31

附件1	31

茂县经济商务和信息局部门2020年部门整体支出绩效评价报告	31

附件2《茂县生态农业综合（扶贫）产业园项目（三期）》2020年绩效评价报告	35

附件3《新冠肺炎防疫项目2020年绩效评价报告》	  ....................39

# 附件4《茂县工业园区“8.16”强降雨灾害基础设施建设等抢险救灾项目》2020年绩效评价报告  ...................................................42

附件5《电子商务进农村2020年绩效评价报告》 ........................46

附件6《茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园-自动分拣包装线和气调库》2020年绩效评价报告  ...................................................52

第五部分 附表	52

一、收入支出决算总表	56

二、收入决算表	56

三、支出决算表	56

四、财政拨款收入支出决算总表	59

五、财政拨款支出决算明细表	60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	62

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	63

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	65

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	66

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	67

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	68

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	69

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1.负责组织贯彻国家、省、州、县有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟定并实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理政策在我县的具体实施意见，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。

3.负责监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭、食盐等重要物资综合调控、紧急调度工作和交通运输协同配合工作，负责民爆物品销售环节的安全监督管理，负责县级医药储备的监督管理。承办年度城镇经济目标责任考核。

4.负责全县企业技术改造推进工作，组织企业技术改造项目申报国家、省、州有关专项计划并组织实施。指导企业技术创新、技术引进，组织企业申报技术中心工作。

5.负责全县工业与信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用等。

（二）2020年重点工作完成情况

1.有序推进商贸流通及电子商务工作

（1）继续做好市场监测工作。

（2）继续做好安全生产、环境保护工作。

（3）持续做好商务扶贫项目的管理。

2.全力保障工业经济稳定发展

（1）建立健全工业发展。县内规上企业预计累计完成产值5698045千元，全年预计增速2%。

（2）全力培育升规企业。

# 3、开展新冠病毒防疫工作，保障生活必需品正常供应

# （1）加强防控知识宣传

# （2）加强疫情防控期间，保障全县人民的生产生活物资需求

# （3）强化统计和信息上报，坚持物资统计和报送制度，了解全县重要物资储备供应基本情况

4.加强电力基础设施建设

（1）协助完成2020年革命老区电力改造提升项目及沟口镇高低压线路改造提升建设项目的建设进度。

（2）根据州委州政府，县委县政府工作安排，协助配合做好我县电网体制改革相关工作。

- 5、加大招商引资力度

- 加强招商项目储备。

- 立足优势招商。

- 借力发展合作。

- 拓宽招商渠道。

- 加大签约项目服务工作。

- 打造专业团队。

二、机构设置

茂县经济商务和信息局属一级单位，下属二级单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我单位2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2020年部门本年收入3773.39万元，本年实际支出4428.39万元；与2019年相比，收入减少2163.98万元、减少57%；支出增加1350.58万元，增长15%。主要变动原因是项目资金收入减少以及对支付企业的补助资金有所减少。

- 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3773.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3648.39万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入125万元，占3%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

- 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4303.39万元，其中：基本支出309万元，占6%；项目支出3994.39万元，占94%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年部门本年收入3773.39万元，本年实际支出4428.39万元；与2019年相比，收入减少2163.98万元、减少57%；支出增加688.57万元，增长15%。主要变动原因是项目资金收入减少以及对支付企业的补助资金有所减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4428.39万元，占本年支出合计的87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加688.57万元，增长15%。主要变动原因是对企业的补助资金有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4303.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出240.2万元，占5.58%；社会保障和就业（类）支出32.8万元，占0.76%；卫生健康（类）支出18.77万元，占0.42%；农林水支出（类）支出1572.63万元，占36.6%；资源勘探工业信息等（类）支出179.05万元，占4.16%；商业服务业（类）支出1107.53万元，占25.73%；住房保障支出24.21万元，占0.55%；其他支出（类）1128.2万元，占26.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3773.39万元，完成预算100%。其中：

- 1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为142.96万元，完成预算169%，决算数大于预算数的主要原因是2019年的办公费今年支付的。

- 2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为6.98万元，完成预算100%。

- 3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为90.26万元，完成预算100%。

- 4.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数21.87万元，完成预算100%。

- 5.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.93万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.14万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.63万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为1408.37万元，完成预算147%，决算数大于预算数的主要原因是拨付给企业的补助款是专款专用，还有部分未支付给企业。

9.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为6.38万元，完成预算1.25%，决算数小于预算数的主要原因是拨付给企业的补助款是专款专用，还有部分未支付给企业。

10.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为151.04万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为6.84万元，完成预算100%。

- 12.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为63万元，完成预算100%。

- 13.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他工业和信息产业监督支出（项）：支出决算为29.05万元，完成预算100%。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为1007.53万元，完成预算99%，决算数大于预算数的主要原因是拨付给企业的补助款是专款专用，还有部分未支付给企业。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.21万元，完成预算100%。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为1128.2万元，完成99%，决算数小于预算数的主要原因是拨付给企业的补助款是专款专用，还有部分未支付给企业。

18.抗疫特别国债安排支出（类）基础设施建设（款）基础设施建设（项）：支出120万元，完成100%。

19.抗疫特别国债安排支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：支出5万元，完成100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出309万元，其中：

人员经费287.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费21.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.15万元，占100%；公务接待费支出决算1.97万元，占100%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

- 开支内容包括：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.44万元，下降17.67%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.15万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.72万元，增长87%。主要原因是来我县招商引资的企业较多。

国内公务接待支出1.97万元，主要用于招商引资和上级部门到我单位调研企业的生产，安全情况。国内公务接待13批次，332人次（不包括陪同人员），共计支出1.97万元，具体内容包括：招商引资和上级部门到我单位调研企业的生产，安全情况。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出125万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，茂县经济商务和信息局机关运行经费支出14.97万元，比2019年减少15.91万元，下降52%。主要原因是人员变动。

### （二）政府采购支出情况

2020年，茂县经济商务和信息局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，茂县经济商务和信息局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对15项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2020年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区物流仓储中心建设”“新冠病毒办公经费””电子商务进农村项目”“茂县生态农业综合扶贫产业园项目资金”“8.16强降雨道路清淤项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）茂县生态农业综合（扶贫）产业园项目（三期）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1207.56万元，执行数为1207.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县特色水果有更好的销路，支持我县的特色水果有更好的平台，促进特色水果的销售，提升了我县对全自动水果分拣包装线和气调库进行改造升级，使全县果农的到更好的经济收入。

- （2）新冠肺炎防疫资金办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强新冠病毒防联防控工作的倡议书、海报、防控手册等宣传资料；给企业购买口罩、体温枪、洗手液以及防疫防控期间单位公务车加油的油费，加强防疫防控知识的宣传，加强自身防疫防控。

（3）茂县工业园区“8.16”强降雨灾害基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障茂县槽木工业园区、茂县富顺团结工业园区、茂县土门太安工业园区、茂县土门亚坪工业园区的道路等基础设施的恢复重建工作，使我县规上企业，实现工业总产值60.64亿元，全年同比增长2.3%，其中德阿园区企业思特瑞带动我县经济增长0.3%，为此我县在2020年实现经济增长2.6%。

- 电子商务进农村项目完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成数为100%。通过项目实施，保障全县电子商务网购网销得到快速发展，农村网络零售额同比增长20%，农产品网络零售额同比增长30%，农村商品物流配送能力和农产品商品化率大幅提高,基本实现快递到乡镇,配送到村,乡镇电商服务站点覆盖率达100%，村级电商服务站点覆盖率达50%，实现建档立卡贫困村全辐射，大力开展农村电商人才培训，完成电商培训3000人次以上。部分村级电子商务服务站内生发展能力尚且不足。由于茂县属于偏远山区，站长普遍电商水平很低；故短期内，茂县部分村级站点内生力不足。下一步措施：由于茂县邮政、供销、万村千乡等传统商贸企业长期处于大流通经营模式，目前，茂县传统商贸流通企业大部分有转型升级的需求，但是还需要很长一段时间。

- 茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区-全自动水果分拣包装线和气调库绩效目标完成情况综述。项目全年预算数158.22万元，执行数为158.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县特色水果有更好的销路，支持我县的特色水果有更好的平台，促进特色水果的销售，提升了我县对全自动水果分拣包装线和气调库进行改造升级，使全县果农的到更好的经济收入。

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 茂县生态农业综合（扶贫）产业园项目（三期） |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县经济商务和信息局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 1207.56 | 执行数: | 1207.56 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 1207.56 | 其中-财政拨款: | 1207.56 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 提升改造我县农畜牧产品分拣、仓储综合标准厂房及其生产性服务基础设施。 |  |  | 提升改造我县农畜牧产品分拣、仓储综合标准厂房及其生产性服务基础设施，使全县农牧民的到更好的经济收入。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 建设质量 | 按照相关部门要求，标准化建设 | 标准化建设完成，已验收 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年度 | 2020年12年20日 |
|  | 项目完成指标 | 数据指标 | 受益人数 | 全县人民 | 全县人民 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ﹥90% | 用户满意度达100% |
|  | 项目完成指标 | 社会指标 | 拟达成效 | 支撑财政业务开展 | 支撑财政业务开展 |

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 新冠肺炎防疫资金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县经济商务和信息局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 5 | 执行数: | 5 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 加强新冠病毒防联防控工作的倡议书、海报、防控手册等宣传资料；为企业购买口罩、体温枪、洗手液，使全县企业得到更好的服务。 |  |  | 加强新冠病毒防联防控工作的倡议书、海报、防控手册等宣传资料；为企业购买口罩、体温枪、洗手液，使全县企业得到更好的服务。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 建设质量 | 按照相关部门要求，标准化建设 | 标准化建设完成，已验收 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年度 | 2020年8年30日 |
|  | 项目完成指标 | 数据指标 | 受益人数 | 全县人民 | 全县人民 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ﹥90% | 用户满意度达100% |
|  | 项目完成指标 | 社会指标 | 拟达成效 | 支撑财政业务开展 | 支撑财政业务开展 |

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 茂县工业园区“8.16”强降雨灾害基础设施建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县经济商务和信息局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 120 | 执行数: | 120 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 120 | 其中-财政拨款: | 120 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 使茂县槽木工业园区、茂县富顺团结工业园区、茂县土门太安工业园区、茂县土门亚坪工业园区的道路等基础设施恢复重建工作得到更好的改善，让他们以更快的时间恢复生产，使企业得到更好的经济效益。 |  |  | 使茂县槽木工业园区、茂县富顺团结工业园区、茂县土门太安工业园区、茂县土门亚坪工业园区的道路等基础设施恢复重建工作，得到更好的改善让他们以更快的时间恢复生产，使企业得到更好的经济效益。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 建设质量 | 按照相关部门要求，标准化建设 | 标准化建设完成，已验收 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年度 | 2020年10年30日 |
|  | 项目完成指标 | 数据指标 | 受益人数 | 四大园区的企业，及村民 | 四大园区的企业，及村民 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ﹥90% | 用户满意度达100% |
|  | 项目完成指标 | 社会指标 | 拟达成效 | 支撑财政业务开展 | 支撑财政业务开展 |

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 电子商务进农村项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县经济商务和信息局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 100 | 执行数: | 100 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 100 | 其中-财政拨款: | 100 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 建立了农村电商公共服务体系、物流配送体系，营造了浓郁的电商氛围，有力促进县域经济发展 |  |  | 建立了农村电商公共服务体系、物流配送体系，营造了浓郁的电商氛围，有力促进县域经济发展 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 建设质量 | 按照相关部门要求，标准化建设 | 标准化建设完成，已验收 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年度 | 2020年12年30日 |
|  | 项目完成指标 | 数据指标 | 受益人数 | 全县人民 | 全县人民 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ﹥90% | 用户满意度达100% |
|  | 项目完成指标 | 社会指标 | 拟达成效 | 支撑财政业务开展 | 支撑财政业务开展 |

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区-全自动水果分拣包装线和气调库（一期） |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县经济商务和信息局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 158.22 | 执行数: | 158.22 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 158.22 | 其中-财政拨款: | 158.22 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 提升了我县对全自动水果分拣包装线和气调库进行改造升级，使全县果农的到更好的经济收入。 |  |  | 提升了我县对全自动水果分拣包装线和气调库进行改造升级，使全县果农的到更好的经济收入。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 建设质量 | 按照相关部门要求，标准化建设 | 标准化建设完成，已验收 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年度 | 2020年12年30日 |
|  | 项目完成指标 | 数据指标 | 受益人数 | 全县人民 | 全县人民 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ﹥90% | 用户满意度达100% |
|  | 项目完成指标 | 社会指标 | 拟达成效 | 支撑财政业务开展 | 支撑财政业务开展 |

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《茂县经济商务和信息局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对13个项目中的5个项目开展了绩效评价，《茂县经济商务和信息局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2-附件6）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展

日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指局机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养

老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指政府农林水事务支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施建设的支出。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他扶贫支出。

19.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

20.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指轻工、冶炼、交通运输及通信设备等制造业支出。

21.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：指无线电监管方面的支出。

22.资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

23.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

25.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指从事外贸业务单位、外贸投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

26.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他用于商业服务业等方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：指其他方面支出。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

# 附件1

# 茂县经济商务和信息局

# 2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

茂县经济商务和信息化局为行政单位。

- 机构职能

1.负责组织贯彻国家、省、州有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施。

2.负责监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟定中、近期工业经济运行目标并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭、食盐等重要物资综合调控、紧急调度工作和交通运输协同配合工作，负责民爆物品销售环节的安全监督管理，负责县级医药储备的监督管理。

3.指导企业改革等职能

（三）人员概况

我单位现有在职职工16人，其中：行政在职5人，机关工勤在职2人；事业人员7人，事业工勤在职2人。离退休人员20人，其中：退休20人；遗嘱补助人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年部门本年收入3773.39万元，一般公共预算财政拨款收入3648.39万元，政府性基金预算拨款收入125万元。

- （二）部门财政资金支出情况

- 2020年部门支出4428.38万元，基本支出309万元，项目支出4119.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是按照 2020年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等。

二是按照财政部门统一部署，我局于 2021年9 月27日按要求对 2020年部门决算进行公开。

（二）结果应用情况

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

1.基本支出经费保障水平偏低

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

2.科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4.绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

# 附件2

# 茂县生态农业综合（扶贫）产业园项目（三期）

# 2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

# 1．督导茂县生态农业综合（扶贫）产业园项目（三期）

项目资金的使用情况。

2．茂县生态农业综合（扶贫）产业园项目（三期）的可行性研究报告及批复（茂发改行审【2019】122号文件。

3．由茂县经济商务和信息局制定了资金管理办法和制定，制定对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，严禁虚报、挤占、挪用，项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

4．指定用于茂县生态农业综合（扶贫）产业园项目（三期）项目，拨付资金时严格按照茂县鑫农产业服务有限责任公司向我单位提交资金申请，把资金统一拨付给该公司，再由该公司拨付给施工单位或者设备采购单位

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

仓储综合标准厂房及其生产性服务基础设施，加工标准厂房主要设计为单层钢架结构厂房；总平配套工程包括土石方、工程照明，水电气管网系统，安防系统(园区监控及消防）等基础设施建设。

2.项目应实现的具体绩效目标，项目进度已完成80%。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评与浙江对口部门以及县级相关部门进行现场验收，均已得到较好的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

浙发改帮扶〔2020〕62号，茂受援办函【2020】3号文件；《茂县生态农业综合（扶贫）产业园建设项目可行性研究报告的批复》（茂发改行审【2019】122号）

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。资金来源为：浙江对口帮扶资金

2．资金到位。1207.56万元，全部为浙江对口帮扶资金

3．资金使用。1207.56万元已经全额拨付给茂县鑫农产业服务有限责任公司，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

领导重视、制度完善，我局根据工作需要，由计划的开展报账程序，明确责任，专款专用。

（二）项目管理情况。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付；项目已建立了独立的台账。

（三）项目监管情况。我单位为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现均已产生较好的效果，项目完成进度较快。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已完成了总工程进度的100%，剩余工程款进度完成后，一并支付。

（二）项目效益情况

从项目经济效益上使全县人民有了更好的销售水果平台，社会效益上使全县人民在经济和生活水平上得到更高的收益，服务对象满意度等得到一直的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的支出绩效评价已基本完成，达到预期的效果，为我县社会营造良好风气。

（二）存在的问题

厂房及设备的维护不及时，宣传和利用不到位。

（三）相关建议

加强后续厂房及设备的维护及宣传和利用，这个项目才能得到更好的利用和发挥更好的作用

# 附件3

# 新冠肺炎防疫资金

# 2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．使用新冠肺炎防疫资金为企业购买物资及做好宣传工作。

2．《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》阿州财金【2020】49号，茂财建【2020】40号文件要求。

3．由茂县经济商务和信息局制定了资金管理办法和制定，制定对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，严禁虚报、挤占、挪用，项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

4．资金主要使用在用于疫情防控方面。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：加强新冠病毒防联防控工作的倡议书、海报、防控手册等宣传资料；为企业购买口罩、体温枪、洗手液等物资。

2．项目应实现的具体绩效目标，项目进度已完成100%。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》阿州财金【2020】49号，茂财建【2020】40号文件要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。资金性质：2020年特别国债资金。

2．资金到位。5万元，于2020年2月到账。

3．资金使用。5万元全部拨付给用于疫情防控的企业及个人。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

领导重视、制度完善，我局根据工作需要，由计划的开展报账程序，明确责任，专款专用。

- 项目管理情况

- 本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付；项目已建立了独立的台账。

- 项目监管情况

- 我单位为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现均已产生较好的效果，项目完成进度较快。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已完成了总工程进度的100%。

（二）项目效益情况

从项目经济效益上使全县及部分企业得到更好的保护，社会效益上使全县人民及部分企业在经济和生活水平上得到更高的收益，服务对象满意度等得到一直的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的支出绩效评价已基本完成，达到预期的效果，为我县社会营造良好风气。

（二）存在的问题

结合自评情况，加强宣传及防控，让此项目得到更好的发挥。

（三）相关建议

宣传不及时，防控措施不到位。

（三）相关建议

加强防控。

# 附件4

# 茂县工业园区“8.16”强降雨灾害基础

# 设施建设等抢险救灾项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

# 1．督导茂县工业园区“8.16”强降雨灾害基础设施建设项目的使用情况。

2．阿坝州财政局《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》（阿州财金2020】49号）和茂县人民政府《关于同意调整2020年抗疫特别国债资金项目的批复》（茂府函【2020】128号），下达你单位2020年抗疫特别国债资金120万元，用于茂县工业园区“8.16”强降雨灾害基础设施建设等抢险救灾项目。

3．由我单位制定了资金管理办法和制定，制定对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，严禁虚报、挤占、挪用，项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

4．资金用于茂县工业园区“8.16”强降雨灾害基础设施建设项目。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。茂县槽木工业园区、茂县富顺团结工业园区、茂县土门太安工业园区、茂县土门亚坪工业园区的道路等基础设施的清淤工作约12公里，及工业园区3座水厂清淤工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，项目进度已完成100%。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评与相关部门进行验收，均已得到较好的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

阿坝州财政局《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》（阿州财金2020】49号）和茂县人民政府《关于同意调整2020年抗疫特别国债资金项目的批复》（茂府函【2020】128号），下达你单位2020年抗疫特别国债资金120万元，用于茂县工业园区“8.16”强降雨灾害基础设施建设等抢险救灾项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。资金性质：2020年抗疫特别国债资金。

2．资金到位。120万元，于2020年9月20日全部到位

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

领导重视、制度完善，我局根据工作需要，由计划的开展报账程序，明确责任，专款专用。

- 项目管理情况

- 本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付；项目已建立了独立的台账。

- 项目监管情况

- 我单位为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现均已产生较好的效果，项目完成进度较快。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已完成了总工程进度100%。

（二）项目效益情况

从项目经济效益看是对四大园区及园区内的老百姓改善交通条件，社会效益使四大园区及园区内的老百姓的经济和生活水平上得到更高的收益，服务对象满意度等得到一直的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合自评，加强道路维护。

（二）存在的问题

结合自评情况，道路维护不及时。

（三）相关建议

加强道路维护及自身的安全维护

# 附件5

# 电子商务进农村项目

# 2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．督导电子商务进农村项目实施进度，拨付资金，进行初级验收。

2．茂县电子商务进农村综合示范县项目实施承办运营企业通过竞争性磋商谈判的方式确定。经过现场评比打分，最终确定三家运营企业，并在茂县人民政府网站公开公示。

3．茂县先后出台了《茂县2017国家级电子商务进农村综合示范县实施方案》、《茂县电子商务进农村综合示范县项目专项资金使用及验收管理办法》、《茂县电子商务进农村综合示范县项目管理办法》等文件，为我县电子商务发展营造了政策环境。

4．资金主要用于电子商务进农村项目。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：建设县级物流配送中心；网销农产品质量保障体系；农产品品牌培育及推广；茂县电子商务公共服务中心；乡镇村电子商务服务站点；农村电商人才培育培训。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）县级物流配送中心建设

通过添置专业物流设施设备、升级改造现有房屋等方式，建设面积不低于800平方米的县级电商仓储物流配送中心，根据实际购置乡村物流配送专用车辆，完善县城到（乡）镇、村电商物流配送网络体系。

（2）网销农产品质量保障体系建设

创建企业诚信评价体系，对我县特色非标农产品制定相应合格标准，制定茂县网络流通农产品质量标准，建立产品认证和防伪标识系统，建设农产品品控检测中心，综合运用条码识别、二维码等多种网络技术。

（3）农产品品牌培育及推广

在全州“净土阿坝”的公共品牌基础上，策划、注册茂县特色地标产品公共品牌，通过运营中心和专业团队的品牌策划、工艺提升、包装设计、营销推广等手段，以统一品牌打造茂县网络销售地标产品，帮助电商企业、农村专合组织、农业企业等打造培育产品品牌，创造品牌价值，严把品牌授权关口，做好品牌保护。

（4）建设茂县电子商务公共服务中心

本着“政府推动、企业参与、整合资源、避免浪费”的原则，通过改造现有办公场地、添置培训展示等相关设施、改造和装修现有场所等方式，建设1个面积不低于600平方米的县域电子商务公共服务中心，具备电商孵化、人员培训、包装设计、营销策划、产品展示、数据采集统计、电子结算等功能。

（5）建设乡（镇）村电子商务服务站点

（6）农村电商人才培训培育

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我县由县经信局、县财政局、县扶贫开发局组成验收组，于2020年10月28日至2020年10月29日通过查验资料、实地查看等方式对我县2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目进行了实地初步验收，经专家组民主评议讨论，认为项目建设符合相关要求、达到预期效果。初步验收合格

2020年11月，项目通过州级验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2017年申报成功，2018年开始建设，2019年建设完成，2020年验收通过。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。资金性质1500万为省级资金，500万为县级资金。

2．资金到位。2017年9月收到资金1500万，2019年8月22日收到500万。

3．资金使用。2000万资金已于2020年12月全部拨付给企业，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程

茂县被确定为全国电子商务进农村综合示范市以后，为加强对电子商务进农村综合示范项目的组织领导，茂县成立了以县委书记、县长为组长，主管副县长为副组长，经信局等17个部门单位以及21个乡镇镇长为成员的电子商务发展推进领导小组，统筹协调推进示范县各项工作，领导小组办公室设在县经济商务和信息化局，负责落实电商进农村具体工作，协调相关部门、组织相关企业扎实推进项目建设。

- 项目管理情况

- 根据《茂县2017年国家级电子商务进农村综合示范县实施方案》中的建设要求和内容，不定时对项目实施企业建设情况进行监督检查，提出意见建议，督促按时整改。

- 项目监管情况

根据《茂县2017年国家级电子商务进农村综合示范县实施方案》中的建设要求和内容，分阶段对实施企业进行验收并拨付资金。

- 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.县级物流配送中心建设

该项目于2018年10月开始施工，于2019年1月竣工并投入运行。

2.网销农产品质量保障体系建设

该项目于2018年3月启动，2019年6月完成建设。

3.农产品品牌培育及推广

该项目于2018年3月启动，2019年6月完成建设。

4.建设茂县电子商务公共服务中心

该项目于2018年3月启动，2018年12月完成建设。

5.建设乡（镇）村电子商务服务站点

该项目于2018年3月启动，2018年12月完成建设。

6.农村电商人才培训培育

该项目于2018年3月启动，2019年3月完成建设。

（二）项目效益情况

经济效益：示范项目实施以来，茂县建立了农村电商公共服务体系、物流配送体系，营造了浓郁的电商氛围，有力促进县域经济发展。2018年，全县电子商务企业发展至几十家，服务站点96个，电商网店300余个。培训总人次为3896人次，带动创业就业共137人。社会效益：使全县的百姓受到更好的经济利益，并带动全县人民的就业，提升了村民素质，带动乡风文明建设；服务对象满意度等得到一直的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价良好。

（二）存在的问题

平台的维护不及时，宣传政策不到位。

（三）相关建议

加强平台的维护，以及政策的宣传。

# 附件6

茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园-

自动分拣包装线和气调库2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.督导茂县鑫农产业服务有限责任公司加强项目的进度和实施。

2.茂县发展和改革关于茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区-全自动水果分拣包装线和气调库建设项目可行性研究报告的批复（茂发改行审【2019】92号）。

3.由茂县经济商务和信息局制定了资金管理办法和制定，制定对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，严禁虚报、挤占、挪用，项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

4.拨付资金时严格按照茂县鑫农产业服务有限责任公司向我单位提交资金申请，把资金统一拨付给该公司，再由该公司拨付给施工单位或者设备采购单位。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：对自动水果分拣包装线和气调库进行改造，改造面积1800平米及购置相关设施设备。

2.项目应实现的具体绩效目标，项目进度已完成95%。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评与浙江对口部门以及县级相关部门进行现场验收，均已得到较好的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

《省发展改革委关于应发2018年东西部扶贫协作四川省新增资金和项目安排计划的通知》（浙发改帮扶〔2018〕411号；《茂县发展和改革关于茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区-全自动水果分拣包装线和气调库建设项目可行性研究报告的批复》（茂发改行审〔2019〕92号），拨付资金105.09万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：资金来源为：浙江对口帮扶资金

2.资金到位：158.22万元，全部为浙江对口帮扶资金

3.资金使用：158.22万元已经全额拨付给茂县鑫农产业服务有限责任公司，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

领导重视、制度完善，我局根据工作需要，由计划的开展报账程序，明确责任，专款专用。

（二）项目管理情况。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付；项目已建立了独立的台账。

（三）项目监管情况。我单位为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现均已产生较好的效果，项目完成进度较快。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已完成了总工程进度的95%，剩余质保金待质保期到了，一并支付。

（二）项目效益情况

从项目经济效益上使全县人民有了更好的销售水果平台，社会效益上使全县人民在经济和生活水平上得到更高的收益，服务对象满意度等得到一直的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的支出绩效评价已基本完成，达到预期的效果，为我县社会营造良好风气。

（二）存在的问题

厂房及设备的维护不到位。

（三）相关建议

加强后续厂房及设备的维护以及平台的宣传及利用，这样这个项目才能得到更好的利用和发挥更好的作用。

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表