2021年度

# 四川省茂县经济商务和信息化局部门决算

(汇总)

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目   录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况	1

一、基本职能及主要工作	1

（一）主要职能	1

（二）2021年重点工作完成情况	2

二、机构设置	2

第二部分 2021年度部门决算情况说明	3

一、 收入支出决算总体情况说明	3

二、 收入决算情况说明	3

三、 支出决算情况说明	4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10

八、政府性基金预算支出决算情况说明	12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12

十、其他重要事项的情况说明	12

（一）机关运行经费支出情况	12

（二）政府采购支出情况	12

（三）国有资产占有使用情况	13

（四）预算绩效管理情况。	13

第三部分 名词解释	21

第四部分 附件	26

附件1	26

茂县经济商务和信息化局2021年部门整体支出绩效评价报告	26

附件2	32

茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园-自动分拣包装线和气调库绩效评价报告

32

附件3	36

茂县生态农业综合（扶贫）产业园项目（三期）绩效评价报告	36

附件4	40

2021年革命老区电力提升绩效评价报告	40

附件5	44

茂县东大街电力改造项目绩效评价报告	44

附件6	48

2021年省级外贸发展专项资金绩效评价报告	48

第五部分 附表	51

一、收入支出决算总表	51

二、收入决算表	51

三、支出决算表	51

四、财政拨款收入支出决算总表	51

五、财政拨款支出决算明细表	51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	51

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	51

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1.负责组织贯彻国家、省、州、县有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟定并实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理政策在我县的具体实施意见，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。

3.负责监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭、食盐等重要物资综合调控、紧急调度工作和交通运输协同配合工作，负责民爆物品销售环节的安全监督管理，负责县级医药储备的监督管理。承办年度城镇经济目标责任考核。

4.负责全县企业技术改造推进工作，组织企业技术改造项目申报国家、省、州有关专项计划并组织实施。指导企业技术创新、技术引进，组织企业申报技术中心工作。

5.负责全县工业与信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用等。

### （二）2021年重点工作完成情况

- 1.力争完成州下达的全年工业经济指标目标任务。

- 2.力争完成州下达的全年社消零经济指标目标任务。

3.继续做好市场监测及疫情防控工作。

4.继续做好安全生产、环境保护工作。

5.持续做好商务扶贫项目的管理。

### 6.争取国家资金对农村电网进行升级改造。

二、机构设置

茂县经济商务和信息局属一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 茂县经济商务和信息化局本级

- 茂县经济商务和信息化局信息管理中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2525.72万元、支出2694.32万元。与2020年相比，收入减少1247.67万元，下降49%；支出减少1734.07万元，下降64%。主要变动原因是主要变动原因是:项目资金收入减少以及对支付企业的补助资金有所减少。

- 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2525.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2525.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入0万元%。

- 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2694.32万元，其中：基本支出351.25万元，占13%；项目支出2343.07万元，占87%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2525.72万元、支出2694.32万元。与2020年相比，收入减少1247.67万元，下降49%；支出减少1734.07万元，下降64%。主要变动原因是:项目资金收入减少以及对支付企业的补助资金有所减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2694.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少1734.07万元，下降64%。主要变动原因是:项目资金收入减少以及对支付企业的补助资金有所减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2694.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出359.78万元，占13.35%；农林水（类）支出794.98万元，占29.53%；资源勘探工业信息等（类）支出1411.1万元，占52.37%；商业服务业（类）支出51.84万元，占1.92%；社会保障和就业（类）支出34.89万元，占1.29%；卫生健康支出18.84万元，占0.69%；住房保障支出22.73万元，占0.84%；其他（类）支出0.16万元，占0.01%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2694.32，完成预算100%。其中：

- 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为147.45万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为127.35万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为84.98万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.63万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.26万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.46万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.38万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为794.98万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是:拨付给企业的补助款是专款专用，部分资金为去年结余资金。

9.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为16.9万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是全部资金为去年结余资金。

10.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为1.81万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是全部资金为去年结余资金。

- 11.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为484.65万元，完成预算100%。

- 12.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为43.2万元，完成预算100%。

- 13.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是:全部资金为去年结余资金。

14.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为783.25万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是:拨付给企业的补助款是专款专用，部分资金为去年结余资金。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为7.74万元，完成预算100%。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为4.11万元，完成预算100%。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.73万元，完成预算100%。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为0.17万元，完成100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出351.25万元，其中：

人员经费334.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费16.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.16万元，占97.4%；公务接待费支出决算0.27万元，占2.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元。

开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.16万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.01万元，增长19.8%。主要原因是：到企业查看企业生产、安全、环保的次数较多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

1.公务用车运行维护费支出10.16万元，完成预算100%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

- 2.公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.7万元，下降86*%。主要原因是厉行节约。

- 其中：国内公务接待支出0.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：招商引资和上级部门到我单位调研企业的生产，安全情况。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

- 其他重要事项的情况说明

- 无。

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，茂县经济商务和信息化局（汇总）机关运行经费支出9.77万元，比2020年减少5.2万元，下降53.22%。主要原因是有人员变动。

### （二）政府采购支出情况

2021年，茂县经济商务和信息化局（汇总）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元0，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，茂县经济商务和信息化局（汇总）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2021年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映“茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区-全自动水果分拣包装线和气调库（一期项目）”、“2021年革命老区电力提升改造”、“2021年工业发展应急资金”、“2021年贴息贷款补助”、“2021年第三批疫情防控临时电价补助”等5个项目绩效目标实际完成情况等5个项目绩效目标实际完成情况。

- （1）茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区-全自动水果分拣包装线和气调库（一期项目）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县特色水果有更好的销路，支持我县的特色水果有更好的平台，促进特色水果的销售，提升了我县对全自动水果分拣包装线和气调库进行改造升级，使全县果农的到更好的经济收入，加强宣传。

（2）2021年革命老区电力提升改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.9万元，执行数为16.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成了我县7个乡镇更换变压器、低压线路改造、安全用电保障，提升了我县7个乡镇老百姓更好的用电，使他们的生活水平有所提高，从而使老百姓的经济收入有所增加，发现的主要问题：乡镇上部分村民用电安全意识。下一步改进措施：加强用电安全知识的宣传。

（3）2020年贷款贴息补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80.9万元，执行数为80.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县企业的到政策扶持，发现的主要问题：扶持资金太少，得到扶持的企业相应较少。下一步改进措施：加强资金扶持。

（4）2021年工业发展应急资金补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县企业得到政策扶持，发现的主要问题：扶持资金太少，得到扶持的企业相应较少。下一步改进措施：加强资金扶持。

（5）2020年第三批防疫生产企业临时电费补贴绩效目标完成情况综述。项目全年预算数750.19万元，执行数为750.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县企业得到政策扶持，发现的主要问题：扶持资金太少，得到扶持的企业相应较少。下一步改进措施：加强资金扶持。

| 项目绩效目标完成情况表 (2021年度茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区-全自动水果分拣包装线和气调库（一期项目）) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区-全自动水果分拣包装线和气调库（一期项目） |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县经济商务和信息化局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 6.8 | 执行数: | 6.8 |
|  | 其中-财政拨款: |  |  | 其中-财政拨款: |  |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 全自动水果分拣包装线和气调库改造工程共约1800㎡（其中原有库体改造710㎡，新增采光屋顶136㎡，新增外围钢架结构用房共950㎡），建设全自动水果分拣包装线2条，建设气调贮藏库1座 |  |  | 全自动水果分拣包装线和气调库改造工程共约1800㎡（其中原有库体改造710㎡，新增采光屋顶136㎡，新增外围钢架结构用房共950㎡），建设全自动水果分拣包装线2条，建设气调贮藏库1座 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成水果分拣线和气调库改造工程 | 完成水果分拣线和气调库改造工程 | 1个项目 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 保质保量完成项目 | 保质保量 | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年完成所有工作 | 2021年完成所有工作 | 100% |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 使全县人民享受水果分拣线和气调库带来极大的便利 | 使全县人民、特别果农带来更大的经济效益 | 全部完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 使全县人民享受气调库带来极大的便利 | 使全县的经济指标有所提高 | 500万以上 |
|  | 满意度指标 | 满意度 指标 | 得到全县人民的一直好评 | 得到全县人民的一直好评 | 95% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2021年度革命老区电力提升改造项目) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年革命老区电力提升改造项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县经济商务和信息化局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 16.9 | 执行数: | 16.9 |
|  | 其中-财政拨款: |  |  | 其中-财政拨款: |  |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成7个乡镇更换变压器、低压线路改造、安全用电保障等 |  |  | 完成7个乡镇更换变压器、低压线路改造、安全用电保障等 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成7个乡镇的电力提升改造 | 完成7个乡镇的电力提升改造 | 20% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 保质保量完成低压线路的改造工作 | 保质保量完成低压线路的改造工 | 20% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 预计在2022年全部完成所有工程 | 预计在2022年全部完成所有工程 | 20% |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 使全县老百姓的生活环境更好 | 使全县老百姓的生活环境更好 | 20% |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 使全县老百姓的生活水平有所提高 | 使全县老百姓的生活水平有所提高 | 20% |
|  | 满意度指标 | 满意度 指标 | 使全县老百姓的生活更好、得到一直好评 | 使全县老百姓的生活更好、得到一直好评 | 95% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2021年度贷款贴息补助项目) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2020年贷款贴息补助项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县经济商务和信息化局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 80.9 | 执行数: | 80.9 |
|  | 其中-财政拨款: |  |  | 其中-财政拨款: |  |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 对企业2020年期间发生的贴息贷款补助。 |  |  | 完成对企业2020年期间发生的贴息贷款补助。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成2家企业的贷款贴息 | 完成2家企业的贷款贴息 | 2个项目 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 保质保量完成项目 | 保质保量 | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年完成所有资金支付工作。 | 2021年完成所有资金支付工作。 | 100% |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 使部分企业得到政策扶持。 | 使部分企业得到政策扶持，从而给企业带来更大的经济效益。 | 全部完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 使部分企业得到政策扶持。 | 部分企业得到政策扶持，从而使企业经济指标有所提高。 | 500万以上 |
|  | 满意度指标 | 满意度 指标 | 得到全县人民的一直好评。 | 得到全县人民的一直好评。 | 95% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2021年度工业发展应急资金) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2021年工业发展应急资金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县经济商务和信息化局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 400 | 执行数: | 400 |
|  | 其中-财政拨款: |  |  | 其中-财政拨款: |  |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2020年8.16泥石流造成道路，厂区、以及部分基础设施损毁的企业，给予部分补贴 |  |  | 2020年8.16泥石流造成道路，厂区、以及部分基础设施损毁的企业，给予部分补贴，要求在2021年全部拨付给企业。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成8.16泥石流造成道路，厂区、以及部分基础设施损毁的企业，给予补助 | 完成8.16泥石流造成道路，厂区、以及部分基础设施损毁的企业，给予补助 | 3个项目 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 保质保量完成项目 | 保质保量 | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年完成所有工作 | 2021年完成所有工作 | 100% |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 使园区企业得到政策扶持，同时给园区内的人民带来极大的便利 | 使园区企业得到政策扶持，同时给园区内的人民带来极大的便利 | 全部完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 使园区企业得到政策扶持，同时给园区内的人民带来极大的便利，使企业的经济效益有所提高 | 使园区企业得到政策扶持，同时给园区内的人民带来极大的便利，使企业的经济效益有所提高 | 1000万以上 |
|  | 满意度指标 | 满意度 指标 | 得到企业的一直好评 | 得到企业的一直好评 | 95% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2021年度第三批防疫生产企业临时电费补贴) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 第三批防疫生产企业临时电费补贴 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县经济商务和信息化局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 750.19 | 执行数: | 750.19 |
|  | 其中-财政拨款: |  |  | 其中-财政拨款: |  |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 在疫情防控期间，对企业的部分电价补贴，使企业能够正常的生产、以及职工正常生活。 |  |  | 在疫情防控期间，对企业的部分电价补贴，使企业能够正常的生产、以及职工正常生活。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成疫情防控期间，对企业的部分电价补贴。 | 完成疫情防控期间，对企业的部分电价补贴。 | 3个项目 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 保质保量完成项目 | 保质保量 | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年完成所有工作 | 2021年完成所有工作 | 100% |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 使企业的生产、生活的到保障，同时给企业及企业内的人民带来极大的便利。 | 使企业的生产、生活的到保障，同时给企业及企业内的人民带来极大的便利。 | 全部完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 使企业的生产、生活的到保障，同时给企业带来更大的经济收益。 | 使企业的生产、生活的到保障，同时给企业带来更大的经济收益。 | 1000万以上 |
|  | 满意度指标 | 满意度 指标 | 得到企业的一直好评 | 得到企业的一直好评 | 95% |

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《茂县经济商务和信息化局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对12项目、5项目开展了绩效评价，《茂县经济商务和信息化局项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

- 名词解释

## 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

## 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展

日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指局机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养

老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指政府农林水事务支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施建设的支出。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他扶贫支出。

19.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

20.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指轻工、冶炼、交通运输及通信设备等制造业支出。

21.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：指无线电监管方面的支出。

22.资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

23.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

25.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指从事外贸业务单位、外贸投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

26.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他用于商业服务业等方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

## 附件1

# 茂县经济商务和信息化局2021年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

（一）机构组成

茂县经济商务和信息化局为行政单位。

- 机构职能

1.负责组织贯彻国家、省、州、县有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟定并实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理政策在我县的具体实施意见，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。

3.负责监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭、食盐等重要物资综合调控、紧急调度工作和交通运输协同配合工作，负责民爆物品销售环节的安全监督管理，负责县级医药储备的监督管理。承办年度城镇经济目标责任考核。

4.负责全县企业技术改造推进工作，组织企业技术改造项目申报国家、省、州有关专项计划并组织实施。指导企业技术创新、技术引进，组织企业申报技术中心工作。

5.负责全县工业与信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用等。

（三）人员概况

我单位现有在职职工21人，其中：行政在职7人，机关工勤在职2人；事业人员10人，事业工勤在职2人。离退休人员20人，其中：退休20人；遗嘱补助人员1人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年部门本年收入2525.72万元。

- 部门财政资金支出情况

基本支出351.25万元；其中：人员支出:334.99万元，日常公用支出16.26万元，项目支出2694.32万元，与上年对比收入减少了1247.66万元，因给企业的补助款减少了，支出减少了3849.96万元，项目资金拨付有所减少，主要对企业的补助资金及项目拨付资金减少了。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

1、人员情况

- 我单位现有在职职工21人，其中：行政在职6人，机关工勤在职2人；事业人员10人，事业工勤在职2人。离退休人员20人，其中：退休20人；遗嘱补助人员1人。

- 收入情况

2021年部门本年收入2525.72万元

- 支出情况

基本支出351.25万元；其中：人员支出:334.99万元，日常公用支出16.26万元，项目支出2694.32万元，与上年对比收入减少了1247.66万元，因给企业的补助款减少了，支出减少了3849.96万元，项目资金拨付有所减少，主要对企业的补助资金及项目拨付资金减少了。

（二）执行管理情况

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.43万元，2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算10.16万元，公务接待费支出决算0.27万元，国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：接待上级领导和部门到我单位指导工作。

- 综合管理情况

2021年资产合计18589.78万元，负债1437.72万元，净资产17152.06万元；2020年资产合计19796.39万元，负债1339.6万元，净资产合计18084.75万元；相比有所减少，主要是对企业的补助资金减少。

（四）整体绩效

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2021年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善，绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

本部门在2021年度部门决算中反映“茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区-全自动水果分拣包装线和气调库（一期项目）”、“2021年革命老区电力提升改造”、“2021年工业发展应急资金”、“2021年贴息贷款补助”、“2021年第三批疫情防控临时电价补助”等5个项目绩效目标实际完成情况等5个项目绩效目标实际完成情况。

## 四、评价结论及建议

2021年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

- 存在问题

1.基本支出经费保障水平偏低

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

2.科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4.绩效目标设定有待更科学更合理

- 改进建议

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## 附件2

茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园-

自动分拣包装线和气调库绩效评价报告

## 一、项目概况

（一）项目基本情况

1.督导茂县鑫农产业服务有限责任公司加强项目的进度和实施。

2.茂县发展和改革关于茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区-全自动水果分拣包装线和气调库建设项目可行性研究报告的批复（茂发改行审【2019】92号）。

3.由茂县经济商务和信息局制定了资金管理办法和制定，制定对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，严禁虚报、挤占、挪用，项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

4.拨付资金时严格按照茂县鑫农产业服务有限责任公司向我单位提交资金申请，把资金统一拨付给该公司，再由该公司拨付给施工单位或者设备采购单位。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：对自动水果分拣包装线和气调库进行改造，改造面积1800平米及购置相关设施设备。

2.项目应实现的具体绩效目标，项目进度已完成95%。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评与浙江对口部门以及县级相关部门进行现场验收，均已得到较好的评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

《省发展改革委关于应发2018年东西部扶贫协作四川省新增资金和项目安排计划的通知》（浙发改帮扶〔2018〕411号；《茂县发展和改革关于茂县生态农业综合（扶贫）开发产业园区-全自动水果分拣包装线和气调库建设项目可行性研究报告的批复》（茂发改行审〔2019〕92号），拨付资金105.09万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：资金来源为：浙江对口帮扶资金

2.资金到位：6.8万元，全部为浙江对口帮扶资金

3.资金使用：6.8万元已经全额拨付给茂县鑫农产业服务有限责任公司，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

领导重视、制度完善，我局根据工作需要，由计划的开展报账程序，明确责任，专款专用。

- 项目管理情况

- 本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付；项目已建立了独立的台账。

- 项目监管情况

- 我单位为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现均已产生较好的效果，项目完成进度较快。

## 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已完成了总工程进度的95%，剩余质保金待质保期到了，一并支付。

（二）项目效益情况

从项目经济效益上使全县人民有了更好的销售水果平台，社会效益上使全县人民在经济和生活水平上得到更高的收益，服务对象满意度等得到一直的好评。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的支出绩效评价已基本完成，达到预期的效果，为我县社会营造良好风气。

（二）存在的问题

厂房及设备的维护不到位。

（三）相关建议

加强后续厂房及设备的维护以及平台的宣传及利用，这样这个项目才能得到更好的利用和发挥更好的作用。

## 附件3

# 茂县生态农业综合（扶贫）

# 产业园项目（三期）绩效评价报告

## 一、项目概况

（一）项目基本情况

# 1．督导茂县生态农业综合（扶贫）产业园项目（三期）

项目资金的使用情况。

2．茂县生态农业综合（扶贫）产业园项目（三期）的可行性研究报告及批复（茂发改行审【2019】122号文件。

3．由茂县经济商务和信息局制定了资金管理办法和制定，制定对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，严禁虚报、挤占、挪用，项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

4．指定用于茂县生态农业综合（扶贫）产业园项目（三期）项目，拨付资金时严格按照茂县鑫农产业服务有限责任公司向我单位提交资金申请，把资金统一拨付给该公司，再由该公司拨付给施工单位或者设备采购单位。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

仓储综合标准厂房及其生产性服务基础设施，加工标准厂房主要设计为单层钢架结构厂房；总平配套工程包括土石方、工程照明，水电气管网系统，安防系统(园区监控及消防）等基础设施建设。

2.项目应实现的具体绩效目标，项目进度已完成80%。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评与浙江对口部门以及县级相关部门进行现场验收，均已得到较好的评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

浙发改帮扶〔2020〕62号，茂受援办函【2020】3号文件；《茂县生态农业综合（扶贫）产业园建设项目可行性研究报告的批复》（茂发改行审【2019】122号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划：资金来源为：浙江对口帮扶资金。

2．资金到位：387.24万元，全部为浙江对口帮扶资金。

3．资金使用：387.24万元已经全额拨付给茂县鑫农产业服务有限责任公司，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

领导重视、制度完善，我局根据工作需要，由计划的开展报账程序，明确责任，专款专用。

（二）项目管理情况。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付；项目已建立了独立的台账。

（三）项目监管情况。我单位为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现均已产生较好的效果，项目完成进度较快。

## 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已完成了总工程进度的100%，剩余工程款进度完成后，一并支付。

（二）项目效益情况

从项目经济效益上使全县人民有了更好的销售水果平台，社会效益上使全县人民在经济和生活水平上得到更高的收益，服务对象满意度等得到一直的好评。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的支出绩效评价已基本完成，达到预期的效果，为我县社会营造良好风气。

（二）存在的问题

厂房及设备的维护不及时，宣传和利用不到位。

（三）相关建议

加强后续厂房及设备的维护及宣传和利用，这个项目才能得到更好的利用和发挥更好的作用。

## 附件4

# 2021年革命老区电力提升绩效评价报告

## 一、项目概况

（一）项目基本情况

1．茂县经信局为该项目建设单位。负责项目建设推进，竣工结算，项目资金支付。

2．茂县凤仪镇顺城村等7个乡镇9个村，现部分10KV电力线路由于未进行农村电网改造提升，线路主干线偏小，供电安全性、可靠性、稳定性差，供电能力不足，不能满足负荷发展需求。为消除农村电网低电压、配变过载运行等问题，提高供电能力和电压质量，保障群众“用好电、电好用”，全面提升配网供电能力和供电质量等相关问题，拟建该项目。改造提升10KV高压线路、380V/220V线路约25.35公里及附属设施建设，其中：改造提升10KV线路约0.27公里；改造提升380//220V线路约25.08公里；更换变压器13台及附属设施建设。

3．严格按照相关文件规定，专款专用，专户专账，按照项目审计结算金额支付项目资金。

4．施工图设计费按照合同约定支付（95%）15.3995万元；按照合同约定支付预算及工程量清单编制1.5万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。改造提升10KV高压线路、380V/220V线路约25.35公里及附属设施建设，其中：改造提升10KV线路约0.27公里；改造提升380//220V线路约25.08公里；更换变压器13台及附属设施建设。

2. 项目建设进度100%，于2022年5月竣工验收并投入使用。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

查阅资料，按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法,对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

阿坝州茂县2020年革命老区电力改造提升项目，于2020年10月27日经茂县发展和改革局《关于阿坝州茂县2020年革命老区电力改造提升项目可行性研究报告的批复》（茂发改行审〔2020〕136号）批准建设，项目批复总投资508万元（其中：工程费用421.37万元，工程建设其他费用86.63万元）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划：财政资金16.9万元。

2．资金到位：到位资金16.9万元。

3．资金使用：施工图设计费按照合同约定支付（95%）15.3995万元；按照合同约定支付预算及工程量清单编制1.5万元。

（三）项目财务管理情况

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

组织专人协调推进项目建设，分管领导不定期对项目听取进度汇报，对项目实施中出现的困难和问题制定切实可行解决方案并逐级落实。

- 项目管理情况。

- 建立健全项目管理规章制度，切实加强资金管理、施工管理、安全质量管理。

- 项目监管情况

- 不定期对项目听取进度汇报，对项目实施中出现的困难和问题制定切实可行解决方案并逐级落实。制定督查计划，跟踪督办完成任务，确保项目顺利实施。

## 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目建设进度100%，于2022年5月竣工验收并投入使用。改造提升10KV高压线路、380V/220V线路约25.35公里及附属设施建设，其中：改造提升10KV线路约0.27公里；改造提升380//220V线路约25.08公里；更换变压器13台及附属设施建设。

（二）项目效益情况

消除农村电网低电压、配变过载运行等问题，提高供电能力和电压质量，保障群众“用好电、电好用”，全面提升配网供电能力和供电质量等相关问题。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目质量合格，资金支付符合相关要求，达到项目建设效果，群众满意度高。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，建议加强安全用电知识宣传。

## 附件5

茂县东大街电力改造项目绩效评价报告

## 一、项目概况

（一）项目基本情况

1．茂县经信局为该项目建设单位。负责项目建设推进，竣工结算，项目资金支付。

2．因历史原因，凤仪镇东大街（县林草局斜对面）部分群众现有房屋上方架设有10KV、400V电力线路，影响住房安全，按照我县城市规划要求急需进行改迁。经会同茂县电力有限责任公司现场踏勘，确定了该处电力线路迁改方案后报请县人民政府同意（无立项）。项目由县电力责任有限公司负责实施，按照现场签证和审计结算金额申报项目资金。

3．严格按照相关文件规定，专款专用，专户专账，按照项目审计结算金额支付项目资金。

4．工程款9.68万元、竣工结算审核费0.3万元，共计9.98万元。工程款9.68万元按照项目审计结算金额支付，竣工结算审核费0.3万元按照合同约定支付。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：敷设10kV电缆共73米，电缆采用YJLV-3×70铝芯电缆；新敷设400V电缆共102米，电缆采用YJLV-3×95+1×70铝芯电缆；新建线路“T”接于10kV城沟线；新安装10kV低压分支箱1台、户外630A低压配电柜1台、电缆分支箱基础1个、低压配电柜基础1个；破除后恢复沥青路面24米、混凝土路面53米。

2. 项目建设进度100%，于2020年8月3日竣工验收并投入使用。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

现场核查，查阅资料，按照项目预算安排内容查阅财务资料等步骤及方法,对照项目支出绩效评价指标体系进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目实施完成后，按照竣工结算审核金额向县人民政府申请，按程序下达资金9.98万元。

- 资金计划、到位及使用情况

- 1．资金计划：财政资金9.98万元。

2．资金到位：到位资金9.98万元。

3．资金使用：工程款9.68万元按照项目审计结算金额支付，竣工结算审核费0.3万元按照合同约定支付。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

组织专人协调推进项目建设，分管领导不定期对项目听取进度汇报，对项目实施中出现的困难和问题制定切实可行解决方案并逐级落实。

- 项目管理情况

- 建立健全项目管理规章制度，切实加强资金管理、施工管理、安全质量管理。

- 项目监管情况

- 不定期对项目听取进度汇报，对项目实施中出现的困难和问题制定切实可行解决方案并逐级落实。制定督查计划，跟踪督办完成任务，确保项目顺利实施。

## 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成敷设10kV电缆共73米，电缆采用YJLV-3×70铝芯电缆；新敷设400V电缆共102米，电缆采用YJLV-3×95+1×70铝芯电缆；新建线路“T”接于10kV城沟线；新安装10kV低压分支箱1台、户外630A低压配电柜1台、电缆分支箱基础1个、低压配电柜基础1个；破除后恢复沥青路面24米、混凝土路面53米。建设进度100%。

（二）项目效益情况

彻底消除凤仪镇东大街（县林草局斜对面）部分群众房屋上方架设有10KV、400V电力线路影响住房安全问题，群众满意度100%。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目质量合格，资金支付符合相关要求，达到项目建设效果，群众满意度高。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

## 附件6

# 2021年省级外贸发展专项资金绩效评价报告

## 一、项目概况

（一）项目基本情况

1．组织申报、拨付资金。

2．《阿坝州商务和经济合作局关于组织申报2020年省级外经贸发展资金的通知》（阿州商合〔2020〕234号）。

3.对开展对外出口业务企业进行运输物流补贴。

4.县级组织企业申报，州商务局评审下达资金。

（二）项目绩效目标

1.根据企业年度产生外贸出口产品运输费用予以一定资金补贴。

2.减轻企业疫情期间经营负担和运营成本。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

企业申报，提供相关资料及票据，县经信局、县财政局初审后报州财政、州商务局评审。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

企业根据文件要求进行申报，提供相关资料及票据，县经信局、县财政局初审后报州财政、州商务局评审，评审后下达资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划：由州商务局、州财政局制定资金计划。

2．资金到位：2020年12月18日，外经贸专项发展资金40万元下达我局（茂财建﹝2020﹞119号）。

3．资金使用：已全额拨付企业。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程

- 组织申报、县级初审，州级评审，资金下达，资金拨付。

- 项目管理情况

- 根据下达文件资金予以拨付。

- 项目监管情况

- 资金下达后及时拨付。

## 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

拨付四川希望水电开发有限公司物流补贴40万元。

（二）项目效益情况。

鼓励企业继续开展外贸业务。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论

缓解了企业外贸出口产品运输压力，助力企业外贸业务发展。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表