2023年度四川省

阿坝州茂县科学技术和农业畜牧局

汇总部门决算公开

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分  部门概况	1

一、部门职责	1

二、机构设置	3

第二部分 2023年度部门决算情况说明	4

一、收入支出决算总体情况说明	4

二、收入决算情况说明	4

三、支出决算情况说明	5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   	9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10

八、政府性基金预算支出决算情况说明	12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12

十、其他重要事项的情况说明	12

第三部分  名词解释	17

第四部分 附件	21

附件1茂县科学技术和农业畜牧局2023年部门整体支出绩效评价报告	21

一、部门基本情况	21

二、部门资金收支情况	23

三、部门预算绩效分析	24

四、评价结论及建议	28

附件2专项预算项目绩效自评报告	30

2023年茂县高素质农民培育项目	30

绩效评价报告	30

一、项目概况	30

二、评价实施	31

三、绩效分析	32

四、评价结论	33

五、存在主要问题	33

六、改进建议	33

2023年茂县厕所革命示范建设项目	35

绩效评价报告	35

一、项目概况	35

二、评价实施	36

三、绩效分析	37

四、评价结论	38

五、存在主要问题	38

六、改进建议	38

2023年沙坝镇三龙富锶特色果蔬现代农业园区建设项目绩效评价报告	40

一、项目概况	40

二、评价实施	43

三、绩效分析	44

四、评价结论	46

五、存在主要问题	47

六、改进建议	47

2023年叠溪镇特色果蔬现代农业园区建设	50

项目绩效评价报告	50

一、项目概况	50

二、评价实施	52

三、绩效分析	53

四、评价结论	55

五、存在主要问题	55

六、改进建议	56

2023年南新镇李子+苹果现代农业园区建设	57

项目绩效评价报告	57

一、项目概况	58

二、评价实施	60

三、绩效分析	61

四、评价结论	62

五、存在主要问题	63

六、改进建议	63

2023年茂县乡村振兴示范村建设	65

项目绩效评价报告	65

一、项目概况	65

二、评价实施	68

三、绩效分析	69

四、评价结论	70

五、存在主要问题	70

六、改进建议	70

第五部分 附表	73

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分  部门概况

- 一、部门职责

### 1.组织实施全县重大科技专项，组织参与国家、省州重大科技专项。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。

### 2.会同有关部门制定科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

### 3.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律法规、政策以及省、州、县关于“三农”工作方面的决策部署。

### 4.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

### 5.深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

### 6.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息,指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

### 7.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

### 8.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

### 9.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

### 10.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

### 11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

### 阿坝州茂县科学技术和农业畜牧局属一级决算单位。

纳入阿坝州茂县科学技术和农业畜牧局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：茂县科学技术和农业畜牧局（本级）、茂县科教站、茂县生产力促进中心。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总决算均为11913.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加1533.18万元，增加14.77%，财政拨款主要变动原因是农林水支出增加，2023年无年初结转和结余资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计11913.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11913.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计11913.35万元，其中：基本支出1654.23万元，占13.89%；项目支出10259.12万元，占86.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总决算均为11913.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加1533.18万元，增加14.77%，财政拨款主要变动原因是农林水支出增加，2023年无年初结转和结余资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出11913.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加1533.18万元，增加14.77%。主要变动原因财政拨款农林水支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出11913.35万元，主要用于以下方面:教育支出（205）15.00万，占0.13%；科学技术支出（206）520.04万元，占4.37%；社会保障和就业支出（208）216.17万元，占1.81%；卫生健康支出（210）95.65万元，占0.80%；节能环保支出（211）55.00万元，占0.46%；农林水支出（213）10900.74万元，占91.50%；住房保障支出（221）110.75万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出决算数为11913.35万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）支出决算为15.00万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）支出决算为29.20万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（206）技术研究与开发（04）科技成果转化与扩散（04）：支出决算为39.99万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（206）技术研究与开发（04）其他技术研发与开发支出（99）：支出决算为175.00万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：支出决算为275.86万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为144.11万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为72.06万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为32.56万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为63.09万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）：支出决算为55.00万元，完成预算100%。

11.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为379.00万元，完成预算100%。

12.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为823.47万元，完成预算100%。

13.农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）：支出决算为27.86万元，完成预算100%。

14.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：支出决算为648.55万元，完成预算100%。

15.农林水支出（213）农业农村（01）农田建设（53）：支出决算为91.08万元，完成预算100%。

16.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为2433.67万元，完成预算100%。

17.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：支出决算为47.42万元，完成预算100%。

18.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：支出决算为513.91万元，完成预算100%。

19.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为5872.41万元，完成预算100%。

20.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）：支出决算为63.37万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为110.75万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1654.23万元，其中：人员经费1598.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他 社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费55.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是：今年本部门严格控制公务接待次数与人数和公车运行维护次数、公车派出次数，厉行节约节俭原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算3.98万元，占78.81%；公务接待费支出决算1.07万元，占21.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出：0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元,完成预算100%。（其中：公务用车购置费0.00万元，同比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，原因分析：无公务用车购置费；公车运行维护费3.98万元，同比增加（减少）0.02万元，增长（下降）0.50%，原因分析：主要原因是今年本部门严格控制公车运行维护次数和公车派出次数，厉行节约节俭原则。）无政府性基金预算安排“三公”经费。

截至2023年12月31日底，茂县科学技术和农业畜牧局共有公务用车越野车1辆，公务用车运行维护费支出3.98万元。主要用于开展农业相关工作时所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.06万元，增长5.94%。主要原因是：接待次数和人数增加。其中：国内公务接待支出1.07万元，主要用于执行公务、开展农业农村相关业务工作开支的用餐费。国内公务接待21批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展农业农村相关业务工作开支的用餐费。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年茂县科学技术和农业畜牧局机关运行经费支出19.04万元，比2022年增加1.14万元，增长6.37%。主要原因是：人员变动，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年茂县科学技术和农业畜牧局政府采购支出总额4167.87万元，其中：政府采购货物支出2835.24万元、政府采购工程支出541.17万元、政府采购服务支出791.46万元。主要用于采购增雨防雹炮、大棚及钢材、杀虫灯、轨道及钢材、绿植、实验器材、办公电脑等以及项目开展所需设施设备及培训、技术服务等。授予中小企业合同金额4167.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，茂县科学技术和农业畜牧局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆，主要是用于：出差、下基层开展农业农村和乡村振兴相关工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算1434.06万元。其中：人员类项目32个，涉及预算1374.86万元；运转类项目4个，涉及预算59.2万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。

组织对中期预算项目：茂县2023年高素质农民培育项目、茂县2023年厕所革命示范建设项目、2023年沙坝镇三龙富锶特色果蔬现代农业园区建设项目、2023年叠溪镇特色果蔬现代农业园区建设项目、2023年南新镇李子+苹果现代农业园区建设项目、2023年茂县乡村振兴示范村建设项目等75个项目开展了预算事前绩效评估，对75个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，对6个项目开展绩效自评。

- 组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成茂县科学技术和农业畜牧局部门整体绩效自评报告、茂县科学技术和农业畜牧局部门资产自评报告、茂县科学技术和农业畜牧局专项预算项目绩效自评报告等。绩效自评综述：根据本部门年初工作规划，围绕县委、县政府发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了上年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门2023年度财政拨款收、支总决算均为11913.35万元，资金支付与预算相符，完成预算的100%，2023年度预算绩效总体表现良好，自评得分为99.50分。专项预算项目：1.2023年茂县高素质农民培育项目的绩效自评综述：项目应实现的具体绩效目标为农业产业领军人才培训3人，经营管理型培训56人，项目实施进度计划在2023年11月30日前完成，培训农民满意度≥ 85%，项目申报内容符合乡村振兴人才培育要求，有利于提高农民生产技能和综合素质，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。资金支付与预算相符，完成预算的100%，绩效自评得分为100分。2.2023年茂县厕所革命示范建设项目的绩效自评综述：主要内容是按照每户2000元定额的标准对275户农村户厕采取“因地制宜、农户自愿、自建、自管，先建后补，以奖代补”的原则进行改造提升进行补助，结合项目绩效自评项目设计目标超额实现。资金支付与预算相符，完成预算的100%，绩效自评得分为98分。3.2023年沙坝镇三龙富锶特色果蔬现代农业园区建设项目的绩效自评综述：项目资金用于水肥一体化设施、李树高换、矮种苹果改良示范、新建农业废弃物回收站，采购防雹炮、太阳能防虫灯、防虫黄板，改建56平米数字农业服务平台1套、配套建设农产品可追溯体系1套、数字农业控制中心1个，四、农业新业态建设。改建电商示范基、1个、补贴建设庭院经济8户，富锶特色果蔬品牌创建及宣传推广，改建人才培训基地1个，并开展培训，硬化园区产业道路，开展园区农村面源污染整治，资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目按照计划完成时间完成。资金支付与预算相符，完成预算的100%，绩效自评得分为98分。4.2023年叠溪镇特色果蔬现代农业园区建设项目的绩效自评综述：主要工作任务是完成果蔬智能化大棚、防雹炮、数字平台建设、农产品溯源建设、防雹网、水肥一体化设施设备、“庭院经济”、采摘园建设、新品种苹果、羌脆大李高换、农业园区采摘路、面源污染等建设，项目支持方向为农业产业发展。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，资金支付与预算相符，完成预算的100%，绩效自评得分为98分。5.2023年南新镇李子+苹果现代农业园区建设项目的绩效自评综述：项目实施目的是推进项目区域内产业发展、加强综合防灾减能力、提高农作物产量和促进农民增收，项目支持方向为农业产业发展。项目达到计划工程进度，项目达到预先确定的资金拨付进度，项目验收及时合格，项目实现了经济社会功能。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感高。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，资金支付与预算相符，完成预算的100%，绩效自评得分为99分。6.2023年茂县乡村振兴示范村建设项目的绩效自评综述：项目的主要内容：产业发展与提升、基础设施建设、人居环境整治3个方面。项目实施后提升改善了凤仪镇静州村、沟口镇飞虹村两个村落的脏乱差，基本无较为成型的文化宣传设施，居民的交通环境，居住环境凌乱，建筑风格参差不齐，无专门的农业采摘线路，基础设施落后，无系统排水，垃圾无定点堆放处置区域，院落散乱等现状。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，资金支付与预算相符，完成预算的100%，绩效自评得分为98分。

部门整体支出绩效评价报告详见第四部分附件的附件1、专项预算项目绩效自评报告详见第四部分附件的附件2。

# 第三部分  名词解释

### 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

### 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

### 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

### 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

### 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

### 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

### 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

### 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

### 9.科学技术支出（206）科学技术管理事物（01）其他科学技术管理事物支出（99）：指反应其他用于科学技术管理事物方面的支出。

### 10.科学技术支出（206）技术研究与开发（04）科技成果转化与扩散（04）：指反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

### 11.科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：指反映其他科学技术方面的支出。

### 12.社会保障和就业支出（206）行政事业单位退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

### 13.社会保障和就业支出（206）行政事业单位退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

### 14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### 15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

### 16.农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

### 17.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

### 18.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

### 19.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

### 20.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

### 21.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于乡村振兴方面的支出。

### 22.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

### 23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 25.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：指反映上述项目以为其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

### 27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

### 28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

# 附件1茂县科学技术和农业畜牧局2023年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成。

茂县科学技术和农业畜牧局属于一级决算部门有6个内设机构：办公室、农业生产股、畜牧兽医股、乡村振兴推进股、计划投资与财务股、科技和品牌创建股。

### （二）机构职能。

1.组织实施全县重大科技专项，组织参与国家、省州重大科技专项。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。

2.会同有关部门制定科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

3.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律法规、政策以及省、州、县关于“三农”工作方面的决策部署。

4.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

5.深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

6.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息,指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

7.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

8.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

10.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

- 2023年茂县科学技术和农业畜牧局总编制70名,其中：行政编制11名，参照公务员法管理的事业人员和工勤人员编制11名，事业编制48名。在职人员总数70名，其中：行政人员11名；参照公务员法管理的事业人员和工勤人员11名；事业人员48名；编外长期聘用人员3名，退休人员46人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2023年部门总收入11913.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11913.35万元，占100%。

- 支出情况。

- 2023年部门总支出11913.35万元，其中：基本支出1654.23万元，占总支出的13.89％，人员经费支出1598.39万元；公用经费支出55.84万元；项目支出10259.12万元，占总支出的86.11％。按支出功能科目分类：工资福利支出1530.24万元，商品服务支出1987.75万元，对个人和家庭补助2321.38万元，其他资本性支出5178.52万元，对企业补贴895.46万元。

- 结余分配和结转结余情况。

2023年茂县科学技术和农业畜牧局无结余分配和结转结余资金。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。本年度，本部门围绕核心职能目标，重点推进了以下几个方面的工作：现代农业发展工程，农田建设，农业公共安全与生态资源保护利用工程，农业生产发展，乡村振兴。以培育现代农业园区、建设产业提质增效绿色发展示范基地为抓手，突出现代种业、农机装备等先导性支撑产业，大力发展川粮油、川猪、川菜、川果、川药、川牛羊等优势特色产业，推动农业产业链条延伸，做好灾后重建规划农业项目。建设高标准农田,有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。改善农村面源污染、提升耕地质量。实施农村能源项目，提升沼渣、沼液、沼气综合利用水平，实现项目区域内农村生活污水无害化处理。开展农作物种子质量监督抽检和新品种试验，提升种子质量安全水平。有效预警植保重大病虫害，控制病虫危害损失。及时监测、发现并处置植物疫情，不恶性传播蔓延重大植物疫情，不发生重大农产品质量安全事件。完成全县耕地地力补贴9万亩，种粮补贴3.1万亩。建设乡村振兴先进乡镇2个，乡村振兴示范村22个，支持《四川省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》确定的任务。绩效分析显示，各职能目标均超额完成，综合评分为15分。

2.预算管理。本部门严格按照要求编制年初部门预算，确保预算编制的科学性和准确性。2023年本部门无统筹自有收入资金。本部门严控 “三公”经费、培训费、差旅费、办公设备购置费等一般性支出，2023年1至6月、1至12月预算执行情况良好，2023年无部门整体预算结余资金。2023年本部门按照县财政局相关股室的要求按时报表、对账，完成本部门财务管理、预决算组织、编报、审核工作，综合评分为24.5分。

3.财务管理。本部门严格按照《事业单位会计制度》等行业的相关财务制度执行部门支出及设置会计账簿、会计凭证、财务会计报告，加强票据审批报销管理，规范会计核算和账务处理。按要求在规定的时间内，对本部门的预算和决算进行了公开。本部门建立了严格的财务管理制度、由会计专人负责预决算报表录制、编报、审核工作。按照中央和省项目资金管理要求，建立健全资金管理制度，对项目资金实行专户存储、分项核算、按内容分别设明细账、专款专用、封闭运行。项目资金的发放由村公示、镇审查、项目责任人签字、县财政审核、县信用联社或农业银行以“一卡通”形式兑现农户，纪委监察进行监督，切实加强资金使用监督管理，确保资金使用安全，发挥最大效益。在全县项目资金兑现过程中，没有出现骗取、套取、挤占挪用、虚列支出、贪污或其他违规违纪使用资金的现象。本部门财务管理制度健全，财务岗位设置合理，资金使用规范，综合评分为10分。

#### 4.资产管理。人均资产变化率、资产利用率等指标表现稳定，无闲置一年以上资产，综合评分为9分。

5.采购管理。涉及政府采购的本部门严格按政府采购制度执行。在采购办公用品时严格按照文件精神，项目预算资金在限额标准以上的都通过填报《茂县政府采购计划申请表》向县财政申请，经审核批准后在组织实施。项目预算资金在限额标准以下的都通过填报《茂县政府采购备案表》经备案后再进行采购。本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2023年执行的采购项目，采购执行率100%，综合评分为6分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数75个，涉及预算总金额9667.56万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

- 1.项目决策。决策程序规范，目标设置合理，项目入库及时。

- 2.项目执行。资金执行同向，项目调整得当，执行结果符合预期。

3.目标实现。目标完成情况良好，未出现偏离情况，实现效果显著。

本部门2023年度不涉及国有资本经营、政府性基金、社会保险基金预算以及债券资金和社会保险基金预算。

### （三）重点领域绩效分析。

- 截至 2023年 12月31日，本部门资产总额（账面净值） 7656.14万元，负债总额 726.43万元，净资产 6929.71万元。本部门行政单位国有资产7656.14万元，占100.00%。自用固定资产 2341.38万元，自用无形资产273.64万元。流动资产0万元，固定资产1054.07万元，无形资产268.67万元，公共基础设施6333.39万元。土地、房屋及构筑物989.44万元，设备41.08万元，图书档案4.45万元，占0.42%，家具、用具、装具及动植物19.09万元。无出租出借资产，对外投资总额0万元，处置资产19.02万元。

- 绩效结果应用情况。

- 内部应用情况：已将绩效结果作为部门内部考核的重要依据，促进了部门整体绩效的提升。信息公开情况：按照相关法律法规要求，及时公开了部门预算绩效相关信息。整改反馈情况：针对自评中发现的问题，已制定整改措施并得到有效落实。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据本部门年初工作规划，围绕县委、县政府发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了上年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门2023年度预算绩效总体表现良好，自评得分为99.50分。

### （二）存在问题。年初绩效目标不够细化量化。

（三）改进建议。根据项目的具体需求和预期成果，制定更为详细和量化的预算指标，确保每一笔资金都能得到有效利用。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 |  | 财政拨款 |  | 其他资金 |  |  |  |  |
|  | 11913.35 |  | 11913.35 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 支持乡村振兴战略实施，推进“10+3”产业体系建设，现代农业园区建设，加快农业基础设施建设。改善农村面源污染、提升耕地质量。实施农村能源项目，提升综合利用水平，实现项目区域内农村生活污水无害化处理。开展农作物种子质量监督抽检和新品种试验，提升种子质量安全水平。有效预警植保重大病虫害，控制病虫危害损失。及时监测、发现并处置植物疫情，不恶性传播蔓延重大植物疫情。不发生重大农产品质量安全事件。以乡村振兴示范创建为抓手，激发农业农村新活力。聚焦“五大振兴”精准发力，加快推动2个先进镇、22个示范村的乡村振兴建设，因地制宜培育优势特色产业，重点推进产业提升、基础设施建设、人居环境整治等工作，不断延伸农业产业链，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推动产业振兴。以园区建设为支撑，促进产业融合发展。围绕“优质量、建品牌、强服务、促融合、聚合力”五大工作举措，积极做好现代农业好园区升星及创建工作，加快园区建设和产业结构调整，抓紧抓实完善园区基础设施建设，促进园区和示范点持续提质增效、提升引领辐射带动作用和综合产能，促进农旅融合发展，着力培育生态旅游、农业观光、休闲康养等新业态。完成全县耕地地力补贴9.6万亩、种粮补贴3.1万亩， 新建高标准农田,有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。扎实推进各项业务工作。抓好2023年春耕生产，指导农户开春后加强病虫害管理，做好科学使用农膜和废旧农膜回收处置工作；加大长江流域重点水域十年禁捕监管工作，积极宣传、强化执法、网格监管；积极做好小水电清理整改补救措施的落实，按时完成增殖放流、生物监测以及禁捕宣传工作；继续做好农业和农村经济统计工作，及时上报涉及我县农业和农村经济发展的各种指标完成情况；继续抓好合作社、家庭农场建设，规范合作社、家庭农场的发展；持续做好宅基地管理工作，严格按照宅基地审批“三到场”制度做好宅基地的审批工作；依法开展植物产地检疫、调运检疫等植物检疫工作，加强事中事后监管工作，全面提升植物检疫依法行政水平；开展茂县高素质农民培育项目及2023年基层农技推广体系改革与建设；做好我县农产品质量安全源头监管，积极开展“三品一标”申报工作，继续完成省、州下达的农产品质量安全风险监测任务；做好引进蔬菜、水果新品种的试验、示范，建立茂县科技示范基地；全面开展农村地区疫情防控的各项工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 任务 | 任务名称 |  | 主要内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现代农业发展工程 |  | 以培育现代农业园区、建设产业提质增效绿色发展示范基地为抓手，突出现代种业、农机装备等先导性支撑产业，大力发展川粮油、川猪、川菜、川果、川药、川牛羊等优势特色产业。推动农业产业链条延伸。做好灾后重建规划农业项目。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 农田建设 |  | 建设高标准农田,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力. |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业公共安全与生态资源保护利用工程 |  | 改善农村面源污染、提升耕地质量。实施农村能源项目，提升沼渣、沼液、沼气综合利用水平，实现项目区域内农村生活污水无害化处理。开展农作物种子质量监督抽检和新品种试验，提升种子质量安全水平。有效预警植保重大病虫害，控制病虫危害损失。及时监测、发现并处置植物疫情，不恶性传播蔓延重大植物疫情。不发生重大农产品质量安全事件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业生产发展 |  | 完成全县耕地地力补贴9万亩、种粮补贴3.1万亩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡村振兴 |  | 建设乡村振兴先进乡镇2个，乡村振兴示范村22个，支持《四川省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》确定的任务 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |  | 实际完成 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田面积 | ≥ | 3 | 万亩 | 5 | 3 |  |
|  |  |  | 建设乡村振兴示范村 | ≥ | 22 | 个 | 5 | 22 |  |
|  |  |  | 建设乡村振兴示范镇 | ≥ | 2 | 个 | 5 | 2 |  |
|  |  |  | 油菜补贴面积 | ≥ | 3500 | 亩 | 5 | 3500 |  |
|  |  | 质量指标 | 农产品产地初加工率 | ≥ | 78 | % | 5 | 80 |  |
|  |  |  | 园区主导产业覆盖率 | ≥ | 80 | % | 5 | 85 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 | ≥ | 1 | 年 | 5 | 1 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 第一产业增加值增长率 | ≥ | 3 | % | 10 | 3 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 确保粮食安全播种面积 | ≥ | 3.1 | 万亩 | 5 | 3.1 |  |
|  |  |  | 重要农产品稳产稳供稳中略增 | 定性 | 高中低 |  | 10 | 定性 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 92 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 三公经费控制小于等于年初预算 | 定性 | 高中低 |  | 20 | 定性 |  |

# 附件2专项预算项目绩效自评报告

# 2023年茂县高素质农民培育项目

# 绩效评价报告

## 一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。按照四川省农业农村厅四川省财政厅《关于做好2023年中央财政粮油保障等资金项目实施工作通知》（川农函【2023】436号）、四川省农业农村厅《关于做好2023年高素质农民培育工作的通知》（川农函【2023】269号）、阿坝州农业农村局《关于下达2023年高素质农民培训计划的通知》（AZN[2023]-66号）、阿坝州财政局阿坝州农业农村局《关于下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金的通知》（阿州财农【2023】57号）要求立项、资金申报。资金到位后由茂县科学技术和农业畜牧局编制项目实施方案并报县人民政府批复实施。项目主要内容高素质农民培训59人。茂县科学技术和农业畜牧局负责项目监督管理工作，培训机构组织项目实施。

### （二）实施目的及支持方向。培育高素质农民59人。农业产业领军人才培训3人，每人补助资金10000元，经营管理型培训56人，每人补助资金3560元。

- （三）预算安排及分配管理。项目资金23万元，资金分配按照项目实施方案操作合理合规，公平公正，科学合理的原则，资金的分配使用与资金管理办法相符一致，以培训补助资金标准作为资金分配考虑因素。

### （四）项目绩效目标设置。培育高素质农民培训59人。项目应实现的具体绩效目标为农业产业领军人才培训3人，经营管理型培训56人，项目实施进度计划在2023年11月30日前完成，培训农民满意度≥ 85%，项目申报内容符合乡村振兴人才培育要求，有利于提高农民生产技能和综合素质，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。通过查阅项目档案资料，培训图片等开展项目自评工作。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目的绩效自评能及时掌握项目目标任务完成情况，查漏补缺，为项目顺利实施奠定基础。

（二）预设问题及评价重点。结合绩效评价指标体系，该项目资金支出使用全过程无违规违纪情况，资金使用符合预设指标，实施效果符合预期。

（三）评价选点。项目绩效自评电话抽查部分学员，参训学员对培训组织，授课老师等非常满意。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法，主要采用查阅资料电话抽查相结合的办法开展。

（五）评价组织。项目由茂县科学技术和农业畜牧局分管领导、科教站负责同志组成项目评价工作组，对项目总体情况、项目资金支出、项目目标绩效等进行评价。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目符合茂县实际、规划论证合理、资金投向准确，对全县农民素质提高起到的促进作用。

2.项目管理。通过项目资金下达和组织实施等方面综合自评，该项目行政运转有序。

3.项目实施。省、州下达茂县2023年高素质农民培育资金23万元，实际支出资金22.96万元，结余资金0.04万元，退回县财政。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

- 4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目按照计划时间完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。无。

3.基础设施。无。

4.行政运转。通过项目实施全面提高了农民生产技术水平和综合素质，提升了农产品产前、产中、产后的技术含量，增加了农民收入。培养一批爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍，助力乡村振兴。提高农民生态意识，发展生态农业，该项目行政运转有序。

（三）个性指标绩效分析。农业产业领军人才培训3人，经营管理型培训56人，经自评目标任务全面完成，目标完成率100%。

## 四、评价结论

- 综上所述该预算项目绩效自评总体良好，评价得分100分，项目实施均按照时间节点完成。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年茂县高素质农民培育项目 | 100分 | 优 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括本部门、部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2023年茂县高素质农民培育项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 培训类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 阿州财农【2023】57号 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 培训费用 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年-2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训高素质农民59人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农业领军人才培训 | ≥ | 3 | 人 | 15 | 3 |
|  |  |  | 经营管理型培训 | ≥ | 56 | 人 | 15 | 56 |
|  |  | 质量指标 | 培训验收合格率 | ≥ | 100 | % | 15 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 2023年11月30日前完成 | ≥ | 100 | % | 15 | 100 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过培训全面提高了农民生产技术水平和综合素质，提升了农产品产前、产中、产后的技术含量，增加了农民收入 | 定性 | 良好 | 其他 | 5 | 良好 |
|  |  | 社会效益 指标 | 培养一批爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍，助力乡村振兴 | 定性 | 良好 | 其他 | 5 | 良好 |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高农民生态意识，发展生态农业 | 定性 | 良好 | 其他 | 5 | 良好 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续 | 定性 | 良好 | 其他 | 5 | 良好 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 高素质农民满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 85 |

# 2023年茂县厕所革命示范建设项目

# 绩效评价报告

## 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。上级下达我县项目预算安排资金55万元，（阿州财农【2022】103号2023年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算-支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）。主要要求用于支持“厕所革命”工作开展。资金到位后由茂县科学技术和农业畜牧局畜牧兽医服务中心编制项目实施方案并报茂县人民政府批复实施。项目资金使用“阿州财农【2022】103号2023年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算”。项目主要内容是按照每户2000元定额的标准对275户农村户厕采取“因地制宜、农户自愿、自建、自管，先建后补，以奖代补”的原则进行改造提升进行补助。茂县科学技术和农业畜牧局负责该项目的技术指导，相关镇、村组织项目日常督导及实施等。

（二）实施目的及支持方向。项目实施目的是和主要工作任务是按照每户2000元定额的标准对275户农村户厕采取“因地制宜、农户自愿、自建、自管，先建后补，以奖代补”的原则进行改造提升进行补助。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排资金55万元，使用阿州财农【2022】103号2023年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算-支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向资金55万元万元。项目资金分配原则是综合考虑各镇村基础和积极性等综合考虑。

（四）项目绩效目标设置。

1．按照每户2000元定额的标准对275户农村户厕采取“因地制宜、农户自愿、自建、自管，先建后补，以奖代补”的原则进行改造提升进行补助,超额完成上级下达任务。

2．项目应实现的具体绩效目标为改造提升农村户厕275户，项目实施进度计划在2023年12月20日前完成。

3.项目申报的内容符合乡村振兴要求，有利于改善农户生活居住环境。分析评价申报内容与该村实际相符，申报目标合理可行。

## 二、评价实施

（一）评价目的

本项目的主要内容是按照每户2000元定额的标准对275户农村户厕采取“因地制宜、农户自愿、自建、自管，先建后补，以奖代补”的原则进行改造提升进行补助，结合项目绩效自评项目设计目标超额实现。

（二）预设问题及评价重点。结合绩效评价指标体系，该项目资金支出使用全过程无违规违纪情况，资金使用符合预设指标，实施效果符合预期。

（三）评价选点。项目绩效自评抽取了部分改厕农户现场了解，均正常使用，且满意度均非常满意。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。主要采用单位自评与实地座谈调研相结合的方法开展。

（五）评价组织。评价组由茂县科学技术和农业畜牧局及各镇工作人员构成主要查看户厕使用情况并了解农户满意度和相关意见建议等。

## 三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。符合茂县实际、规划论证合理、资金投向准确，对全县农村地区卫生厕所普及率提高起到的促进作用。

2.项目管理实施。通过项目资金下达和组织实施等方面综合自评，该项目行政运转有序。

- 3.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目按照计划时间完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。无。

3.基础设施。无。

4.行政运转。通过项目实施促进有效调动群众建设积极性，带动了其他相关投资建设。通过项目的实施，显著改善项目实施村村容村貌，有利于村民身心健康及素质提升。项目的实施是推进茂县社会主义新农村建设、全面实施农村小康环保行动计划、解决农村环境综合整治的主要抓手，该项目行政运转有序。

（三）个性指标绩效分析。项目设定个性指标为农户满意度，按照每户2000元定额的标准对275户农村户厕采取“因地制宜、农户自愿、自建、自管，先建后补，以奖代补”的原则进行改造提升进行补助，以农户满意为指标。

- 四、评价结论

- 综上所述该项目预算项目绩效自评总体良好，评价得分98、项目实施均按照时间节点完成。

## 五、存在主要问题

预算项目绩效自评发现的主要问题是部分指标设置还需进一步完善和科学,奖补资金下达数相对较少，县级缺口资金较大。农户大部分外出务工，基本于年底集中返乡农忙时节较长，在一定程度上导致进度相对滞后。

## 六、改进建议

1、进一步压实村、户主体责任，部门加强指导，认真落实好惠民政策。

2、进一步加大投入力度和宣传动员工作，有序推进“厕所革命”建设。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茂县2023年厕所革命示范建设项目 | 98分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括本部门、部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2023年茂县厕所革命示范建设项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 补助到户类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 愿意经行户厕改造并验收合格的农户 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 农户资源修建，村级申请，镇上推荐 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年12月20日前完成 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 55 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 55 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照每户2000元定额的标准对275户农村户厕采取“因地制宜、农户自愿、自建、自管，先建后补，以奖代补”的原则进行改造提升进行补助。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农村户厕改造提升 | ≥ | 200 | 户 | 15 | 275 |
|  |  | 质量指标 | 按批复后的实施方案质量要求完成项目建设 | ≥ | 100 | % | 15 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月20日前完成 | ≥ | 100 | % | 15 | 2023年12月20日 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 同时通过享受改厕补助，可有效调动群众建设积极性，带动其他相关投资建设 | 定性 | 良好 | 其他 | 10 | 良好 |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善项目实施村村容村貌，有利于村风文明建设，有利于村民身心健康及素质提升 | 定性 | 良好 | 其他 | 10 | 良好 |
|  |  | 生态效益指标 | 推进新农村建设、全面实施农村小康环保行动计划、解决农村环境综合整治 | 定性 | 良好 | 其他 | 10 | 良好 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续 | 定性 | 良好 | 其他 | 5 | 良好 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 推进新农村建设、全面实施农村小康环保行动计划、解决农村环境综合整治 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |

# 2023年沙坝镇三龙富锶特色果蔬现代农业园区建设项目绩效评价报告

## 一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。根据《茂县财政局关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金及财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）的通知》（茂财农【2023】17号），《茂县财政局关于下达2023年（州级）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第二批）的通知》（茂财农【2023】29号），《关于调整2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（茂财农【2023】65号）下达茂县沙坝镇富锶特色果蔬现代园区建设项目597.08万元。项目拟实施产业基础建设，水肥一体化设施建设300亩、李树高换50亩、矮种苹果改良示范50亩、新建农业废弃物回收站6座；二、设施装备建设。采购防雹炮1台、太阳能防虫灯150盏、防虫黄板12万张；三、产品加工仓储建设。新建农产品分拣中心4个，改建56平米数字农业服务平台1套、配套建设农产品可追溯体系1套、数字农业控制中心1个；四、农业新业态建设。改建电商示范基地1个、补贴建设庭院经济10户；五、质量与品牌建设。富锶特色果蔬品牌创建及宣传推广；六、科技支撑建设。改建人才培训基地1个，并开展100人次人次培训；七、其他。硬化园区产业道路3公里（宽2.5米、厚0.15米），实施主干道路隐患整治及安防设施11公里、开展园区农村面源污染整治。按照《四川省发展和改革委员会等9部门关于村庄建设项目施行简易审批的实施意见》（川发改农经〔2021〕43号）文件、《茂县人民政府办公室关于印发<关于以“ 民办公助 、 村民自建”方式推进财政支农项目建设的实施意见（试行）>的通知》（茂府办发〔2022〕13号）文件规定，推行村民自建和委托建设相结合的方式组织项目建设。庭院经济发展建设项目验收合格后按照群众自筹建设资金额60%的比例实行补助，每户补助额最高不超过2万元。

（二）实施目的及支持方向。严格按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅 四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法的通知》（川财农﹝2022﹞16号）进行项目设计和资金支付。项目实施目的是推进项目区域内产业发展、加强综合防灾减能力、提高农作物产量和促进农民增收，项目支持方向为农业产业发展。

- （三）预算安排及分配管理。根据《茂县财政局关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金及财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）的通知》（茂财农【2023】17号），《茂县财政局关于下达2023年（州级）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第二批）的通知》（茂财农【2023】29号），《关于调整2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（茂财农【2023】65号），下达茂县沙坝镇富锶特色果蔬现代园区建设项目597.08万元。主要用于：一、实施产业基础建设，水肥一体化设施建设300亩、李树高换50亩、矮种苹果改良示范50亩、新建农业废弃物回收站6座；二、设施装备建设，采购防雹炮1台、太阳能防虫灯150盏、防虫黄板12万张；三、产品加工仓储建设，新建农产品分拣中心4个，改建56平米数字农业服务平台1套、配套建设农产品可追溯体系1套、数字农业控制中心1个；四、农业新业态建设，改建电商示范基地1个、补贴建设庭院经济10户；五、质量与品牌建设，富锶特色果蔬品牌创建及宣传推广；六、科技支撑建设，改建人才培训基地1个，并开展100人次人次培训；七、其他，硬化园区产业道路3公里（宽2.5米、厚0.15米），实施主干道路隐患整治及安防设施11公里、开展园区农村面源污染整治。

（四）项目绩效目标设置。项目制定了茂县沙坝镇富锶特色果蔬现代园区建设项目实施方案，并明确了建设内容为实施：一、产业基础建设。水肥一体化设施建设300亩、李树高换50亩、矮种苹果改良示范50亩、新建农业废弃物回收站6座；二、设施装备建设。采购防雹炮1台、太阳能防虫灯150盏、防虫黄板12万张；三、产品加工仓储建设。新建农产品分拣中心4个，改建56平米数字农业服务平台1套、配套建设农产品可追溯体系1套、数字农业控制中心1个；四、农业新业态建设。改建电商示范基地1个、补贴建设庭院经济10户；五、质量与品牌建设。富锶特色果蔬品牌创建及宣传推广；六、科技支撑建设。改建人才培训基地1个，并开展100人次人次培训；七、其他。硬化园区产业道路3公里（宽2.5米、厚0.15米），实施主干道路隐患整治及安防设施11公里、开展园区农村面源污染整治。明确了目标任务，项目通过村、镇进行初验自评后，由茂县科学技术和农业畜牧局进行验收自评。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目的绩效自评能让项目承担单位及时掌握项目建设的目标任务是否完成，项目资金的使用情况是否合理，为下一步项目的顺利实施奠定基础。

（二）预设问题及评价重点。项目资金共计597.08万元，目前已支付项目资金590.97万元，剩余6.11万元未支付，已退回财政局。资金支出时，由村、镇进行资料收集整理报茂县科学技术和农业畜牧局科教站、财务室审核，经单位分管领导和主要领导签字后予以支付，项目资金支付符合资金管理办法相关要求。

（三）评价选点。茂县科学技术和农业畜牧局对项目进行实地验收，分别核查了数字农业控制中心、设施装备建设、产品加工仓储建设、农业新业态建设、数字农业服务平台建设情况等。

（四）评价方法。项目由村、镇对照要求进行自查，分别提供相关资料、数据、情况，由茂县科学技术和农业畜牧局组织验收并出具报告，并采取实地勘察法进行验收。

（五）评价组织。项目由茂县科学技术和农业畜牧局分管领导、科教站和镇村负责同志组成项目评价工作组，对项目总体情况、项目资金支出、项目目标绩效等进行评价，项目镇村负责协调相关事宜。

## 三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理，按照项目实施方案要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况，资金使用拨付、项目实施符合规定。

- 4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目按照计划时间完成。

- （二）专用指标绩效分析。

##### 1.产业发展。项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合。项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况。项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况。

2.民生保障。资金分配科学合理、均衡公平。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感高。

3.基础设施。项目达到计划工程进度，达到预先确定的资金拨付进度，验收及时，结论合格。项目实现了经济社会功能，建立了后续管理维护机制，实现有效维护。

##### 4.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。项目以茂县沙坝镇人民政府为项目实施主体，共计完成了：一、产业基础建设。水肥一体化设施建设300亩、李树高换19.98亩、矮种苹果改良示范50亩、新建农业废弃物回收站6座，二、设施装备建设。采购防雹炮1台、太阳能防虫灯150盏、防虫黄板12万张；三、产品加工仓储建设。改建56平米数字农业服务平台1套、配套建设农产品可追溯体系1套、数字农业控制中心1个；四、农业新业态建设。改建电商示范基、1个、补贴建设庭院经济8户；五、质量与品牌建设。富锶特色果蔬品牌创建及宣传推广；六、科技支撑建设。改建人才培训基地1个，并开展100人次人次培训；七、其他。硬化园区产业道路3公里（宽2.5米、厚0.15米），实施主干道路隐患整治及安防设施11公里、开展园区农村面源污染整治。为乡村振兴发展打下坚实的基础，各项指标均已完成。

- 四、评价结论

- 项目资金共计597.08万元，无自筹资金。财政资金已经全部到位，目前已支付项目资金590.97万元，剩余6.11万元未支付，已退回财政局。项目完成了一、产业基础建设。水肥一体化设施建设300亩、李树高换19.98亩、矮种苹果改良示范50亩、新建农业废弃物回收站6座，二、设施装备建设。采购防雹炮1台、太阳能防虫灯150盏、防虫黄板12万张；三、产品加工仓储建设。改建56平米数字农业服务平台1套、配套建设农产品可追溯体系1套、数字农业控制中心1个；四、农业新业态建设。改建电商示范基、1个、补贴建设庭院经济8户；五、质量与品牌建设。富锶特色果蔬品牌创建及宣传推广；六、科技支撑建设。改建人才培训基地1个，并开展100人次人次培训；七、其他。硬化园区产业道路3公里（宽2.5米、厚0.15米），实施主干道路隐患整治及安防设施11公里、开展园区农村面源污染整治。

- 五、存在主要问题

- 无

- 六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

- 2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙坝镇三龙富锶特色果蔬现代农业园区建设项目 | 98分 |  |
| 2 |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 沙坝镇三龙富锶特色果蔬现代农业园区建设项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 统筹整合财政涉农资金 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《四川省财政厅 四川省农业农村厅 四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法的通知》（川财农﹝2022﹞16号） |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | ##### 《茂县财政局关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金及财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）的通知》（茂财农【2023】17号），《茂县财政局关于下达2023年（州级）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第二批）的通知》（茂财农【2023】29号）《关于调整2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（茂财农【2023】65号） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 水肥一体化设施、李树高换、矮种苹果改良示范、新建农业废弃物回收站，采购防雹炮、太阳能防虫灯、防虫黄板；改建56平米数字农业服务平台1套、配套建设农产品可追溯体系1套、数字农业控制中心1个；四、农业新业态建设。改建电商示范基、1个、补贴建设庭院经济8户；富锶特色果蔬品牌创建及宣传推广；改建人才培训基地1个，并开展人次培训；硬化园区产业道路，开展园区农村面源污染整治 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 涉农整合项目申报要求 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年3月-12月 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 597.08 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 597.08 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目以沙坝镇为项目实施主体实施产业基础建设，水肥一体化设施建设300亩、李树高换50亩、矮种苹果改良示范50亩、新建农业废弃物回收站6座；二、设施装备建设。采购防雹炮1台、太阳能防虫灯150盏、防虫黄板12万张；三、产品加工仓储建设。新建农产品分拣中心4个，改建56平米数字农业服务平台1套、配套建设农产品可追溯体系1套、数字农业控制中心1个；四、农业新业态建设。改建电商示范基地1个、补贴建设庭院经济10户；五、质量与品牌建设。富锶特色果蔬品牌创建及宣传推广；六、科技支撑建设。改建人才培训基地1个，并开展100人次人次培训；七、其他。硬化园区产业道路3公里（宽2.5米、厚0.15米），实施主干道路隐患整治及安防设施11公里、开展园区农村面源污染整治。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 防雹炮 | ≥ | 1 | 台 |  | 1 |
|  |  |  | 按时完成项目建设 | ≥ | 100 | % |  | 100 |
|  |  |  | 农产品分拣中心 | ≥ | 4 | 处 |  | 0 |
|  |  |  | 新建农业产业废弃物回收站 | ≥ | 6 | 座 |  | 6 |
|  |  |  | 李子高换 | ≥ | 50 | 亩 |  | 19.98 |
|  |  |  | 矮种苹果改良示范 | ≥ | 50 | 亩 |  | 50 |
|  |  |  | 庭院经济发展建设 | ≥ | 10 | 户 |  | 8 |
|  |  |  | 太阳能防虫灯 | ≥ | 150 | 盏 |  | 150 |
|  |  |  | 防虫黄板 | ≥ | 12 | 万张 |  | 12 |
|  |  |  | 农产品可追溯体系 | ≥ | 1 | 套 |  | 1 |
|  |  |  | 数学农业控制中心 | ≥ | 1 | 个 |  | 1 |
|  |  |  | 56平米数字农业服务平台 | ≥ | 1 | 套 |  | 1 |
|  |  |  | 电商示范基地 | ≥ | 1 | 个 |  | 1 |
|  |  |  | 人才培训基地 | ≥ | 1 | 个 |  | 1 |
|  |  |  | 硬化园区产业道路 | ≥ | 3 | 公里 |  | 3 |
|  |  |  | 主干道路隐患整治及安防设施 | ≥ | 11 | 公里 |  | 11 |
|  |  | 质量指标 | 按照项目实施方案质量要求完成项目建设 | ≥ | 100 | % |  | 100 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 带动、受益脱贫人口数 | ≥ | 135 | 人 |  | 135 |
|  |  | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口收入 | ≥ | 500 | 元 |  | 500 |
|  |  | 可持续发展指标 | 项目持续使用年限 | ≥ | 5 | 年 |  | 5 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 |

# 2023年叠溪镇特色果蔬现代农业园区建设

# 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。该项目作为乡村振兴中产业振兴、园区建设产业结构调整优化所需要的基础设施补短板，产业结构调整促发展的重点建设内容为申报依据进行项目申报。该项目我局按照县政府安排作为项目资金监管单位，叠溪镇人民政府作为项目具体实施建设业主单位采取“先建后补、公开招标、政府采购”等多种方式组织实施。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法按照《茂县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（修订）》执行，项目实施目的是推进项目区域内产业发展、加强综合防灾减能力、提高农作物产量和促进农民增收。主要工作任务是完成果蔬智能化大棚、防雹炮、数字平台建设、农产品溯源建设、防雹网、水肥一体化设施设备、“庭院经济”、采摘园建设、新品种苹果、羌脆大李高换、农业园区采摘路、面源污染等建设，项目支持方向为农业产业发展。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排总资金625.53万元，通过中共茂县县委办公室茂县人民政府办公室《关于下达茂县2023年度统筹整合使用财政涉农该资金及财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第一批）的通知》（茂委办发【2023】12号）文件下达资金400万元，中共茂县县委办公室茂县人民政府办公室《关于下达茂县2023年度（州级）统财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第二批）的通知》（茂委办发【2023】21号）文件下达资金151万元，茂县财政局《关于调整2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（茂财农【2023】65号）文件下达资金74.53万元。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。项目涉及叠溪镇9个村，分别是蚕丛村、较场村、桃花村、牛尾村、石大关村、龙池村、两河口村、松坪沟村、杨柳村。绩效目标设置分为三级，分别是—级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）；二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度）；三级指标，指标值为数量指标（果蔬智能化大棚40亩；防雹炮2台；数字平台建设、农产品溯源建设，智能化设施设备1项；防雹网115亩；水肥一体化165亩；“庭院经济”示范户15户；采摘园建设5个；新品种苹果65亩；羌脆大李高换60亩；采摘路1500立方米；面源污染1项），质量指标验收合格率100%，时效指标完成及时率100%，经济效益指标增加受益农户经济收入≥0.3万元，社会效益指标（受益建档立卡贫困人口数≥54人，资金使用无重大违规违纪问题≤0），可持续影响指标使用年限≥5年，服务对象满意度指标农户、受益群众对该项目的满意度≥95%。由项目具体负责人对项目实施内容进行自评，对项目具体实施情况与项目预算绩效进行对比，对数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标及满意度指标等进行核实，最后形成自评报告。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过衡量资金分配使用情况、‌项目组织管理情况、‌资金绩效目标完成情况，‌了解资金是否达到预期目标、‌资金管理是否规范、‌资金使用是否有效，‌检验资金支出效率和效果，‌分析存在的问题和原因，‌及时总结经验，‌完善管理，‌有效提高管理水平和资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。叠溪镇特色果蔬现代农业园区项目支付资金617.82万元，剩余资金7.71万元，已经退回财政，资金到位并及时支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）评价选点。茂县科学技术和农业畜牧局对项目进行实地验收，分别核查了蔬智能化大棚、防雹炮、数字平台建设、农产品溯源建设、防雹网、水肥一体化设施设备、“庭院经济”、采摘园建设、新品种苹果、羌脆大李高换、农业园区采摘路、面源污染等建设。

（四）评价方法。项目由村、镇对照要求进行自查，提供相关资料、数据、情况，由茂县科学技术和农业畜牧局组织验收并出具报告，并采取实地勘察法进行验收。

（五）评价组织。项目由茂县科学技术和农业畜牧局分管领导、农业综合服务中心和镇村负责同志组成项目评价工作组，对项目总体情况、项目资金支出、项目目标绩效等进行评价，项目镇村负责协调相关事宜。

## 三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序求。规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度30%≥偏离度＞15%。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展评价、监督、指导等工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付及时到位、单位执行严密。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合。项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况，对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面有增长。

2.民生保障。资金分配科学合理、均衡公平。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感高。

##### 3.基础设施。项目达到计划工程进度，达到预先确定的资金拨付进度，验收及时，结论合格。项目实现了经济社会功能，建立了后续管理维护机制，实现有效维护。

##### 4.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。农户增收，增加受益农户经济收入0.3万元；使用年限，项目建成后使用年限大于5年。

## 四、评价结论

通过项目的实施美化了群众生活环境,改善群众生产生活条件,提高了村容村貌品质，促进了美丽乡村顺利发展，加强了村内基础设施建设，方便了群众的生产、生活，带动了全村的经济发展；另一方面美化了村容村貌，为新农村建设打下基础。完成果蔬智能化大棚7.226亩；高半山园区采购防雹炮设备2台；数字平台建设、农产品溯源建设，智能化设施设备1项；防雹网43亩；水肥一体化111.15亩；“庭院经济”示范户13户；采摘园建设5个；新品种苹果61.8亩；羌脆大李高换58亩；农业园区采摘路1466.06立方米；面源污染1项等。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叠溪镇特色果蔬现代农业园区建设项目 | 98分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括本部门、部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 叠溪镇特色果蔬现代农业园区项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 补助到户+政府采购+公开招标类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《四川省财政厅 四川省农业农村厅 四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法的通知》（川财农﹝2022﹞16号） |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《关于下达茂县2023年度统筹整合使用财政涉农该资金及财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第一批）的通知》（茂委办发【2023】12号）文件、中共茂县县委办公室茂县人民政府办公室《关于下达茂县2023年度（州级）统财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第二批）的通知》（茂委办发【2023】21号）文件、茂县财政局《关于调整2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（茂财农【2023】65号）文件 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 主要用于果蔬智能化大棚、防雹炮、数字平台建设、农产品溯源建设、防雹网、水肥一体化设施设备、“庭院经济”、采摘园建设、新品种苹果、羌脆大李高换、农业园区采摘路、面源污染等建设。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 涉农整合项目申报要求 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年-2024年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 625.53 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 625.53 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 果蔬智能化大棚建设40亩；高半山园区采购防雹炮设备2台；数字平台建设、农产品溯源建设，智能化设施设备建设；防雹网建设补贴115亩；水肥一体化设施设备共165亩；“庭院经济”示范户建设15户；采摘园建设5个；新品种苹果65亩；羌脆大李高换60亩；农业园区采摘路建设1500立方米；面源污染。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 果蔬智能化大棚 | ≥ | 40 | 亩 | 3 | 7.226 |
|  |  |  | 高半山园区采购防雹炮设备 | ≥ | 2 | 台 | 3 | 2 |
|  |  |  | 数字平台建设、农产品溯源建设，智能化设施设备 | ≥ | 1 | 项 | 4 | 1 |
|  |  |  | 防雹网 | ≥ | 115 | 亩 | 4 | 43 |
|  |  |  | 水肥一体化 | ≥ | 165 | 亩 | 4 | 111.15 |
|  |  |  | “庭院经济”示范户 | ≥ | 15 | 户 | 4 | 13 |
|  |  |  | 采摘园建设 | ≥ | 5 | 个 | 4 | 5 |
|  |  |  | 新品种苹果 | ≥ | 65 | 亩 | 4 | 61.8 |
|  |  |  | 羌脆大李高换 | ≥ | 60 | 亩 | 4 | 58 |
|  |  |  | 农业园区采摘路 | ≥ | 1500 | 立方米 | 3 | 1466.06 |
|  |  |  | 面源污染 | ≥ | 1 | 项 | 3 | 1 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加受益农户经济收入 | ≥ | 0.3 | 万元 | 5 | 0.3 |
|  |  | 社会效益 指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | ≤ | 0 | % | 5 | 0 |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥ | 54 | 人 | 5 | 54 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 5 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 受益群众对该项目的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |

# 2023年南新镇李子+苹果现代农业园区建设

# 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《茂县财政局关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金及财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）的通知》（茂财农【2023】17号），下达茂县南新镇“李子+苹果”现代农业园区建设项目资金550万元。项目实施建设苹果水果新品种改良示范基地59亩；通过社会化服务组织收集转运全镇的面源污染物；七星村果蔬冷链库基地建设，新建300平米,1200立方水果冷藏库（分隔4间）；在镇政府建设25平米农业数字平台控制中心1个，农产品可追溯体系1套；七星村特色水果采摘基地建设1处，牟托村特色水果采摘园提升建设1处；“庭院经济”示范户建设（安乡村连片提升打造）。主管部门职能：一是计划，为完成项目目标而编制的具有可操作性的运转程序和工作计划；二是组织，针对项目以适用的组合方式，形成项目管理机构或团队，其成员有明确的岗位、职责和权利划分，并按照预定的管理制度、程序和计划在项目的启动、立项、实施过程中进行指导、监督、检查、考核和服务等活动；三是协调，通过相互沟通、调整、联合等方法，使项目涉及的各方配合得当、协同一致，以便顺利地实现项目目标；四是控制，管理人员按照计划指标来衡量实际执行中所取得的进展和成果，采取相应措施纠正所发生的偏差，使项目预定目标得以实现;五是评价，对项目相关的计划、活动及成果所进行的阶段性的或建成后的分析、论证和评判。评估其合法性、合理性和科学性，总结经验教训，提出改进意见，以提高项目的监管水平，完善实施中的项目，为新建项目提供借鉴。

- （二）实施目的及支持方向。严格按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅 四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法的通知》（川财农﹝2022﹞16号）进行项目设计和资金支付。项目实施目的是推进项目区域内产业发展、加强综合防灾减能力、提高农作物产量和促进农民增收，项目支持方向为农业产业发展。

- （三）预算安排及分配管理。根据四川省财政厅、四川省农业农村厅联合下发文件《四川省财政厅、四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农﹝2022﹞34号）文件，下达茂县南新镇“李子+苹果”现代农业园区建设项目资金550万元。主要用于建设苹果水果新品种改良示范基地59亩；通过社会化服务组织收集转运全镇的面源污染物；七星村果蔬冷链库基地建设，新建300平米,1200立方水果冷藏库（分隔4间）；在镇政府建设25平米农业数字平台控制中心1个，农产品可追溯体系1套；七星村特色水果采摘基地建设1处，牟托村特色水果采摘园提升建设1处；“庭院经济”示范户建设（安乡村连片提升打造）。

- （四）项目绩效目标设置。项目明确了建设内容为建设苹果水果新品种改良示范基地59亩；通过社会化服务组织收集转运全镇的面源污染物；七星村果蔬冷链库基地建设，新建300平米,1200立方水果冷藏库（分隔4间）；在镇政府建设25平米农业数字平台控制中心1个，农产品可追溯体系1套；七星村特色水果采摘基地建设1处，牟托村特色水果采摘园提升建设1处；“庭院经济”示范户建设（安乡村连片提升打造）。明确了目标任务，项目通过村、镇进行初验自评后，由茂县科学技术和农业畜牧局进行验收自评。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目的绩效自评能让项目承担单位及时掌握项目建设的目标任务是否完成，项目资金的使用情况是否合理，为下一步项目的顺利实施奠定基础。

- （二）预设问题及评价重点。南新镇李子+苹果现代农业园区建设项目专项资金共计550万元，财政资金已经全部到位，支付项目资金549.91万元，剩余资金0.09万元，已经退回财政。资金支出时，由村、镇进行资料收集整理报茂县科学技术和农业畜牧局种子站进审核，并报财务室审核，经单位分管领导和主要领导签字后予以支付，项目资金支付符合资金管理办法相关要求。

- （三）评价选点。项目验收时分别核查了七星村果蔬冷链库基地建设、星村特色水果采摘基地建设、牟托村特色水果采摘园提升建设情况等。

- （四）评价方法。项目由村、镇对照要求进行自查，分别提供相关资料、数据、情况，由茂县科学技术和农业畜牧局组织验收并出具报告，并采取实地勘察法进行验收。

- （五）评价组织。项目由茂县科学技术和农业畜牧局分管领导、种子管理站和镇村负责同志组成项目评价工作组，对项目总体情况、项目资金支出、项目目标绩效等进行评价，项目镇村负责协调相关事宜。

## 三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。程序严密,项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况，资金使用拨付、项目实施符合规定

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合。项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况。项目实施对南新镇各村主要产业收入、净利润、税收、产量等方面有增长。

2.民生保障。资金分配科学合理、均衡公平。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感高。

3.基础设施。项目达到计划工程进度，项目达到预先确定的资金拨付进度，项目验收及时合格，项目实现了经济社会功能。项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。

4.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。资金管理程序、分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。项目以南新镇为项目实施主体，共计完成了建设苹果水果新品种改良示范基地59亩；通过社会化服务组织收集转运全镇的面源污染物；七星村果蔬冷链库基地建设，新建300平米,1200立方水果冷藏库（分隔4间）；在镇政府建设25平米农业数字平台控制中心1个，农产品可追溯体系1套；七星村特色水果采摘基地建设1处，牟托村特色水果采摘园提升建设1处；“庭院经济”示范户建设（安乡村连片提升打造）。为茂县李子+苹果现代农业园区的发展打下坚实的基础，各项指标均完成。

## 四、评价结论

南新镇李子+苹果现代农业园区项目资金共计550万元，财政资金已经全部到位，支付项目资金549.91万元，剩余资金0.09万元，已经退回财政，资金完成支付100%。项目完成了苹果水果新品种改良示范基地59亩；通过社会化服务组织收集转运全镇的面源污染物；七星村果蔬冷链库基地建设，新建300平米,1200立方水果冷藏库（分隔4间）；在镇政府建设25平米农业数字平台控制中心1个，农产品可追溯体系1套；七星村特色水果采摘基地建设1处，牟托村特色水果采摘园提升建设1处；“庭院经济”示范户建设（安乡村连片提升打造）。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南新镇李子+苹果现代农业园区建设项目 | 99分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括本部门、部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 南新镇李子+苹果现代农业园区建设 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 统筹整合财政涉农资金 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《四川省财政厅 四川省农业农村厅 四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法的通知》（川财农﹝2022﹞16号） |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《茂县财政局关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金及财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）的通知》（茂财农【2023】17号） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 南新镇李子+苹果现代农业园区建设 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 涉农整合项目申报要求 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年-2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 550 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 550 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设苹果水果新品种改良示范基地59亩；通过社会化服务组织收集转运全镇的面源污染物；七星村果蔬冷链库基地建设，新建300平米,1200立方水果冷藏库（分隔4间）；在镇政府建设25平米农业数字平台控制中心1个，农产品可追溯体系1套；七星村特色水果采摘基地建设1处，牟托村特色水果采摘园提升建设1处；“庭院经济”示范户建设等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 七星村特色水果采摘基地建设 | ≥ | 1 | 处 |  | 1 |
|  |  |  | 牟托村特色水果采摘园提升建设 | ≥ | 1 | 处 |  | 1 |
|  |  |  | 庭院经济示范点 | ≥ | 1 | 处 |  | 1 |
|  |  |  | 新建农业数字平台控制中心 | ≥ | 1 | 个 |  | 1 |
|  |  |  | 收集转运全镇的面源污染物 | ≥ | 1 | 项 |  | 1 |
|  |  |  | 新建冷链库 | ≥ | 1 | 处 |  | 1 |
|  |  |  | 新品种特色水果改良 | ≥ | 59 | 亩 |  | 59 |
|  |  | 质量指标 | 按照项目（工程）实施方案质量要求完成项目建设 | ≥ | 100 | % |  | 100 |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥ | 100 | % |  | 100 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加建档立卡贫困人口收入（万元） | ≥ | 0.2 | 万元 |  | 0.2 |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥ | 20 | 人 |  | 20 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥ | 95 | % |  | 95 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 投入资金 | = | 549.91 | 万元 |  | 549.91 |

# 2023年茂县乡村振兴示范村建设

# 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目根据《四川省人民政府关于省内对口帮扶藏区工作的要求》、《四川省乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、《阿坝州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标纲要（草案）》、《茂县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标纲要》等为政策背景。项目实施地点凤仪镇静州村、沟口镇飞虹村两个村落现状较为脏乱差，基本无较为成型的文化宣传设施，居民的交通环境，居住环境凌乱，建筑风格参差不齐，无专门的农业采摘线路，基础设施落后，无系统排水，垃圾无定点堆放处置区域，院落散乱等为社会背景。

项目根据茂县发展和改革局《关于2023年茂县乡村振兴示范村建设项目初步设计（代项目建议书、可行性研究报告）的批复》（茂发改行审[2023]2号）进行了立项；根据茂县对口支援和省内对口帮扶工作领导小组办公室关于审定《茂县2023年浙江对口支援项目安排计划》的请示和十六届茂县人民政府第23次8号会议纪要对资金进行了申报。根据阿坝州发展和改革委员会 《关于转下达浙江省对口支援阿坝州2023年项目实施计划的通知》（阿州发改〔2023〕143 号），下达对口支援资金600万元。

- 项目的主要内容：(1)产业发展与提升：产业道路硬化2700平方米；片石挡坎1350立方米；农田灌溉蓄水桶5立方PE储水桶,φ25水管1000米、φ50水管500米；产业排水沟500米；太阳能杀虫灯12盏；LED显示屏。(2)基础设施建设：混凝土水沟1500米，三级沉淀池一座10.0米*5.0米；(3)人居环境整治：人居环境整治3670平方米；太阳能路灯100盏；风貌改造提升6000平方米，真石漆墙面+艺术彩绘2500平方米；微景观打造600平方米。

- 主管部门职能：全程参与并跟踪督促项目实施主体的方案制定、项目实施、后期的验收及资金支付等。

（二）实施目的及支持方向。项目总投资600万元，用于两个村的项目建设和可研、监理、设计、审计等二类费用的支出（项目资金有结余可用于二类费用支出，二类费用有结余可用于项目资金支出）。项目建设实施中，根据实施情况按照项目责任单位要求支付完成工程量的80%项目进度款。项目验收前工程进度款支付不超过项目总投资的80%，项目完成验收合格后，由镇、村、施工方提供项目报账材料及合法合规的税务票据进行报账，预留3%的质保金。项目交付使用一年后，由主管部门组织对工程进行复查验收，复验合格后，拨付工程质量保证金。

- 项目实施的目的和主要工作任务：主要提升改善项目实施点村落环境脏乱差，无文化宣传设施，居民的交通环境，居住环境凌乱，建筑风格参差不齐，无专门的农业采摘线路，基础设施落后，无系统排水，垃圾无定点堆放处置区域，院落散乱等。项目支持方向：主要支持农业发展与提升，基础设施建设，人居环境改善等。

- （三）预算安排及分配管理。项目总资金600万元：第一部分工程费用505.06万元，第二部分工程建设其他费用66.37万元，第三部分预备费28.57万元。

项目资金分配原则及考虑因素：（1）始终坚持2024年茂县乡村振兴示范村建设项目投资概算安排表总体指导，分配后按照各专项（财政评定工程建设费用、工程采购费用、二类费用及最终合同签订的各类费用）等落实。招标后按照合同签订费用分配后直达项目实施主体总承包单位及二类服务单位，保持节约不浪费，有效资金利用最大化，本单位不做任何截留的资金分配原则。（2）根据对口援建办公室的总体工作目标任务、重点任务及相关要求进行综合测算，并结合因素分配法，对下达本单位的资金进行再分配给项目实施及服务单位单位，为下一年项目资金分配管理、落实计划提供有效参考经验，从而提高项目实施效率。

- 项目资金分配情况：第一部分工程招标中标价170.14万元，第二部分政府采购中标价349.43万元，第三部分二类费用34.65万元。

- （四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：(1)产业发展与提升：产业道路硬化2700平方米；片石挡坎1350立方米；农田灌溉蓄水桶5立方PE储水桶,φ25水管1000米、φ50水管500米；产业排水沟500米；太阳能杀虫灯12盏；LED显示屏。(2)基础设施建设：混凝土水沟1500米，三级沉淀池一座10.0米*5.0米；(3)人居环境整治：人居环境整治3670平方米；太阳能路灯100盏；风貌改造提升6000平方米，真石漆墙面+艺术彩绘2500平方米；微景观打造600平方米。

项目自评工作开展情况：项目于2023年6月开始实施，到2023年11月全面完工，由科农局及相关技术部门、监理单位，设计单位，镇村人员组织了最后的竣工验收。

## 二、评价实施

- （一）评价目的。项目实施后提升改善了凤仪镇静州村、沟口镇飞虹村两个村落的脏乱差，基本无较为成型的文化宣传设施，居民的交通环境，居住环境凌乱，建筑风格参差不齐，无专门的农业采摘线路，基础设施落后，无系统排水，垃圾无定点堆放处置区域，院落散乱等现状。

（二）预设问题及评价重点。绩效目标与项目资金量、使用方向完全匹配，在既定资金规模下，绩效目标合适；完成既定绩效目标，资金规模合适。

（三）评价选点。凤仪镇静州村、沟口镇飞虹村。

（四）评价方法。单位自评法、实地勘察法。

（五）评价组织。评价组由茂县科学技术和农业畜牧局及相关技术负责部门和各镇村工作人员、设计公司人员、监理公司工作人员构成。

## 三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。

- 2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

- 3.项目实施。预算执行：项目资金财政拨付到位100%。资金使用：到位资金600万，支付525.22万，剩余资金74.78万元，已经退回财政，资金使用拨付、项目实施符合规定。

- 4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。项目完成及时。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合。

- 2.民生保障。项目资金分配体现均衡公平，资金分配科学合理、均衡公平。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。资金涉及相关受益群体、支持对象满意。

- 3.基础设施。项目达到计划工程进度，资金达到预先确定的资金拨付进度，项目验收及时合格。

- 4.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。资金管理程序符合专项资金管理要求。资金分配标准符合专项资金管理要求。

- （三）个性指标绩效分析。

- 完成了基础设施建设1项；完成人居环境整治4项；完成产业发展与提升6项。

## 四、评价结论

综上所述该项目预算项目绩效自评总体良好，评价得分98分。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

- 2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年茂县乡村振兴示范村建设项目 | 98 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括本部门、部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2023年茂县乡村振兴示范村建设项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 浙江援建项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 阿坝州发展和改革委员会 《关于转下达浙江省对口支援阿坝州2023年项目实施计划的通知》阿州发改〔2023〕143 号 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 茂县发展和改革局《关于2023年茂县乡村振兴示范项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》茂发改行审[2023]2号 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 在凤仪镇静州村和沟口镇飞虹村实施：(1)产业发展与提升：①产业道路硬化，②产业堡坎建设，③农田灌溉蓄水桶，④产业排水沟，⑤太阳能杀虫灯，⑥大熊猫文化及羌文化氛围营造；(2)基础设施配套（污水治理）；(3)人居环境整治：①人居环境整治，②太阳能路灯，③风貌改造提升，④微景观打造。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 600 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在凤仪镇静州村和沟口镇飞虹村实施：(1)产业发展与提升：①产业道路硬化，②产业堡坎建设，③农田灌溉蓄水桶，④产业排水沟，⑤太阳能杀虫灯，⑥大熊猫文化及羌文化氛围营造；(2)基础设施配套（污水治理）；(3)人居环境整治：①人居环境整治，②太阳能路灯，③风貌改造提升，④微景观打造。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 产业发展与提升 |  | ≥6项 |  |  | 完成 |
|  |  |  | 基础设施配套 |  | ≥1项 |  |  | 完成 |
|  |  |  | 人居环境整治 |  | ≥4项 |  |  | 完成 |
|  |  | 质量指标 | 按质量要求2023年茂县乡村振兴示范村建设项目 |  | ≥100% |  |  | 完成 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ≥100% |  |  | 完成 |
|  |  | 社会效益 指标 | 大力推动乡村振兴发展，推动村容村貌整体提升 |  | ≥10% |  |  | 完成 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% |  |  | 完成 |

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表