2024年度四川省阿坝州

茂县科学技术和农业畜牧局（本级）

单位决算公开

保密审查情况：已经保密审查、内容审定，同意对外公开

部门主要负责人审签情况：

目录

公开时间：2025年9月25日

第一部分  单位概况	1

一、主要职责	1

二、机构设置	3

第二部分 2024年度单位决算情况说明	4

一、收入支出决算总体情况说明	4

二、收入决算情况说明	4

三、支出决算情况说明	5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9

八、政府性基金预算支出决算情况说明	10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11

十、其他重要事项的情况说明	11

第三部分 名词解释	13

第四部分  附件	17

第五部分 附表	30

一、收入支出决算总表	30

二、收入决算表	30

三、支出决算表	30

四、财政拨款收入支出决算总表	30

五、财政拨款支出决算明细表	30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

# 第一部分  单位概况

## 一、主要职责

### 1.组织实施全县重大科技专项，组织参与国家、省州重大科技专项。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。

### 2.会同有关部门制定科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

### 3.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律法规、政策以及省、州、县关于“三农”工作方面的决策部署。

### 4.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

### 5.深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

### 6.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息,指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

### 7.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

### 8.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

### 9.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

#### 10.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

#### 11.完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

茂县科学技术和农业畜牧局（本级）下属二级决算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入茂县科学技术和农业畜牧局（本级）2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：茂县科学技术和农业畜牧局（本级）。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度本年收、支总计均为9663.32万元。较2023年相比，收、支总计各减少781.33万元，下降7.48%，主要变动原因是：农林水支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9663.32万元，一般公共预算财政拨款收入9663.32万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9663.32万元，其中：基本支出699.89万元，占7.24%；项目支出8963.43万元，占92.76%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度本年收、支总计均为9663.32万元。较2023年相比，收、支总计各减少781.33万元，下降7.48%，主要变动原因是：农林水支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度本年一般公共预算财政拨款支出9663.32万元，占本年支出合计的100%。较2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少781.33万元，下降7.48%，主要变动原因是：农林水支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度本年一般公共预算财政拨款支出9663.32万元，主要用于以下方面:科学技术支出145.04万元，占1.50%；社会保障和就业支出85.48万元，占0.88%；卫生健康支出40.39万元，占0.42%；农林水支出9339.72万元，占96.65%；住房保障支出52.69万元，占0.55%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为9663.32万元，完成预算100%。其中：

- 1.科学技术支出（206）社会科学支出（06）其他社会科学支出（99）支出决算为145.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为56.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为28.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为40.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为521.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）：支出决算为45.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（213）农业农村（01）稳定农民收入补贴（20）：支出决算为584.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为4151.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：支出决算为381.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：支出决算为21.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为3543.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）：支出决算为89.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为46.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：支出决算为5.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出699.89万元，其中：

人员经费671.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算100%，较上年度增加0.18万元，增长4.18%。主要原因是：单位机构改革、人员增加，相应的三公经费调整，经费支出增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，较2023年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占89.09%；公务接待费支出决算0.49万元，占10.91%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）经费支出0万元，较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元,完成预算100%。较2023年增加0.02万元，增长0.50%，主要原因是：单位机构改革、人员增加，执行公务、开展农业农村相关业务工作次数增加，公务用车使用次数增加，经费支出增加。

截至2024年12月31日底，单位共有公务用车越野车1辆，公务用车运行维护费支出4.00万元。主要用于开展农业相关工作时所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

- 3.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%。较2023年增加0.16万元，增长48.48%。主要原因是：机构改革，人员变动，经费调整，接待人数增加。国内公务接待支出0.49万元，主要用于执行公务、开展业务工作开支的用餐费。国内公务接待5批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，主要用于执行公务、开展农业农村相关业务工作开支的用餐费，合计接待金额0.49万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度茂县科学技术和农业畜牧局（本级）机关运行经费支出28.51万元，较2023年增加9.47万元，增长49.74%。主要原因是：单位机构改革、人员增加，相应机关运行经费基数调整，机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年度茂县科学技术和农业畜牧局（本级）政府采购支出总额1093.50万元，其中：政府采购货物支出949.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.23万元。主要用于采购增雨防雹炮、大棚及钢材、杀虫灯、轨道及钢材、绿植、实验器材、办公电脑等以及项目开展所需设施设备及培训、技术服务等。授予中小企业合同金额1065.00万元，占政府采购支出总额的97.39%，授予小微企业合同金额1012.07万元，占政府采购支出总额的92.55%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，茂县科学技术和农业畜牧局（本级）共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆，主要是用于：出差、下基层开展农业农村和乡村振兴相关工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

- （四）预算绩效管理情况

- 根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对：茂县2024年基层农技推广体系改革与建设项目、高素质农民培育项目、植物疫情监测调查项目、厕所革命示范建设项目、土门镇生猪养殖+果蔬种植循环示范园区项目、南新镇李子+苹果现代农业园区建设项目、黑虎镇苏家坪村果蔬产业基地配套设施提升项目、茂县赤不苏河谷“茂汶苹果”现代农业园区建设项目、富顺镇马蹄村产业示范基地附属设施提升项目、乡村振兴示范项目、茂县“四川科技兴村在线”平台2023年科技信息服务后补助及2024年科技服务平台运行绩效后补助项目等86项目开展了预算事前绩效评估，对86个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展支出绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

- 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）其他科学技术管理事物支出（项）：指反应其他用于科学技术管理事物方面的支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于乡村振兴方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映上述项目以为其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分  附件

| - 茂县2024年基层农技推广体系改革与建设项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 茂县2024年基层农技推广体系改革与建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设长期稳定农业科技示范基地2个，培育2个以上农业科技示范主体，参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员70人，招募特聘农技员6人以上，农业主推技术到位率≥95％。 |  |  |  |  |  |  |  | 完成2个农业科技示范基地，3个农业科技示范主体，培训70名基层农技人员，招募特聘农技员6人，农业主推技术到位率96％。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施内容及过程概述 |  | 示范基地及科技示范主体由农业经营主体和种养大户申请，镇人民政府审核，茂县科学技术和农业畜牧局实地考察、考核，报局党组同意后确定，基地内容建设完成后，验收合格再拨付资金。省级调训培训机构由省州认定，县级培训机构通过询价遴选确定，县级培训完成验收合格后，科农局拨付资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  | 预算执 行率 |  | 权重 |  | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 |  | 51.00 | 48.84 |  |  |  | 48.84 |  |  |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 51.00 | 48.84 |  |  |  | 48.84 |  |  |  | 100.00% |  | / |  | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00% |  | / |  | / |  |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00% |  | / |  | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  | 指标值 |  |  | 度量单位 | 完成值 |  | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 建设长期稳定农业科技示范基地 |  |  |  | = |  | 2 |  |  | 个 | 2 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 培育农业科技示范主体 |  |  |  | ≥ |  | 2 |  |  | 个 | 3 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员 |  |  |  | = |  | 70 |  |  | 人 | 70 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 招募特聘农技员 |  |  |  | ≥ |  | 6 |  |  | 人 | 6 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  |  | = |  | 100 |  |  | % | 100 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 2024年11月30日前完成 |  |  | = |  | 100 |  |  | % | 100 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 帮助农民掌握先进的农业技术和管理知识，提高他们的科技素质和生产经营能力。可以引导农民调整种植结构，发展高效、优质的农产品生产，满足市场多元化需求。 |  |  |  |  | 定性 | 良好 |  |  | 其他 | 良好 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 通过推广科学施肥、病虫害绿色防控等技术，减少化肥、农药等化学物质的使用量，降低农业面源污染，保护农业生态环境 |  |  |  | 定性 |  | 良好 |  |  | 其他 | 良好 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 可持续性 | 定性 |  | 良好 |  |  | 其他 | 良好 |  | 10 | 7 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度 |  | ≥ |  | 90 |  |  | % | 90 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |
| 评价结论 |  | 该项目自评总得分97分，基层农技推广体系改革与建设项目通过科技赋能、机制创新、服务优化，不仅解决了农业技术推广“最后一公里”问题，更推动了农业从传统生产向现代化、智能化、绿色化转型，为乡村振兴和农业强国建设提供了坚实支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | - 一是部分农技人员的专业水平和服务能力还有待提高；二是农民对农技推广的积极性和参与度仍然不高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | - 一是加大对基层农技推广人员的培训和技术支持力度，提高他们的专业水平和服务能力；二是加强对农民的宣传和培训工作，提高农民对农技推广的认知和参与度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 茂县2024年高素质农民培育项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 茂县2024茂县高素质农民培育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 |  |  |  |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训高素质农民76人。 |  |  |  |  |  |  |  | 培训高素质农民76人。 |  |  |  |  |
|  | 项目实施内容及过程概述 |  |  | 培训高素质农民76人，培训训机构通过竞争性磋商方式确定，培训结束验收合格后，由科农局负责给培训机构拨付培训经费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执 行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 25.00 |  |  | 21.88 |  |  |  | 21.88 |  |  |  |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 25.00 |  |  | 21.88 |  |  |  | 21.88 |  |  |  |  | 100.00% |  | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00% |  | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00% |  | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  | 指标值 |  | 度量单位 | 完成值 |  | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 经营管理型培训 |  |  |  | ≥ |  | 76 |  | 人 | 76 |  | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 培训验收合格率 |  |  |  | ≥ |  | 100 |  | % | 100 |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 2024年11月30日前完成 |  |  |  | ≥ |  | 100 |  | % | 100 |  | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 通过培训全面提高了农民生产技术水平和综合素质，提升了农产品产前、产中、产后的技术含量，增加了农民收入 |  |  |  |  | 定性 |  | 良好 |  | 其他 | 良好 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 培养一批爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍，助力乡村振兴 |  |  |  |  | 定性 |  | 良好 |  | 其他 | 良好 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 提高农民生态意识，发展生态农业 |  |  |  | 定性 |  | 良好 |  | 其他 | 良好 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 可持续 | 定性 |  | 良好 |  | 其他 | 良好 |  | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  |  |  |  | 高素质农民满意度 |  |  | ≥ | 90 |  | % | 90 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目自评总得分100分，为茂县培育一支留得住、能战斗、带不走的本土人才队伍，为实现城乡融合发展，乡村全面振兴提供坚强人才支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 茂县2024年植物疫情监测项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 茂县2024年植物疫情监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建立监测点60个，监测面积0.9万亩次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立监测点60个，监测面积0.9万亩次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  | 建立监测点60个，监测面积0.9万亩次，任务完成后科农局拨付资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执 行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 |  | 10.88 |  |  | 10.88 |  |  |  | 10.88 |  |  |  |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 10.88 |  |  | 10.88 |  |  |  | 10.88 |  |  |  |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  |  | 完成值 |  | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 疫情监测点 |  |  |  | ≥ | 60 | 个 |  |  | 60 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 疫情监测面积 |  |  |  | ≥ | 0.9 | 万亩次 |  |  |  | 0.9 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 培训验收合格率 |  |  |  | ≥ | 100 | % |  |  | 100 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 2024年12月20日前完成 |  |  |  | ≥ | 100 | % |  |  | 100 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 通过监测及时发现疫情，采取有效措施阻截，减少疫情对农业生产的危害。 |  |  |  |  | 定性 | 良好 | 其他 |  |  | 良好 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 推广新型的实用检疫性病虫害防控新技术，提升农作物检疫性有害生物及重大病虫害监测预警能力和科学防控水平。 |  |  |  |  | 定性 | 良好 | 其他 |  |  | 良好 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 通过疫情监测防控，实时了解苹果蠹蛾、梨火疫病在我县发生动态，及时采取防控措施，保护农业生态环境。 |  |  |  |  | 定性 | 良好 | 其他 |  |  | 良好 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 可持续性 | 定性 | 良好 | 其他 |  |  | 良好 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意 度指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 农户、受益群众满意度 |  |  | ≥ | 85 | % |  |  | 85 |  | 10 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 评价结论 |  | 该项目自评总得分100分，为及时掌握疫情发生情况，提升我县农作物检疫性有害生物及重大病虫害监测预警能力和科学防控水平提供支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 农户知识水平参次不齐，在病虫害识别方面存在一定差距。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 进一步加强自身和农户业务知识的学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 茂县2024年厕所革命示范建设项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 茂县2024年厕所革命示范建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度目标：按照每户2000元定额的标准力争计划对545户(含2023年已完成建设并验收未享受补助的216户农户)农村户厕采取“因地制宜、农户自愿、自建、自管，先建后补，以奖代补”的原则进行改造提升进行兑现补助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照每户2000元定额的标准对545户(含2023年已完成建设并验收未享受补助的216户农户)农村户厕采取“因地制宜、农户自愿、自建、自管，先建后补，以奖代补”的原则进行改造提升进行了兑现补助。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施内容及过程概述 |  | 按照每户2000元定额的标准对545户(含2023年已完成建设并验收未享受补助的216户农户)农村户厕采取“因地制宜、农户自愿、自建、自管，先建后补，以奖代补”的原则进行改造提升进行了兑现补助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执 行情况（10分） | 年度预算数 （万元） |  |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  | 权重 |  | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 |  | 109.00 |  |  | 109.00 |  | 109.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 109.00 |  |  | 109.00 |  | 109.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  | / |  | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  | / |  | / |  |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  | / |  | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 指标性质 |  |  | 指标值 | 度量单位 |  |  |  |  | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 农村户厕改造提升 |  | ＝ |  |  | 545 | 户 |  |  |  |  | 545 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 按批复后的实施方案质量要求完成项目建设 |  |  |  | ＝ | 100 | % |  |  |  |  | 100 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 2024年12月20日前完成 |  | ≥ |  |  | 100 | % |  |  |  |  | 100 |  | 10 |  | 9 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 同时通过享受改厕补助，可有效调动群众建设积极性，带动其他相关投资建设 |  |  |  | 定性 |  | 良好 |  |  |  |  |  | 良好 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 改善项目实施村村容村貌，有利于村风文明建设，村民身心健康及素质提升 |  |  |  | 定性 |  | 良好 |  |  |  |  |  | 良好 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 推进新农村建设、全面实施农村小康环保行动计划、解决农村环境综合整治 |  |  |  | 定性 |  | 良好 |  |  |  |  |  | 良好 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 可持续 | 定性 |  |  | 可持续 |  |  |  |  |  | 可持续 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 受益农户满意 |  | ≥ |  |  | 90 | % |  |  |  |  | 95 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评分为99分，全面完成了项目预定的绩效目标。通过项目实施有效调动群众建设积极性，带动了其他相关投资建设。显著改善项目实施村村容村貌，有利于村民身心健康及素质提升。是推进茂县社会主义新农村建设、全面实施农村小康环保行动计划、解决农村环境综合整治的主要抓手。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 土门镇生猪养殖+果蔬种植循环示范园区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 土门镇生猪养殖+果蔬种植循环示范园区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 土门镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 结合土门镇生猪养殖+果蔬种植循环示范园区建设，完成2023年土门镇生猪养殖+果蔬种植循环示范园区项目剩余建设内容的续建，并支付相应的资金。 |  |  |  |  |  |  |  | 完成了2023年土门镇生猪养殖+果蔬种植循环示范园区项目剩余建设内容的续建，完成了养殖污液还田储存池、特色农副产品展示厅、 园区道路安防、农产品分拣中心、 园区道路板道维修 、田间运输轨道车、园区农田水土保持建设 、园区道路护栏建设、园区果蔬分拣亭建设、园区果蔬采摘道、LED显示屏等设备、园区果蔬集散平台建设、立体农业种植示范架等相关建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  | 对2023年土门镇生猪养殖+果蔬种植循环示范园区项目剩余建设内容的续建（通过物资采购和公开招标的方式），完成了养殖污液还田储存池、特色农副产品展示厅、 园区道路安防、农产品分拣中心、 园区道路板道维修 、田间运输轨道车、园区农田水土保持建设 、园区道路护栏建设、园区果蔬分拣亭建设、园区果蔬采摘道、LED显示屏等设备、园区果蔬集散平台建设、立体农业种植示范架等相关建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  | 年初预算 | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  |  | 454.00 | 341.54 |  |  |  | 341.54 |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政 资金 |  |  | 454.00 | 341.54 |  |  |  | 341.54 |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  | / | / |  |
|  | 财政专户 管理资金 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  | / | / |  |
|  | 单位资金 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  |  |  | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |  | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  |  | 数量指标 | 按实施方案质量要求完成项目建设 |  |  |  | ≥ |  |  |  |  | 100 | % | 100 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | 养殖污液还田储存池建设 |  |  |  | ≥ |  |  |  |  | 200 | 立方米 | 200 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | 特色农副产品展示厅 |  |  |  |  |  | ≥ |  |  | 53 | 平方米 |  | 53 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | 园区道路安防建设 |  |  |  | ≥ |  |  |  |  | 1480 | 米 | 1480 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | 农产品分拣中心1个，钢棚(含场地硬化) |  |  |  |  |  |  | ≥ |  | 690 | 平方米 | 690 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | 园区道路板道维修 |  |  |  |  | ≥ |  |  |  | 12 | 处 | 12 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | 田间运输轨道车等设备 |  |  |  | ≥ |  |  |  |  | 1 | 批次 | 1 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | 园区农田水土保持建设 |  |  |  | ≥ |  |  |  |  | 2529 | 米 | 2529 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | 园区道路护栏建设 |  |  |  | ≥ |  |  |  |  | 1300 | 米 | 1300 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | 园区果蔬分拣亭建设 |  |  |  |  |  |  | ≥ |  | 4 | 座 | 4 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | 园区果蔬采摘道建设 |  |  |  |  |  | ≥ |  |  | 645 | 平方米 | 645 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | LED显示屏等设备 |  |  |  | ≥ |  |  |  |  | 1 | 批次 | 1 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | 园区果蔬集散平台建设 |  |  |  | ≥ |  |  |  |  | 75 | 平方米 | 75 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | 立体农业种植示范架建设 |  |  |  | ≥ |  |  |  |  | 96 | 米 | 96 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 及时完成率 |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | 100 | % | 100 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  | 2024年12月20日前完成 |  |  |  | ≥ |  |  |  |  | 100 | % | 100 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 效益指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 使用年限 | ≥ |  |  |  |  | 5 | 年 | 5 |  | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 农户、受益群众满意度 |  |  | ≥ |  |  |  |  | 90 | % | 90 |  | 15 | 14 |  |
|  | 成本指标 |  |  | 经济成本指标 |  |  | 项目投资 |  | ＝ |  |  |  | 341.54 |  | 万元 | 341.54 |  | 15 | 15 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |
| 评价结论 |  | 该项目自评得分99分，通过项目建设打造特色种养循环现代农业园区，能扎实推动农旅产业融合发展，大力推动区域乡村振兴进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 南新镇李子+苹果现代农业园区建设项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 南新镇李子+苹果现代农业园区建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 南新镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 七星村特色水果采摘基地建设，牟托村特色水果采摘园提升建设，“庭院经济”示范户建设（安乡村连片提升打造）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成七星村特色水果采摘基地建设，牟托村特色水果采摘园提升建设，“庭院经济”示范户建设（安乡村连片提升打造） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施内容及过程概述 |  |  | 七星村特色水果采摘基地建设，牟托村特色水果采摘园提升，“庭院经济”示范户建设（安乡村连片提升打造）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执 行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 |  |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 |  | 405.00 |  | 287.57 |  |  |  | 287.57 |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 405.00 |  | 287.57 |  |  |  | 287.57 |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 指标性质 |  |  | 指标值 |  | 度量单位 |  |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 七星村特色水果采摘基地建设 |  |  |  | ≥ |  |  | 1 | 处 |  | 1 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 庭院经济示范户建设 |  |  |  |  | ≥ |  | 1 | 项 |  | 1 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 牟托特色水果采摘园提升 |  |  |  | ≥ |  |  | 1 | 项 |  | 1 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 按照标准完成建设 |  |  |  | = |  |  | 100 | % |  | 100 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 完成及时率 |  |  |  | = |  |  | 100 | % |  | 100 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 增加受益农户经济收入 |  |  |  | ≥ |  |  | 0.3 | 万元 |  | 0.3 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 使用年限 | ≥ |  |  | 5 | 年 |  | 5 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意 度指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 农户、受益群众对该项目的满意度 |  |  | ≥ |  |  | 95 | % |  | 95 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  |  |  | 项目投资 |  | = |  | 287.57 |  |  | 万元 |  | 287.57 |  | 20 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评总得分100分，南新镇李子+苹果现代农业园区建设进一步加快转变南新镇发展模式，推动农业与多产业融合发展，促进农民持续增收，提升群众生活幸福感，全面建成生态和谐、产业发展、乡风文明、生活富裕、各具特色的生态宜居新南新。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 黑虎镇苏家坪村果蔬产业基地配套设施提升项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 黑虎镇苏家坪村果蔬产业基地配套设施提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 黑虎镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成1.苏家坪村一步坎、刹梯、椒子坪三个组产业路硬化6.4km，共计2212立方米。2.一步坎、刹梯、椒子坪组新建浆砌片石堡坎共计2500立方米。3.果蔬分拣点3个（一步坎、刹梯、椒子坪）各一个，面积大小不低于80平方米。4.农田灌溉配套设施50立方，水池2个，110管子3500m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成1.苏家坪村一步坎、刹梯、椒子坪三个组产业路硬化6.4km，共计2212立方米。2.一步坎、刹梯、椒子坪组新建浆砌片石堡坎共计2500立方米。3.果蔬分拣点3个（一步坎、刹梯、椒子坪）各一个，面积大小不低于80平方米。4.农田灌溉配套设施50立方，水池2个，110管子3500m。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施内容及过程概述 |  | 完成1.苏家坪村一步坎、刹梯、椒子坪三个组产业路硬化6.4km，共计2212立方米。2.一步坎、刹梯、椒子坪组新建浆砌片石堡坎共计2500立方米。3.果蔬分拣点3个（一步坎、刹梯、椒子坪）各一个，面积大小不低于80平方米。4.农田灌溉配套设施50立方，水池2个，110管子3500m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执 行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 |  |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  |  | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 192.00 | 177.73 |  |  | 177.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 192.00 | 177.73 |  |  | 177.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |  |  |  | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标性质 |  |  |  |  | 指标值 |  |  |  | 度量单位 |  |  |  |  | 完成值 |  |  | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 水池 |  |  | ≥ |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 产业路硬化里程 |  |  |  | ≥ |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 公里 |  |  |  |  | 6.4 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 果蔬分拣点 |  |  | ≥ |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 新建浆砌片石堡坎 |  |  |  |  |  | ≥ |  |  | 2500 |  |  |  | 立方米 |  |  |  |  | 2500 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 项目（工程）合格率 |  |  |  |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  |  | ＝ |  |  |  | 100 |  |  |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 带动群众增收 |  |  | ≥ |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 元/户 |  |  |  |  | 500 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 带动群众增收 |  |  | ≥ |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 元/户 |  |  |  |  | 500 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 提高农民生态意识，发展生态农业 |  |  |  |  | 定性 |  |  |  |  | 良好 |  |  |  | 其他 |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 可持续 | 定性 |  |  |  |  | 良好 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |
|  | 满意 度指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  | 农户、受益群众满意度 |  |  |  |  | ≥ |  |  | 85 |  |  |  | % |  |  |  |  | 85 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目自评总得分100分，该预算项目绩效自评总体良好，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目按照计划时间完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 茂县赤不苏河谷“茂汶苹果”现代农业园区建设项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 赤不苏河谷“茂汶苹果”现代农业园区建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 茂县赤不苏镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 九龙村产业道路维修-新建混凝土堡坎600m³；赤不苏村通河坝组、迎红组建设2处田园综合体。 |  |  |  |  |  |  |  | 九龙村产业道路维修-新建混凝土堡坎600m³；赤不苏村通河坝组、迎红组建设2处田园综合体。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施内容及过程概述 |  |  | 九龙村产业道路维修-新建混凝土堡坎600m³；赤不苏村通河坝组、迎红组建设2处田园综合体等。通过政府采购方式确定中标方，完成后由村、镇、县三级进行验收合格后，科农局拨付资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执 行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  | 调整后预算数 |  | 预算执行数 |  |  |  |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 |  | 112.00 |  | 84.35 |  | 84.35 |  |  |  |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 112.00 |  | 84.35 |  | 84.35 |  |  |  |  | 100.00% |  | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00% |  | / | / |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00% |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标性质 |  | 指标值 | 度量单位 |  |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 赤不苏村通河坝组、迎红组建设田园综合体 |  | ≥ |  | 2 | 处 |  | 2 |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 九龙村产业道路维修-新建混凝土堡坎 |  | ≥ |  | 600 | M³ |  | 600 |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 按照项目方案质量要求完成 |  | ≥ |  | 100 | % |  | 100 |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  | ≥ | 100 | % |  | 100 |  | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 |  | 受益脱贫户数 |  | ≥ |  | 108 | 人 |  | 108 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 受益脱贫人口数 |  | ≥ |  | 265 | 人 |  | 265 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 项目主体建筑设计使用年限 |  | ≥ |  | 5 | 年 |  | 5 |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意 度指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 农户、受益群众满意度 | ≥ |  | 98 | % |  | 98 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 |  | 该项目自评总得分100分，提升完善了赤不苏镇现代农业园区基础设施，为园区升星奠定了基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 富顺镇马蹄村产业示范基地附属设施提升项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 富顺镇马蹄村产业示范基地附属设施提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 茂县富顺镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 种植青红脆李69亩；新建灌溉水池钢筋混凝土结构50m³2口，Φ50管道5000米，Φ32管道3000米；产业路硬化1199m³；板涵桥13座，毛石混凝土堡坎建设676.5m³；产业主道路涵洞改板涵桥1座。 |  |  |  |  |  |  | 种植青红脆李69亩；新建灌溉水池钢筋混凝土结构50m³2口，Φ50管道5000米，Φ32管道3000米；产业路硬化1185.1m³；板涵桥13座，毛石混凝土堡坎建设686.58m³；产业主道路涵洞改板涵桥1座。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施内容及过程概述 |  | 项目以茂县富顺镇马蹄村为项目实施主体，共计完成了69亩土地改善整治、肥力提升和羌脆李种植建设，修建灌溉水池建设2处，Φ50管道5000米，Φ32管道3000米；毛石混凝土堡坎完成686.58立方米，产业路硬化完成1185.1立方米等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执 行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 | 调整后预算数 |  | 预算执行数 |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 |  | 166.00 | 124.46 |  | 124.46 |  |  |  |  |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 166.00 | 124.46 |  | 124.46 |  |  |  |  |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 |  |  | 完成值 |  | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 青红脆李 |  | ≥ | 69 |  | 亩 |  |  | 69 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 50m³水池 |  | ≥ | 2 |  | 口 |  |  | 2 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Φ50管道 |  | ≥ | 5000 |  | 米 |  |  | 5000 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Φ32管道 |  | ≥ | 3000 |  | 米 |  |  | 3000 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 产业路硬化 |  | ≥ | 1199 | 立方米 |  |  |  | 1185.1 |  | 5 | 4.9 | 因地理环境实施未完成 |  |
|  |  |  |  | 毛石混凝土堡坎 |  | ≥ | 676.5 |  | 立方米 |  |  |  | 686.5 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 板涵桥 |  | ≥ | 14 |  | 座 |  |  | 14 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 按照项目实施方案质量要求完成项目建设 |  | ≥ | 100 |  | % |  |  | 100 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按时完成项目建设 |  | ≥ | 100 |  | % |  |  | 100 |  | 6 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 增加当地居民收益 |  | ≥ | 560 |  | 元 |  |  | 560 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 带动、受益脱贫人口数 |  | ≥ | 115 |  | 人 |  |  | 116 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | ≥ | 5 |  | 年 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意 度指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  | 农户对该项目实施的满意度 | ≥ | 95 |  | % |  |  | 95 |  | 10 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |  |
| 评价结论 |  | 该项目自评总得分99.9分，有效改善马蹄村群众生产生活条件，促进农村社会服务和基础设施建设优化农村产业结构，有利于当地村民增加收入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2024年茂县乡村振兴示范项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 对口援建-2024年茂县乡村振兴示范项目1300万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |
| 项目基本 情况 | 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 一、人居环境：农户生活灰水集中收集；散水集中收集；村落环境示范点改造；村落公区环境改造；卫生厕所改造；新建垃圾转运点；村容改造民俗特色体；树脂排水沟改造为混凝土排水沟约等。二、基础设施：小流域垮塌堡坎；新建村道错车位；低压绝缘铝芯线路更换、新增水泥电杆；新增太阳能路灯；下杆线路改造；村道、村组改造硬化；新增蓄水池；村道硬化、安装村道配套护栏等。三、产业提升：产业堡坎；新建活动式果蔬分拣；村史馆改造；产业路硬化；果树防虫涂白等。 |  |  |  |  |  |  |  | 一、工程部分（1、沟口长安村产业路1176.93平方米，产业路堡坎107.02立方米，风貌真石漆878.3平方米，风貌彩钢漆381.79平方米，2、黑虎镇堡坎700立方米，错车道291.57平方米，3、沙坝勒依村产业道路3892.05立方米，产业堡坎62.74立方米，4、土门联合村挡墙960.11立方米，混凝土涵管DN600 28米，道路25853.38平方米，土门风貌真石漆8020.62平方米，风貌木质油漆2172.83平方米）。二、采购部分（1、黑虎镇耕读百吉村：果蔬分拣点2套，村史馆改造300平方米，低压线路改造20000米，环境综合提升1896平方米；2、沟口镇长安村：线路改造150项，面源污染改造提升16000平方米，散水收集500米；3、土门镇联合村：面源污染改造提升10000平方米，果蔬分拣点6套，蓄水桶25套；4、沙坝镇勒依村：太阳能路灯30个，电力隐患改造12000米。）。三、村民自建部分（黑虎镇耕读百吉村灰水收集1套：沟口镇长安村厕所改造补贴12户；土门镇污水处理1套及垃圾转运站4座、厕所改造补贴47户、果树防虫涂白282.5亩；沙坝镇污水处理1套及厕所改造补贴11户）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施内容及过程概述 |  |  | 通过招投标、政府采购、村民自建方式完成人居环境8项，基础设施建设8项，产业提升5项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执 行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  | 年初预算 |  |  |  |  | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 |  | 1300.00 |  |  | 1123.50 |  |  | 1123.50 |  |  |  |  | 100.00% | 10 |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 1300.00 |  |  | 1123.50 |  |  | 1123.50 |  |  |  |  | 100.00% | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |  |
|  | 单位资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00% | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  | 指标性质 |  | 指标值 | 度量单位 |  | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  | 人居环境 |  |  | ≥ |  | 8 | 项 |  | 8 | 12 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 基础设施建设 |  |  | ≥ |  | 8 | 项 |  | 8 | 12 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 产业提升 |  |  | ≥ |  | 5 | 项 |  | 5 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  | 按质量要求完成2024年茂县乡村振兴示范项目 |  |  | ＝ |  | 100 | % |  | 100 | 14 | 14 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  | 项目完成及时率 |  |  | ＝ |  | 100 | % |  | 100 | 10 | 8 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  | 大力推动乡村振兴发展，推动村容村貌整体提升 |  |  | 定性 |  | 较好 |  |  | 较好 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 对各镇大力推动乡村振兴发展，推动村容村貌整体提升有帮助 |  |  |  | 定性 |  | 较好 |  |  | 较好 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意 度指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  |  | 群众满意度 |  | ≥ |  | 95 | % |  | 95 | 10 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评总得分98分，项目按时保质保量完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 竣工结算审核时间太长，导致资金拨付较缓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加强对施工单位的监管，督促施工单位及时将竣工资料移交给竣工结算审核单位。督促竣工结算审核单位按时保质保量地完成审核任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 茂县“四川科技兴村在线”平台2023年科技信息服务后补助及2024年科技服务平台运行绩效后补助支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 茂县“四川科技兴村在线”平台2023年科技信息服务后补助及2024年科技服务平台运行绩效后补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 茂县科学技术和农业畜牧局 |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 |  |  | 项目年度目标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通过项目的实施，进一步完善“四川科技兴村在线”茂县平台， 在全县范围内开展种养殖技术咨询，通过信息员收集问题，在线提问，分诊员在线分诊，专家在线解答的方式，解决农户在生产生活总遇到的实际困难和问题，助推农业科技服务网格化体系更加完善。 |  |  |  |  |  |  | 项目进一步完善了专家队伍171人、信息员队伍350人和分诊员队伍2人，开展在线2571次，发布技术供给、产业资讯、供销对接30条，开展信息员培训9场次，培训信息员159人，兑现专家服务补助65人，兑现信息员服务补助51人，通过线上及时解决农户生产中遇到的实际问题，助推农业科技服务网格化体系更加完善。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施内容及过程概述 |  |  | 65名专家服务补助和51名信息员服务补助由省、州反馈名单，由县科农局拨付资金24.5955万元，2024年科技服务平台运行绩效后补助20.4397万元，主要用于2024年10月1日-2025年9月30日期间平台运行维护。平台在线咨询、平台宣传等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执 行情况（10分） | 年度预算数（万元） |  |  | 年初预算 | 调整后预算数 |  |  | 预算执行数 |  |  |  | 预算执行率 | 权重 |  | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 |  |  | 45.04 | 45.04 |  |  | 41.07 |  |  |  | 91.19% | 10 |  | 9.8 |  | 项目为跨年项目，正在实施中 |
|  | 其中：财政资金 |  |  | 45.04 | 45.04 |  |  | 41.07 |  |  |  | 91.19% | / |  | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / |  | / |  |  |
|  | 单位资金 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00% | / |  | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标性质 |  | 指标值 |  | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产出指标 |  |  | 数量指标 | 完善平台队伍 |  |  | ≥ |  | 3 |  | 个 | 3 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 开展在线咨询 |  |  | ≥ |  | 800 |  | 次 | 2571 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术供给、产业资讯、供销对接 |  |  | ≥ |  | 30 |  | 项 | 30 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 培训次数 |  |  | ≥ |  | 2 |  | 次 | 9 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 兑现专家服务补助人数 |  |  | ≥ |  | 65 |  | 人 | 65 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 兑现信息员服务补助人数 |  |  |  | ≥ | 51 |  | 人 | 51 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目及时率 |  | = |  | 100 |  | % | 100 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 社会效益 指标 | 通过线上及时解决农户生产中遇到的实际问题，及时率达到95% |  |  | ≥ |  | 95 |  | % | 95 | 15 | 15 |  |  |
|  | 成本指标 |  |  | 经济成本指标 |  |  | 下达资金 | = |  | 45.04 |  | 万元 | 45.04 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意 度指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 受益区域农户对项目实施的满意度 |  | ≥ |  | 98 |  | % | 98 | 10 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |
| 评价结论 |  | 该项目自评总得分99.8分，通过项目实施有效解决了农牧民在生产中遇到的实际困难，提高了种养殖户生产技术水平和综合素质，提升了农畜产品产前、产中、产后的技术含量，增加了农牧民收入。通过平台短平快的方式助力乡村产业振兴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表