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第一部分 部门概况
4

一、部门职责
[bookmark: _Toc10263]1.负责应急管理工作，组织和指导各镇、县级各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹县域内应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家、省、州相关政策和县委、县人民政府相关规定负责消防工作，负责消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、州下拨及县级救灾款物并监督使用。
11.依法承担县人民政府安全生产综合监督管理责任，负责协调、监督检查县直有关部门和各镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省、州在县工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品综合安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理工作。
14.负责生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。 
16.拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。承担应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾新闻宣传报道、舆情应对、文化建设工作，承担公众知识普及工作，承担安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援社会动员工作。
18.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
四川省阿坝州茂县应急管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入四川省阿坝州茂县应急管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省阿坝州茂县应急管理局（行政）。
2.阿坝州茂县森林草原防灭火应急服务中心。













第二部分 2025年度部门决算情况说明 
[bookmark: _Toc16089]一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1,393.02万元。与2024年度相比，收、支总计各减少395.44万元，下降22.1%。主要变动原因是：支出减少。

[bookmark: _Toc25971]二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1,393.02万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1,323.02万元，占95%，其他收入70万元，占5%。

 
[bookmark: _Toc25493]三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1,392.24万元，其中:基本支出797.49万元，占57.3%；项目支出594.75万元，占42.7%。

[bookmark: _Toc4623]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1,323.02万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少465.44万元，下降26%。主要变动原因是：支出减少。


[bookmark: _Toc20463]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,323.02万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款减少465.44万元，下降26%。主要变动原因是：支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,323.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出99.46万元，占7.5%；卫生健康支出42.32万元，占3.2%；住房保障支出57.48万元，占4.3%；灾害防治及应急管理支出1,123.76万元，占84.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1,323.02万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为65.46万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为34万元，完成预算100%。决算算与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为35.07万元，完成预算100%。决算算与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.25万元，完成预算100%。决算算与预算数持平。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为57.48万元，完成预算100%。决算算与预算数持平。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为506.86万元，完成预算100%。决算算与预算数持平。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为40.95万元，完成预算100%。决算算与预算数持平。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为14.96万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为91.37万元，完成预算100%。决算算与预算数持平。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为108.31万元，完成预算100%。决算算与预算数持平。
11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为361.31万元，完成预算100%。决算算与预算数持平。
[bookmark: _Toc11922]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出797.49万元，其中：
人员经费729.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。
公用经费68.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
[bookmark: _Toc11602]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.83万元，完成预算100%，与上年度相比减少45.19万元，下降71.7%。主要原因是：本年度没有购置公务用车，公务用车购置费用减少。
[bookmark: _Toc15377217]（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算17.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出。全年支出17.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度相比减少45.11万元，下降71.7%。主要原因是：没有购置公务用车。
截至2025年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出17.83万元。主要用于开展应急管理、应急救援、安全生产监管、森林草原防灭火、自然灾害救助等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出。全年支出0万元。公务接待费支出决算与2024年度相比减少0.08万元，下降100%。主要原因是:接待减少。
外事接待支出0万元。
[bookmark: _Toc30406]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 [bookmark: _Toc18496]国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc3455]十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，机关运行经费支出52.29万元，与2024年相比减少49.15万元，下降48.5%。主要原因是：本年度没有购置公务用车，公务用车购置费用减少。
（二）政府采购支出情况
2025年度，政府采购支出总额59.19万元，其中：政府采购服务支出59.19万元;占政府采购支出总额的100%。主要用于政府采购第三方安全生产购买服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：应急保障用车3、特种专业技术用车1辆。
（4） 预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对安全生产第三方专业机构服务采购项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对49个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。
 















 
[bookmark: _Toc1841]第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[bookmark: _Toc6779]
第四部分 附件
附件1
茂县应急管理局
2025年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成	
茂县应急管理局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）应急管理局机构职能
主要负责全县应急管理工作，组织和指导各镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。主要负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。主要负责组织、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。主要负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。主要负责组织、协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、州下拨及县级救灾款物并监督使用。
（3） 人员概况
截至2025年末，应急管理局单位编制37情况及年末实有人数37人。其中：茂县应急管理局行政编制9名，公务员在职9人，行政工勤编制4人，年末在职4人。参照公务员管理事业编制17人，在职17人，事业编制7人，在职7人。退休4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
应急管理局2025年年初预算1393.02万元，2025年度决算收入1393.02万元。
（2） 支出情况
应急管理局2025年年初预算支出支出1393.02万元，决算报表支出支出1393.02万元。
（3） 结余分配和结转结余情况
应急管理局2025年决算报表年末结转结余0.78万元。  
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。圆满完成了应急管理、应急救援、安全生产监管、森林草原防灭火、自然灾害救助等工作。保持了全县安全生产工作持续平安稳定。
2.预算管理。2025年预算管理紧扣提质增效、统筹管控要求，抓实绩效管控。预算编制科学规范，执行进度均衡，调整程序合规，预算完成率达100%，“三公”经费严格控制。
3.财务管理。2025年政法委财务制度健全，资金使用合规，审批流程规范，无截留、挤占、挪用资金情况，财务监控有效，风险防控到位。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。资产管理方面，资产的登记、管理、维护等工作都有条不紊地进行，资产利用率较高。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。采购管理按照规定流程执行，公平公正，采购项目符合需求。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额734.41万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额734.41万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。根据项目申报条件，单位班子成员及股室负责人或相关决策机构对项目评估报告进行审议后，向上级主管部分申报，同时由企业对项目目标设置后，待资金下达后，再撰写项目事前评估报告，项目入库申报。
2.项目执行
安全生产第三方专业机构服务采购项目，预算数59.41万元，支付数59.41万元，执行进度100%。
综合行政执法制式服装项目预算数7.06万元，支付数7.06万元，执行进度100%。
安全生产目标考核奖励金项目预算数14.96万元，支付数14.96万元，执行进度100%。
    应急管理、应急救援、安全生产监管、森林草原防灭火、自然灾害项目预算数40.95万元，支付数40.95万元，执行进度100%。
安全生产监管平台系统升级改造项目预算数32.65万元，支付数32.65万元，执行进度100%。
中央和省自然灾害救灾资金项目预算数353.32万元，支付数353.32万元，执行进度100%。
 综慰问金项目预算数1万元，支付数1万元，执行进度100%。 
应急管理津贴补贴项目预算数79.52万元，支付数79.52万元，执行进度100%。
[bookmark: _GoBack]不间断电源UPS设备用房建设项目预算数3.7万元，支付数3.7万元，执行进度100%。 
视频会议对接系统项目预算数9.78万元，支付数9.78万元，执行进度100%。 
应急救灾救援粮油资金项目预算9.82万元，支付数9.82万元，执行进度100%。 
茂县安全生产举报奖励金专项资金项目算数0.71万元，支付数0.71万元，执行进度100%。
阿坝州东部区域无人机巡航救援建设试点项目可行性研究报告编制预算数2.54万元，支付数2.54万元，执行进度100%。
茂县应急管理局会商系统改造项目算数18.99万元，支付数18.99万元，执行进度100%。
中央和省级财政自然灾害预拨资金项目预算数21.48万元，支付数21.48万元，执行进度100%
2025年度省内先发带后发结对帮扶项目预算数69.52万元，支付数69.52万元，执行进度100%。
安全生产警示教育项目预算数9万元，支付数9万元，执行进度100%。
3.目标实现。各项既定绩效目标全部圆满达成，履职、预算、财务等核心指标均达到评价标准，有效保障了政法各项核心工作有序推进。
（四）绩效结果应用情况
围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。绩效结果为管理层提供了重要的决策支持信息。根据绩效数据，单位能够评估项目的效率、效果以及资源利用情况，从而对策略进行调整和优化；基于绩效结果，我局可以更精准地进行资金分配。将资金投向表现好、影响大的项目或区域，减少对表现不佳项目的投入；绩效结果可以用于识别职工培训和发展的需要，帮助我局制定针对性的培训计划，提升职工的专业技能和工作表现。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2025年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好， 全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题
围绕财务管理制度、财务岗位设置，部分制度还需要加强执行，比如财务内控制度中主要是财务人员轮岗制度，长期未轮岗。
（2） 改进建议
针对存在的问题，我们单位将加强财务内控制度的执行力度，坚决执行财务人员轮岗制度。



	2025年度部门整体绩效目标

	部门名称：
	茂县应急管理局
	
	
	单位：万元

	年度部门整体预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	收入预算
	697.41
	697.41
	0.00

	支出预算
	697.41
	697.41
	0.00

	年度总体目标
	加强 安全生产、应急管理、防灾减灾、防震件灾和森林草原防灭火工作，落实责任，强化措施，抓安全保稳定，各项工作得以顺利推进，全县安全生产、应急管理、防灾减灾和森林草原防灭火形势保持稳定,   及时开展自然灾害预防工作，灾害抢险应急工作，依法开展安全生产日常监督工作、灾害预防工作、防灾减灾工，应急抢险救援工作确保人民生命和财产安全

	管理效率

	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	指标参考值

	
	
	
	
	
	三年均值
	2022
	2023
	2024

	1
	成本指标
	预算管理
	财政拨款预算偏离度
	118%
	120.87%
	116.90%
	82.05%
	

	2
	成本指标
	预算管理
	单位收入统筹度
	0%
	
	0%
	0%
	0%

	3
	成本指标
	预算管理
	预算年终结余率
	48%
	50.10%
	42.79%
	66.17%
	41.34%

	4
	成本指标
	预算管理
	一般性支出金额
	52.7万元
	52.7万元
	
	
	52.7万元

	5
	成本指标
	财务管理
	财务管理规范
	优
	
	
	
	

	6
	成本指标
	资产管理
	资产配置预算偏离度
	0%
	
	
	
	

	7
	成本指标
	采购管理
	采购执行率
	100%
	100.00%
	100%
	100%
	100%

	履职效能

	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值（包括数字及文字描述）

	1
	0
	数量指标
	冬春救助补助人数
	≥100人

	2
	产出指标
	数量指标
	全年开展安全生产、森林草原防灭或、灾害防治宣传活动
	≥3次

	3
	产出指标
	数量指标
	全年聘请专家开展安全生产隐患检查企业
	≥30家

	4
	产出指标
	质量指标
	项目验收通过率
	100%

	5
	产出指标
	质量指标
	救助资金通过一卡通发放
	100%

	6
	效益指标
	社会效益指标
	减少安全事故的发生
	显著减少




	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322322T000006788063-安全生产第三方专业机构服务采购项目资金的请示

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	    为解决茂县安全监管专业力量不足、专业技术水平欠缺等问题，引导社会技术力量参与安全生产公共服务、企业安全生产隐患排查治理等工作，引进具有相应资质的第三方机构，聘请专业机构，开展安全生产监管活动，参与企业安全监管，提供安全检查技术支撑，进一步提升企业整体安全防控水平。
	项目完成年度目标，按照合同约定支付了本年度的资金59.41万元。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目按照采购合同实施引进具有相应资质的第三方机构，聘请专业机构，开展安全生产监管活动，完成了本年度目标。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	59.41
	59.41
	100.00%
	10
	10
	预算执行率达100%

	
	其中：财政资金
	0.00
	59.41
	59.41
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	开展安全产监管企业数量
	≥
	53
	家
	40
	20
	15
	项目跨年实施

	
	
	质量指标
	考评通过率
	＝
	100
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	定性
	2025年底前
	
	2025年底
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升安全生产管理水平
	定性
	安全意识提高
	
	安全意识提高
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参与企体的满意度
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	
	满意度指标
	对第三方专业机构检查满意度
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算金额
	≤
	71.94
	万元
	59.41
	10
	5
	

	合计
	100
	80
	

	评价结论
	项目整体实施良好

	存在问题
	无

	改进措施
	加快项目实施，及时支付项目剩余资金

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322322T000007457750-综合行政执法制式服装经费

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	   为加强我县应急管理执法队伍建设,规范执法人员穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。按照《省财政厅司法厅等九部门<关于印发综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》（川财行〔2021〕26号）要求，我局需统一购置18名执法人员的制式服装。
	项目完成年度目标，支付资金7.06万元。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目按照采购合同实施，采购了18名执法人员的制式服装。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	7.06
	7.06
	100.00%
	10
	10
	预算执行率达100%

	
	其中：财政资金
	0.00
	7.06
	7.06
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	执法人员
	≤
	18
	人数
	18
	20
	20
	

	
	
	
	人平
	≥
	4170
	元/人·次
	4170
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	服装验收通过率
	＝
	100
	%
	100
	10
	19
	

	
	
	时效指标
	服装配发的时效标准
	≤
	12
	月
	12
	5
	5
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	增强行政综合执法队伍着装统一性、规范性和辨识度
	定性
	明显增加
	
	明显增加
	30
	23
	提升效果需要加强

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	着装执法人员满意度
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算支出金额
	≤
	7.5
	万元
	75060
	10
	2
	

	合计
	100
	85
	

	评价结论
	   提升效果需要加强， 项目整体实施良好

	存在问题
	提升效果需要加强

	改进措施
	完善预算方案，进一步优化资金执行。

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322323T000008900052-冬春救助

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	确保受灾群众有饭吃，有衣穿，帮助受灾群众克服冬春生活困难，温暖过冬。
	项目完成年度目标，支付资金11.18万元。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目按照实施方案严格执行，及时将冬春救助资金通过“一卡通”发放给受灾群众。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	11.18
	11.18
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	11.18
	11.18
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	救助受灾人数
	＝
	569
	人次
	569
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	冬春救灾资金使用率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	
	冬春救灾资金下拨率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	及时发放率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	确保受灾群众基本生活
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	
	可持续发展指标
	提升防灾减灾救灾工作能力和水平
	＝
	100
	%
	100
	30
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受灾群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	资金额
	＝
	11.18
	万元
	11.18
	10
	10
	

	合计
	100
	80
	

	评价结论
	项目整体实施良好

	存在问题
	无

	改进措施
	进一步加大资金投入，提升资金使用率

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322324T000009981170-安全生产目标考核奖励金

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为奖励先进，激励后进，提高基层安全生产工作积极性，夯实安全生产基层基础，确保全州安全生产持续稳定好转，经州人民政府同意，由州财政局下达安全生产目标考核奖励资金。结合茂县实际用于预防安全生产事故和预防自然灾害事故的发生，用于突发事故应急经费支出。
	项目完成本年度目标，支付资金14.96万元。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目按照计划实施

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	14.96
	14.96
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	14.96
	14.96
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	年度突出贡献受表彰人占比
	≥
	60
	%
	60
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	资金下达率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	
	获奖复核准确率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	资金使用时效
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	未因安全生产事故引发群体事件信访投诉量
	＝
	0
	件/人
	0
	30
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	单位满意度
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目预算成本
	≤
	26
	万元
	26
	10
	5
	

	合计
	100
	80
	

	评价结论
	项目较好的完成了预定的目标

	存在问题
	无

	改进措施
	加强资质使用率

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322324T000011030721-应急管理、安全监管、应急救援、森林草原防灭火、自然灾害救助、县安办实战化专班运行等专项经费

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	用于应急管理、安全监管、应急抢险救援、安全生产救援、森林草原防灭火、自然灾害救助、县安办实战化专班运行等专项经费支出。
	项目完成年度目标，支付资金40.95万元。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目按照资金支付计划实施

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	55.00
	40.95
	40.95
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	55.00
	40.95
	40.95
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	全年开展安全生产宣传活动
	≥
	1
	次
	1
	20
	10
	宣传活动刚达到值标数

	
	
	
	森林草原防灭火宣传活动
	≥
	1
	次
	1
	5
	5
	

	
	
	
	灾害防治宣传活动
	≥
	1
	次
	1
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成
	≤
	1
	年
	1
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	应急管理、安全监管、应急抢险救援、安全生产救援、森林草原防灭火、自然灾害救助、县安办实战化等专项工作提升
	定性
	显著提升
	
	显著
提升
	20
	20
	

	
	满意度指标
	帮扶对象满意度指标
	满意度
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	成本指标
	社会成本指标
	项目成本控制
	≤
	55
	万元
	55
	10
	4
	

	合计
	100
	84
	

	评价结论
	项目较好的完成了预定的目标

	存在问题
	无

	改进措施
	加强活动宣传次数，加强资质使用率

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322324T000011071998-茂县安全生产监管平台系统升级改造项目

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	对现有监控系统进行改造升级，并更深入、更全面、更有效的实现安全生产监控预警，推动安全生产城市的建设进程，逐步建设具有综合性、合理性、实用性、超前性的一流安全生产监控预警管理系统。
	项目完成年度目标，支付本年度资金32.65万元。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目按照合同约定实施

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	32.65
	32.65
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	32.65
	32.65
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	升级提升指挥平台
	＝
	1
	套
	1
	20
	
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	＝
	100
	%
	100
	20
	
	

	
	
	时效指标
	完成时限
	＝
	3
	年
	3
	5
	
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	对提升安全生产监管能力提升影响年限
	≥
	5
	年
	5
	20
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	＝
	100
	%
	100
	5
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目预算
	≤
	99.87
	万元
	99.87
	10
	
	

	
	
	社会成本指标
	减少损失
	≥
	500
	万元
	500
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	项目较好的完成了预定的目标

	存在问题
	无

	改进措施
	加快项目实施，及时支付项目剩余资金

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000012444511-中央和省级自然灾害救灾资金

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	根据川财资环（2024）60号和川财资环（2024）65预拨救灾资金，计划用于实施地质灾害应急处置，购置应急保障物资。保护人民群众的生命安全,最大限度减轻灾害损失,保护人民群众的生命财产安全,最大限度减轻灾害损失。
	项目完成本年度目标，完成资金支付353.32万元。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目严格按照文件要求实施实施地质灾害应急处置，购置应急保障物资。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	353.32
	353.32
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	353.32
	353.32
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	地质灾害应急处置
	＝
	8
	处
	8
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	地质灾害应急处置验收合格率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	
	对讲机验收合格率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	地质灾害应急处置完成时效
	≤
	12
	月
	12
	5
	5
	

	
	
	
	资金下达率
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	减少经济损失
	≥
	800
	万元
	800
	30
	15
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受灾群众投诉
	＝
	0
	件/人
	0
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目预算额度
	≤
	556
	万元
	556
	10
	5
	

	合计
	100
	80
	

	评价结论
	项目较好的完成了预定的目标

	存在问题
	无

	改进措施
	进一步加大资金投入，提升资金使用率

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013396852-慰问金

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	对困难职工给予帮助或对过去有贡献的人员进行抚慰和奖励所发的慰问奖金。
	项目完成年度目标，100%及时发放了慰问金

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目按照文件要求对单位4名困难职工发放了慰问奖金

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	1.00
	1.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	1.00
	1.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	慰问职工人数
	＞
	2
	人次
	2
	20
	
	

	
	
	质量指标
	资金使用率
	＝
	100
	%
	100
	10
	
	

	
	
	时效指标
	资金拨付率
	＝
	100
	%
	100
	10
	
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	解决职工困难率
	≥
	90
	%
	90
	20
	8
	社会效益不明显

	
	满意度指标
	满意度指标
	职工投诉事件
	＝
	0
	人次
	0
	5
	
	

	
	
	
	困难职工满意度
	＝
	100
	%
	100
	5
	
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	金额
	＝
	1
	万元
	1
	20
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	项目较好的完成了预定的目标

	存在问题
	社会效益不明显

	改进措施
	进一步加大资金投入，提升资金使用率

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013436923-应急管理津贴补贴

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	应急岗位津贴和应急值班补贴
	项目完成了年度目标

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目按照资金支付计划实施

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	79.52
	79.52
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	79.52
	79.52
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	每月参加值班值守人数
	≤
	20
	人/月
	20
	10
	10
	

	
	
	
	应急岗位津贴每人每月
	＝
	500
	元/月
	500
	20
	20
	

	
	
	
	应急值班补贴每人每月
	≤
	600
	元/月
	600
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	发放该项目的补贴月数
	≤
	28
	月
	28
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	加强应急值守，提高后勤保障能力
	定性
	减少安全生产事故和自然灾害事故的发生
	年
	减少安全生产事故和自然灾害事故的发生
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	职工满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	岗位津贴和值班补贴从22年5月发放到2024年8月
	≤
	62.96
万元
	元
	62.96万元
	10
	5
	

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	项目较好的完成了预定的目标

	存在问题
	无

	改进措施
	加快项目实施，及时支付项目资金

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013608213-不间断电源UPS设备用房建设

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	主要用于应急指挥中心相关电力设备提供稳定 不间断的电力供应，确保电力中断时设备能够继续正常运行，有助于提升我县应急指挥能力。
	项目完成年度目标，支付资金3.7万元。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目按照合同实施，开展了不间断电源UPS设备用房建

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	3.70
	3.70
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	3.70
	3.70
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	移动板房面积
	≥
	15
	平方米
	15
	20
	20
	

	
	
	
	建设移动板房
	＝
	1
	座（处）
	1
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	≤
	12
	月
	12
	10
	4
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	使用年限
	≥
	5
	年
	5
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	使用单位满意度
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本控制
	≤
	4.6
	万元
	3.7
	10
	1
	

	合计
	100
	85
	

	评价结论
	项目较好的完成了预定的目标

	存在问题
	无

	改进措施
	完善预算方案，进一步优化资金执行，加强资金使用率

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013608283-视频会议对接系统项目

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	根据省州应急管理视频通信工作要求，需要打通州应急管理局与我县各镇视频通信通道，我具于2023年11月实施该项目建设，目前，应完成视频会议对接系统建设。
	项目完成年度目标，及时支付了资金

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目按照合同实施，应完成视频会议对接系统建设。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	9.78
	9.78
	100.00%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	9.78
	9.78
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	视频通信镇的个数
	＝
	11
	个
	11
	10
	10
	

	
	
	
	多模会议融合软件
	＝
	1
	套
	1
	10
	10
	

	
	
	
	购买服务器
	＝
	1
	台
	1
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	使用年限
	≥
	5
	年
	5
	20
	9
	项目使用年限太低了

	
	满意度指标
	满意度指标
	使用人满意度
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本开控制
	≤
	9.78
	万元
	9.78
	10
	10
	

	合计
	100
	89
	

	评价结论
	项目较好的完成了预定的目标

	存在问题
	项目使用年限太低了

	改进措施
	进一步加强项目管理，提高项目使用年限

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013826900-应急救灾救援粮油资金

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局
（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	按照《茂县人民政府办公室关于印发茂县粮食应急预案和茂县应对突发公共事件县级应急救援物资保障预案的通知》茂府办发(2021)39号文件要求。县应急管理局、县发展和改革局积极做好应急救灾救援物资保障工作，最大限度减少灾害造成的损失，保障受灾群众基本生活需要。
	项目及时支付了预算的全部资金，完成了本年度的目标。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目按照资金支付计划实施

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	9.82
	9.82
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	9.82
	9.82
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	发放应急救援菜籽油
	≥
	3520
	斤
	3520
	10
	10
	

	
	
	
	发放应急救援大米
	≥
	29410
	斤
	29410
	20
	20
	

	
	
	
	发放应急救援面粉
	≥
	5730
	斤
	5730
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	救援物资合格率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	灾区社会效益
	定性
	灾害损失明显减少
	
	灾害损失明显减少
	20
	8
	救助资金少，社会效益不明显

	
	满意度指标
	帮扶对象满意度指标
	受灾群众投诉事件
	＝
	0
	件/人
	0
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	金额
	≤
	9.82
	万元
	9.82
	10
	10
	

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	 项目整体实施良好

	存在问题
	救助资金少，社会效益不明显.

	改进措施
	进一步加强项目管理，提升项目社会效益

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000013982940-茂县安全生产举报奖励专项资金

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	《阿坝州安全生产举报奖励办法》（阿州安办〔2023〕22号）第四条规定：“安全生产举报奖励资金由实施行政处罚机关的同级财政承担，州、县(市)人民政府分别列入同级财政预算，年初由财政部门预拨到应急管理部门基本账户,并接受财政、审计、监察等部门的监督。举报奖励资金必须专款专用、管用分离，同级财政部门负责奖励资金保障，同级安委会或安委会办公室按照本办法规定负责安全生产举报奖励资金的审批，同级应急管理部门负责奖金发放”。现在安全生产形势依然严峻，部分企业安全生产主体责任落实不到位，存在安全隐患和违法行为。仅依靠应急管理部门日常监管力量有限，引入社会监督力量，能有效弥补监管漏洞。
	及时发放了举报奖励，但资金有结余

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目按照《阿坝州安全生产举报奖励办法》实施，有举报及时兑现举报奖金

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	0.71
	0.71
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.71
	0.71
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	全县举报范围：工贸、危化、非煤矿山等生产经营单位
	≥
	58
	家
	58
	10
	5
	项目实施数量少

	
	
	质量指标
	发放准确率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	奖励兑现时效
	≤
	6
	月
	6
	20
	20
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	对提升应急管理能力影响年限
	≥
	5
	年
	5
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	奖励对象满意度
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	
	满意度指标
	举报对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	发放奖励金额
	≤
	20
	万元
	20
	10
	1
	

	合计
	100
	86
	

	评价结论
	项目较好的完成了预定的目标

	存在问题
	无

	改进措施
	加快项目实施，完善安全生产举报奖励兑现机制，及时支付项目剩余资金

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000014011248-阿坝州东部区域无人机应急巡航救援建设试点项目可行性研究报告编制

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	编制阿坝州东部区域无人机应急巡航救援建设试点项目可行性研究报告，切实保障项目前期工作的稳步推进，确保项目顺利开展。
	项目完成年度目标，支付资金2.54万元

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目按照合同实施，编制阿坝州东部区域无人机应急巡航救援建设试点项目可行性研究报告

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	2.54
	2.54
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	2.54
	2.54
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	报告编制份数
	≥
	1
	份
	1
	10
	10
	

	
	
	
	报告评审通过率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	资金支付完成时效
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对提升应急管理能力运行年限
	≥
	5
	年
	5
	30
	18
	社会效益需要加强

	
	满意度指标
	满意度指标
	对可行性报告使用满意度
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目预算金额
	≤
	13
	万元
	13
	10
	10
	

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	项目较好的完成了预定的目标

	存在问题
	社会效益需要加强.

	改进措施
	进一步加强项目管理，提升项目社会效益

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322325T000014012088-茂县应急管理局视频会商系统改造项目

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成电子政务外网视频会商系统国产化替换，实现视频会商系统“双调度”“双备份”功能。提升我县应急指挥能力，实现灾害现场画面与省应急管理厅和州应急管理局实时传输通信。
	项目完成了年度目标。提升我县应急指挥能力，实现灾害现场画面与省应急管理厅和州应急管理局实时传输通信。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成电子政务外网视频会商系统国产化替换，实现视频会商系统“双调度”“双备份”功能。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	18.99
	18.99
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	18.99
	18.99
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	平台升级数量
	≥
	1
	套
	1
	20
	8
	平台数量太少

	
	
	质量指标
	升级验收通过率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	
	资金使用合规率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	资金支付完成时效
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对提升应急管理能力影响年限
	≥
	5
	年
	5
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	使用满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目预算金额
	≤
	18.98

	万元
	18.98
	10
	10
	

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	项目整体实施良好

	存在问题
	项目平台数量太少

	改进措施
	进一步加大资金投入，提升资金使用率，提升项目平台数量

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014088784-中央和省级财政自然灾害救灾预拨资金

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	根据四川省财政厅和应急厅相关文件，预拨茂县中央和省级自然灾害救灾资金，统筹用于当前和今后一段时期受灾群众救助、应急抢险、灾害预防等工作。
	项目完成了年度目标，发放救灾资金21.48万元。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目根据四川省财政厅和应急厅相关文件，预拨茂县中央和省级自然灾害救灾资金，用于受灾群众救助。资金及时拨付到了受灾群众中。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	21.48
	21.48
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	21.48
	21.48
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	抚慰遇难受灾人员死亡失踪
	＝
	20000
	元/人
	20000
	10
	10
	

	
	
	
	倒损房屋受灾户补助
	＝
	60000
	元/户
	60000
	10
	10
	

	
	
	
	维修加固补助标准
	＝
	5000
	元/户
	5000
	10
	10
	

	
	
	
	受灾群众每人补助标准
	＝
	300
	元/人
	300
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	资金通过“一卡通”发放率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障受灾群众基本生活
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	受灾群众投诉
	＝
	0
	件/人
	0
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算金额
	≤
	23
	万元
	21.48
	10
	5
	

	合计
	100
	80
	

	评价结论
	项目整体实施良好

	存在问题
	无

	改进措施
	进一步加强资金支付率，提升项目社会效益

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014404256-2025年度省内先发带后发结对帮扶项目

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	将原雅都小学改造为赤不苏片区应急综合救援中心，主要内容是改建宿舍34间，公共厕所2个，外墙风貌1000平方米，同时采购补足5个片区救援中心电炉、床上用品、军大衣、电热毯等生活用品。
	项目完成年度目标，提升了综合救援能力，支付资金69.52万元

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按照合同要求，将原雅都小学改造为赤不苏片区应急综合救援中心。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	70.00
	69.52
	99.31%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	70.00
	69.52
	99.31%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	应急救援中心改造提升
	≥
	1
	座（处）
	1
	10
	10
	

	
	
	
	综合应急救援中心生活物资
	≥
	285
	件
	285
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	综合应急救援中心生活物资验收合格率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目完成时效
	≤
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	应急救援发挥影响力
	≥
	5
	年
	5
	20
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	改造涉及扑火队员满意程度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目预算金额
	≤
	70
	万元
	69.52
	20
	15
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	项目整体实施良好

	存在问题
	无

	改进措施
	进一步加强资金支付率，提升项目社会效益

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322326T000014461605-安全生产警示教育项目

	主管部门
	茂县应急管理局
	实施单位 
	茂县应急管理局（行政）

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	开展安全生产警示教育，提高安全生产意识，减少安全生产事故的发生。
	项目完成了年度目标，资金全部支付完。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按照培训计划实施，开展了安全生产警示教育

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	9.00
	9.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	9.00
	9.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	平台升级数量
	≥
	1
	套
	1
	20
	8
	警示教育片数量太少

	
	
	质量指标
	升级验收通过率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	
	资金使用合规率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	资金支付完成时效
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对提升应急管理能力影响年限
	≥
	5
	年
	5
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	使用满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目预算金额
	≤
	90000
	元
	9000
	10
	10
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	项目整体实施良好

	存在问题
	警示教育片数量太少

	改进措施
	完善预算方案，进一步优化资金执行，加强资金使用率，增加项目数量

	项目负责人：谢登霖
	财务负责人：张仁君






附件2:
专项预算项目绩效评价报告
（本部门不涉及此类项目）
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收、支总计变动情况图
收、支总计	
2025	2024	1393.02	1788.46	



收入决算结构图
收入决算结构图	


一般公共预算财政拨款	其他收入	1323.02	70	

支出决算结构图
支出决算结构图	


基本支出	项目支出	797.49	594.75	

财政拨款收、支决算总计变动情况
支出数	
2025年	2024年	1323.02	1788.46	



一般公共预算财政拨款支出决算变动图
一般公共预算财政拨款支出	
2025	2024	1323.02	1788.46	



一般公共预算财政拨款支出决算结构
一般公共预算财政拨款支出决算结构	




社会保障和就业支出	卫生健康支出	住房保障支出	灾害防治及应急管理支出	99.46	42.32	57.48	1123.76	

三公”经费财政拨款支出结构
三公”经费财政拨款支出结构	

公务用车购置及运行维护费	17.83	
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