2023年度四川省阿坝州

茂县供销合作社联合社

部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2024年9 月25 日

第一部分 部门概况	4

一、部门职责	4

二、机构设置	5

第二部分 2023年度部门决算情况说明	6

一、	收入支出决算总体情况说明	6

二、	收入决算情况说明	7

三、	支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12

八、政府性基金预算支出决算情况说明	14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14

十、其他重要事项的情况说明	14

（一）机关运行经费支出情况	14

（二）政府采购支出情况	14

（三）国有资产占有使用情况	14

（四）预算绩效管理情况	14

第三部分 名词解释	16

第四部分 附件	19

附件1	19

茂县供销合作社联合社2023年部门预算绩效自评报告	19

附件2	28

茂县供销合作社联合社2023年“茂农服”数字平台项目绩效评价报告	28

附件3	34

茂县供销合作社联合社2023年茂县交流交往交融项目绩效评价报告	34

附件4	41

茂县供销社合作社联合社2023年茂县数字农业服务平台扩建项目绩效评价报告	41

附件5	48

茂县供销合作社联合社2023年农资储备和价格补贴专项经费项目绩效评价报告. 	48

第五部分 附表	55

一、收入支出决算总表	55

二、收入决算表	55

三、支出决算表	55

四、财政拨款收入支出决算总表	55

五、财政拨款支出决算明细表	55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	55

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	55

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	55

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	55

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	55

第一部分 部门概况

- 部门职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府及县委县政府有关农业、农村经济工作和社会发展方针政策，维护全县供销社的合法权益。

（二）研究和制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社的企业改革和发展。

（三）受县政府委托，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、储备、调运工作，负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营及社办工业的指导。

（四）负责对政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。

（五）协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，维护合作经济组织的合法权益。

（六）组织全县供销系统参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调查研究，培育农产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育龙头企业，加强商品供求市场、信息服务体系建设。

（七）指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农牧民生产、生活等社会化服务的需要。

（八）监督和管理社有资产，确保社有资产的保值、增值，对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（九）积极参与供销合作经济对外交流活动；承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

茂县供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计403.99万元。与2022年相比，收、支总计各减少121.76万元，下降23.16%。主要变动原因是2022年茂农服建设项目资金276.7万元，2023年茂农服扩建项目资金142.58万元，因此2023年项目资金减少，收支总计减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

- 二、收入决算情况说明

## 2023年度本年收入合计403.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

- 三、支出决算情况说明

## 2023年度本年支出合计403.99万元，其中：基本支出197.94万元，占49%；项目支出206.05万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为403.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少121.76万元，下降23.16%。主要变动原因是2022年茂农服建设项目资金276.7万元，2023年茂农服扩建项目资金142.58万元，因此2023年项目资金减少，收支总计减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出403.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少121.76万元，下降23.16%。主要变动原因是2022年茂农服建设项目资金276.7万元，2023年茂农服扩建项目资金142.58万元，因此2023年项目资金减少，收支总计减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出403.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（208）17万元，占4.21%；卫生健康支出（210）14.65万元，占3.63%；农林水支出（213）206.05万元，占51%；商业服务业等支出（216）152.35万元，占37.71%；住房保障支出（221）13.94万元，占3.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为403.99万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为5.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗2101101）支出决算为14.65万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

4.农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）支出决算为36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（2130599）: 支出决算为170.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）行政运行（2160201）支出决算为152.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算为12.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）支出决算为1.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出197.94万元，其中：

人员经费191.54万元，主要包括：基本工资39.3万元、津贴补贴37.43万元、奖金45.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.33万元、职业年金缴费5.67万元、职工基本医疗保险缴费14.65万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金12.93万元、医疗费2.64万元、抚恤金6.25万元、生活补助14.04万元、医疗费补助0.12万元、奖励金0.01万元。

公用经费6.4万元，主要包括：办公费4.5万元、差旅费1.17万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.6万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算100%，较上年度减少0.01万元，下降7.14%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元，无变化；公务用车运行费支出0万元，无变化。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.01万元，下降7.14%，下降主要原因是相比2022年接待10人次,2023年接待7人次，接待人数减少，支出减少。

其中：国内公务接待支出0.13万元，主要用于业务接待的用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：接待2023年10月24日省、州供销社来我社对政策制度建设、供销为农服务综合平台试点县建设推进、推进三社融合、加强基层社建设、县域流通服务网络建设、农资农产品销售体系建设、数字供销建设、安全生产等情况开展调研工作。

外事接待支出0万元，无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

因我社不涉及政府性基金预算支出，所以2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

因我社不涉及国有资本经营预算支出，所以2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，茂县供销社机关运行经费支出6.4万元，比2022年增加0.79万元，增加14.08%。主要原因是我社新增驻村人员一名，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额139.77万元。其中:政府采购货物支出139.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额139.77万元，其中：授予小微企业合同金额139.77万元，占合同的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，茂县供销合作社联合社共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2023年茂县供销合作社“茂农服”数字平台项目、2023年茂县数字农业服务平台扩建项目、2023年茂县供销合作社联合社交流交往交融项目、2023年农资储备和价格补贴专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

- 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

11.一般公共服务商业服务业（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）：指对从事民贸民品生产销售企业贷款贴息。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按规定为职工支付的购房补贴。

17.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

# 附件1

茂县供销合作社联合社

2023年部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

茂县供销合作社联合社内设办公室、计财审计股、综合股(社务指导、业务发展、物业管理、安全法制)。

（二）机构职能

1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府及县委、县政府有关农业、农村经济工作和社会发展方针政策，维护全县供销社的合法权益。

2.研究和制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社的企业改革和发展。加快体制、机制创新、探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3.受政府委托，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、储备、调运工作，负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营及社办工业的指导。负责对政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。

4.协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销社合作经济运行的重大问题；了解、反映供销合作社系统和农牧民群众的意见和要求；维护合作经济组织的合法权益。

5.组织全县供销系统参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调查研究，培育农产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育龙头企业，加强商品供求市场，信息服务体系建设。

6.指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代化流通体系和现代化营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农牧民生产、生活等社会化服务的需要。

7.监督和管理社有资产，确保社有资产的保值、增值，对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8.积极参与供销合作经济对外交流活动。

9.承担县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

茂县供销合作社联合社机关事业编制10人，实有在职职工9人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

茂县供销合作社联合社2023年年初预算收入160.13万元，决算报表收入403.99万元。

- （二）支出情况

- 茂县供销合作社联合社2023年年初预算支出160.13万元，决算报表支出403.99万元。

（三）结余分配和结转结余情况

茂县供销合作社联合社无结余分配和结余结转。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

- 严格按照相关财务规定要求，加强财务管理。一是在规定的时间之内报送绩效管理相关工作，报送资料齐全。二是在编制预算时，按时填报部门整体支出、项目支出绩效目标申报表。绩效目标申报表目标设置要合理，要符合项目特点，描述清晰明确，要填报新增重大政策、重大项目目标申报表。三是对预算执行中进行有效绩效跟踪监控的。四是认真开展项目支出、财政政策、部门整体支出事后绩效自评工作。五是及时整改绩效评价存在的问题，并及时报送整改报告。

- 1.履职效能。针对部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，我们进行了全面的绩效分析。通过对比实际完成情况与预设目标，整体目标完成率达到100%，超过预期目标。

- 2.预算管理。在预算管理方面，我们重点分析了预算编制质量，预算编制质量得到了显著提升、支出执行进度符合预期，预算年终结余控制在合理范围内，未出现大额结余或超支情况。同时，我们严格执行一般性支出控制政策，有效降低了非必要支出。

- 3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置以及资金使用等方面进行了规范，并严格执行了绩效分析。通过这一系列措施，确保了财务管理的科学性和规范性。财务管理制度的完善和绩效分析的实施，有助于提升资金使用的效率和透明度，减少不必要的支出，确保财务健康。

- 4.资产管理。围绕资产变化率、资产利用率和资产盘活率进行了绩效分析。这些指标直接关联到资产的运营效率和价值实现。通过绩效分析，能够及时了解资产的使用情况和价值变化，从而采取相应措施提高资产利用率和盘活率。这有助于优化资产配置，提升整体资产价值。

- 5.采购管理。提高效率和节约资金，通过整合采购项目线上、线下流转审核程序，优化采购流程，实现全流程电子化，加强采购预算编制、采购活动组织、政策功能落实等内容的审核，严格防范采购项目增加隐形债务风险。此外，通过开展专项整治，全面提升采购治理水平，规范采购代理机构行为，强化采购监督管理水平，确保采购活动的透明度和效率。

- （二）部门预算项目绩效分析

- 本单位认真对部门预算项目绩效简要做了以下分析，情况如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额 0万元，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额206.05万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。在项目启动之前，通过一系列科学、合理的规划来确定项目的可行性和必要性。决策程序需市场调研、风险评估、资源评估、技术可行性分析等，目标设置要具体、可衡量、可达成、相关性强、时限明确等原则。这些目标将成为项目执行过程中的指导方向，也是后续绩效评估的基准。一旦项目决策通过，项目将被正式纳入管理系统中。此时，需要进行初步的绩效分析，以评估项目预期成果与资源投入之间的匹配度，以及项目可能带来的长期效益。有助于进一步细化项目计划，确保项目资源得到合理分配，并为后续的项目执行和监控奠定基础。

2.项目执行。一是项目启动之初，需基于详细的项目计划制定科学合理的资金预算，明确各项开支的预期额度及时间安排。预算编制完成后，需经过严格的审批流程，确保预算的合理性和可行性。二是项目实施过程中，需建立有效的资金监控系统，实时跟踪资金使用情况，确保资金流与项目进度相匹配。通过精细化的成本管理和资源优化配置，减少不必要的开支，提高资金使用效率。同时，鼓励采用创新的成本控制方法，以最小的成本实现最大的项目价值。三是项目执行过程中难免会遇到各种变更需求，包括需求变更、范围变更、进度变更等。需建立完善的变更管理机制，明确变更申请、评估、审批及实施的流程确保项目有序进行。

3.目标实现。目标设定与明确项目启动之初，需明确项目的总体目标及具体可量化的子目标。目标应清晰、具体、可衡量并与项目愿景和组织战略紧密相连。明确的目标为项目执行提供方向，也为后续的绩效分析奠定了基础。在项目执行过程中，需定期跟踪各项目标的完成情况。通过收集项目数据、进度报告，对比分析实际完成情况与计划目标的差距。这一过程有助于及时发现潜在问题，为采取必要的调整措施提供依据。当发现实际完成情况与计划目标存在偏差时，需进行深入的目标偏离分析。

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况

一是绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，也作为财政部门对单位项目预算的重要参考。二是绩效自评结果公开将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

供销社认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化结构，明确开支范围，细化资金用途，坚持为“三农”服务办社宗旨，提升为农服务功能；坚持以市场经济为导向，提升企业市场竞争力；坚持稳中求进的工作基调，推进供销社综合改革发展，取得了较好的成效。2023年茂县供销合作社联合社整体支出绩效评价自查自评结果良好。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了运行成本，促进了社会和谐稳定，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。

（二）存在问题

预算绩效观念不深入，思想认识有误区。对预算绩效管理的认知不到位，存在“两轻两重”的惯性思维，重视资金分配而忽视资金使用效率。专业人员匮乏，规范管理有盲点。

（三）改进建议

通过召开会议、举办业务讲座等多种形式，提高我社领导和财务人员、项目人员的预算绩效管理意识，确保绩效理念深入人心。通过培训和教育，提高预算单位财务人员和项目人员的专业素养，确保管理工作的高效执行。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
附表

| 部门整体支出绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 |  |  | 茂县供销合作社联合社本级 |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 |  | 财政拨款 |  |  | 其他资金 |  |  |  |
|  | 160.13 |  | 160.13 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 全面深入推进综合改革，提升为农服务能力。;加快体制、机制创新;有效的开展调运、储备重要物质工作;维护合作经济组织的合法权益;推进农业产业化经营;推进建立现代化流通体系和现代化营销方式;确保社有资产的保值、增值;加强对外经济合作;完成好上级主管部门、县委县政府交办的其他工作; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 |  | 主要内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强项目建设和储备 |  | 申报项目资金，开展茂县农特产品推介，拓宽茂县农产品销路，使农户增收致富。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 深化企业改革发展 |  | 深化企业改革发展，转型企业经营模式和方向，采取“技物结合”的方式，强化服务职能。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强政治理论学习，强化党建引领 |  | 建立健全学习制度，深入学习贯彻党的二十大精神，认真履行“一岗双责”，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 |  | 持续做好二不寨村和供销系统的”五防一安全“和群众的矛盾化解暨安全稳定工作，切实维护人民群众生命财产安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 |  | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成数 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 在规定时限内完成所需项目申报工作 |  | ≤ | 1 | 年 | 20 | 1 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 拓宽茂县农产品销路，使农户增收致富 |  | ≥ | 2 | 种 | 20 | 2 |
|  |  | 社会效益指标 | 积极有效解决服务对象及供销系统相关问题 |  | ≤ | 1 | 年 | 20 | 1 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对我社服务满意度 |  | ≥ | 80 | % | 20 | 85 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 以农资补贴形式，在我社购买肥料每100元享受5元补贴，减少农民5%的投入成本 |  | ≥ | 5 | % | 20 | 5 |

# 附件2

茂县供销合作社联合社

“茂农服”数字平台项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《浙江省平湖市、四川省茂县战略框架合作协议》，为进一步加快茂县数字农业发展，2022年2月向县对口支援和省内对口帮扶工作领导小组申请《关于审定<茂县数字农业服务平台项目实施方案>（茂供〔2022〕9号文件）》，3月下达了《关于<茂县2022年浙江对口支援项目资金预安排的函>（茂受援办函〔2022〕6号）文件》安排资金290万元。

（二）实施目的及支持方向

按照《数字乡村发展战略纲要》的有关要求，积极推进乡村数字化建设，以数字化手段为乡村振兴和现代农业发展赋能。符合对口支援资金支持方向。

（三）预算安排及分配管理

预算安排资金320万元，其中：基础设备设施及茂县数字农业服务平台252万元、三社融合资金50万元、二类费用18万元。

二、评价实施

（一）评价目的

为贯彻落实中央、省、州关于全面实施预算绩效管理有关文件精神，推进全面实施预算绩效管理工作深入开展的要求，对项目依据、绩效目标、资金管理、项目完成、项目效益等方面进行全面、客观、公正的评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理相关建议，提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

2022年茂县数字农业服务平台项目资金支出使用全过程规范。

（三）评价选点

茂县供销合作社联合社

- 评价方法

- 采用单位自评法。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证符合中省要求、项目绩效目标设置科学合理。资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求、绩效监管按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价。

3.项目实施。财政资金拨付率100%，使用率100%，无地方配套资金。

4.项目结果。完成预期目标，实施结果。与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。与省委省政府支持重点、产业支持政策符合、对相关企业（机构）成长性的促进作用。

2.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

（三）个性指标绩效分析

根据项目设定指标如实完成。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合对口支援资金支持方向。项目预算控制在320万元以内，申请资金为290 万元。我单位将进一步加强运行监控，提升预算绩效管理水平。综合自评得分95分。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

茂县供销合作社联合社

2024年8月8日

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茂县数字农业服务平台 | 95 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括本部门、部门下属单位及一次性单位等。

- 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322322T000006476422-茂县供销合作社“茂农服”数字平台项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 茂县供销合作社联合社本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 茂县供销合作社联合社 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 进一步做好茂县为农服务和监管工作 |  |  |  |  | 通过建立溯源基地，搭建销售系统，安装智慧农资一体机及三社融合发展，进一步提升了为农服务和监管工作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据2022年实施的茂县数字农业服务平台项目，遵照合同于2023年11月完成资金支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 优化茂县农资管理和服务能力 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 实现农产品可追溯 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升茂县农产品品牌影响力，拓展农产品销售渠道 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 控制生产过程中化肥与农药的投入，保障产品品质 | 定性 | 高中低 |  | 中 | 25 | 25 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户销售农产品满意度指标 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 根据采购安装合同预定，该笔资金支付符合合同约定，并按项目资金管理办法完成支付，自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：何福涛 |  |  |  |  | 财务负责人：李婷 |  |  |  |  |  |

# 附件3

茂县供销合作社联合社

交流交往交融项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，依托《平湖-茂县东西部协作框架协议》《供销合作暨数字农业和服务平台共建协议》等相关要求，结合2022年实施“茂农服”交流交往交融项目取得的成效，2022年向县对口支援和省内对口帮扶工作领导小组提交《茂县供销合作社联合社交流交往交融项目》审定的请示，通过《茂县对口支援和省内对口帮扶工作领导小组第六次会议》，确定按照方案实施。

（二）实施目的及支持方向

持续深化供销合作社综合改革，不断健全为农服务功能，为持续推进茂县农产品的品质和拓宽销售渠道，助推乡村振兴，在结对助农、服务资源共享、农业品牌共推、数字转型共谋等方面深化协作，加强与企业对接,把茂县的特色农产品卖到浙江、上海，增加农民收入，助推两地农民共同致富。符合对口支援资金支持方向。

（三）预算安排及分配管理

预算资金安排：20万元，其中：第一期技术培训12060元、第二期赴平湖考察学习费用54699元、第三期赴平湖考察学习费用21392元、农产平品鉴推介费30678元、农产品运输费（含燃油费）81171元。

（四）项目绩效目标设置

茂县供销合作社联合社于2023年6月9日完成了事前绩效评估。绩效目标设置如下：

茂县供销合作社联合社

交流交往交融项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 社会效益指标 | 三期培训人数共195人次 | ≥3期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 赴平湖考察学习8人 | ≥8人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户、受益群众对该项目的满意度 | ≥90% |

二、评价实施

（一）评价目的

为贯彻落实中央、省、州关于全面实施预算绩效管理有关文件精神，推进全面实施预算绩效管理工作深入开展的要求，对项目依据、绩效目标、资金管理、项目完成、项目效益等方面进行全面、客观、公正的评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理相关建议，提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

2023年茂县供销合作社联合社交流交往交融项目资金支出使用全过程规范。

（三）评价选点

茂县供销合作社联合社

（四）评价方法

采用单位自评法。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证符合中省要求、项目绩效目标设置科学合理。资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求、绩效监管按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价。

3.项目实施。财政资金拨付率100%，使用率100%，无地方配套资金。

4.项目结果。完成预期目标，实施结果。与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

1.民生保障。资金分配均衡公平、支持对象符合管理要求，符合支持对象范围、资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

2.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

（三）个性指标绩效分析

根据项目设定指标如实完成。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目依据充分，绩效目标明确，具有公共性，符合对口支援资金支持方向。项目预算20万，该项目申请总资金在预算内。我单位将进一步加强运行监控，提升资金效益，提升预算绩效管理水平。综合自评得分100分。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

- 2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

茂县供销合作社联合社

2024年8月8日

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茂县供销合作社联合社交流交往交融项目 | 100 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括本部门、部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322323T000009632101-茂县供销合作社联合社交流交往交融项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 茂县供销合作社联合社本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 茂县供销合作社联合社 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成三期技术培训、赴平湖考察学习、推动农产品销售。 |  |  |  |  | 遵照年度目标任务，严重按照计划执行，完成了年度目标。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 1.通过实地考察、农产品推广品鉴等方式，与平湖市结对交流。 2.我社组织农产品推广销售及运输等农产品流通委托我社社有企业茂县岷源土特产批发有限公司开展。 3.主动对接，积极邀约平湖市各机关单位和各相关企业来我单位检查指导工作，到我县优秀企业参观考察。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 20.00 | 19.94 | 19.94 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 20.00 | 19.94 | 19.94 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 三期培训人数 | ≥ | 3 | 期 | 3 | 40 | 40 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 赴平湖市考察学习 | ≥ | 8 | 人 | 8 | 40 | 40 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户、受益群众对该项目的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照年度预算金额，结合我社实际情况，为控制财政预算金额，实现年度财政支出严格按照预算金额支出，自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：何福涛 |  |  |  |  | 财务负责人：李婷 |  |  |  |  |  |

# 附件4

茂县供销合作社联合社

2023年茂县数字农业服务平台扩建项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《阿坝州发展和改革委员会关于转下达浙江省对口支援阿坝州2023年第二批项目实施计划的通知》，我社编制茂县数字农业服务平台扩建实施方案，该项目采取政府采购的方式实施。茂县数字农业服务平台扩建项目于2022年12月向县对口支援和省内对口帮扶工作领导小组提交项目审定的请示，通过《茂县对口支援和省内对口帮扶工作领导小组第六次会议》，确定按方案实施。

（二）实施目的及支持方向

按照《数字乡村发展战略纲要》的有关要求，积极推进乡村数字化建设，以数字化手段为乡村振兴和现代农业发展赋能。符合对口支援资金支持方向。

（三）预算安排及分配管理

预算安排资金150万元，其中：基础设备设施79.55万元、茂县数字农业服务平台61.85万元、二类费用8.6万元。

（四）项目绩效目标设置

茂县供销合作社联合社于2023年5月15日完成了事前绩效评估。绩效目标设置如下：

茂县供销合作社联合社

茂县数字农业服务平台扩建项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型气象站 | 14套 |
|  |  | 土壤墒情监测站 | 14套 |
|  |  | 远程昆虫性诱测报仪 | 1套 |
|  |  | 太阳能熊猫风吸杀虫灯 | 1套 |
|  |  | 区块链溯源模块 | 1套 |
|  |  | 地块遥感数据模块 | 1套 |
|  |  | 农资服务模块 | 1套 |
|  |  | 农产品电商模块 | 1套 |
|  |  | 移动APP终端模块 | 1套 |
|  |  | 农业大数据分析模块 | 1套 |
|  |  | 云资源 | 1年 |
|  |  | 平台运维 | 1年 |
| 效益指标 | 可持续 | 使用年限 | ≥5 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农户、受益群众对该项目的满意度 | ≥95% |

二、评价实施

（一）评价目的

为贯彻落实中央、省、州关于全面实施预算绩效管理有关文件精神，推进全面实施预算绩效管理工作深入开展的要求，对项目依据、绩效目标、资金管理、项目完成、项目效益等方面进行全面、客观、公正的评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理相关建议，提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

2023年茂县数字农业服务平台扩建项目资金支出使用全过程规范。

（三）评价选点

茂县供销合作社联合社

（四）评价方法

采用单位自评法。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证符合中省要求、项目绩效目标设置科学合理。资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求、绩效监管按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价。

3.项目实施。财政资金拨付率100%，使用率100%，无地方配套资金。

4.项目结果。完成预期目标，实施结果。与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。与省委省政府支持重点、产业支持政策符合、对相关企业（机构）成长性的促进作用。

2.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

（三）个性指标绩效分析

根据项目设定指标如实完成。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合对口支援资金支持方向。项目预算150万，该项目申请资金总额为150 万元。我单位将进一步加强运行监控，提升预算绩效管理水平。综合自评得分100分。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

茂县供销合作社联合社

2024年8月9日

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茂县数字农业服务平台扩建 | 100 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括本部门、部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322323T000009556229-茂县数字农业服务平台扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 茂县供销合作社联合社本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 茂县供销合作社联合社 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成茂县数字农业的基本要求在（渭门、黑虎、叠溪、沟口、土门、富顺、沙坝、洼底）等符合安装条件的镇，每个镇选择1-2个合适的基地、种植大户、致富带头人的土地等进行项目实施。 |  |  |  |  | 根据年度目标任务，共计建立了14个溯源基地，覆盖了茂县7个镇。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 在茂县（渭门、黑虎、叠溪、沟口、土门、富顺、沙坝、洼底）等8个镇，每个镇选择两个合适的基地进行项目实施。 其中包括气象站、摄像头、无线手持终端、大屏升级、网络基建等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 150.00 | 142.58 | 142.58 |  |  | 100.00% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 150.00 | 142.58 | 142.58 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 平台运维 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农资服务模块 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 地感遥感数据模块 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 区块链溯源模块 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 太阳能熊猫风吸杀虫灯 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农产品电商模块 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 移动app终端模块 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 远程昆虫性诱测报仪 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 土壤墒情监测站 | ＝ | 14 | 套 | 14 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 小型气象站 | ＝ | 14 | 套 | 14 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农业大数据分析模块 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 云资源 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户、收益群众对该项目的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 综合前述评估内容来看，该项目依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合对口援建资金支持方向。予以支持，预算控制在150万元以内，该项目申请资金总预算150 万元。我单位将进一步加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。综合自评得分99分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：何福涛 |  |  |  |  | 财务负责人：李婷 |  |  |  |  |  |

# 附件5

茂县供销合作社联合社

2023年农资储备和价格补贴专项经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《阿坝州财政局、阿坝州供销社关于下达2023年农资储备和价格补贴专项经费的通知》阿州财农〔2023〕28号文件精神，有效控制农资市场价格，切实保障我县农业生产需要，下达我社“2023年农资储备和价格补贴专项经费”共计36万元。

（二）实施目的及支持方向

为有效控制农资市场价格，切实保障全州农业生产需要，促进农民增产增收，引导广大农民群众使用配方肥和有机肥，降低土地面源污染，推动我州绿色、生态农业发展。

（三）预算安排及分配管理

预算安排资金：36万元，其中：价格补贴资金28万元，储备补贴资金8万元。

（四）项目绩效目标设置

茂县供销合作社联合社于2023年6月27日完成了事前绩效评估。绩效目标设置如下：

茂县供销合作社联合社

2023年农资储备和价格补贴专项经费绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年农资销售增长率 | ≥5% |
|  |  | 有机肥、复合肥销售增长率 | ≥10% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按满100元补贴5元的标准执行（未满100不享受补贴） | =5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户、受益群众对该项目的满意度 | ≥90% |

二、评价实施

（一）评价目的

为贯彻落实中央、省、州关于全面实施预算绩效管理有关文件精神，推进全面实施预算绩效管理工作深入开展的要求，对项目依据、绩效目标、资金管理、项目完成、项目效益等方面进行全面、客观、公正的评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理相关建议，提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

2023年农资储备和价格补贴专项经费资金支出使用全过程规范。

（三）评价选点

茂县供销合作社联合社农业生产资料公司。

（四）评价方法

采用单位自评法。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。决策程序严密，符合资金管理基本规范和决策程序要求。规划论证符合中省要求、项目绩效目标设置科学合理。资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求、绩效监管按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价。

3.项目实施。财政资金拨付率100%，使用率100%，无地方配套资金。

4.项目结果。完成预期目标，实施结果。与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。与省委省政府支持重点、产业支持政策符合、对相关企业（机构）成长性的促进作用。

2.行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

（三）个性指标绩效分析

根据项目设定指标如实完成。

四、评价结论

茂县供销合作社联合社2023年农资储备和价格补贴专项经费严格按照《阿坝州财政局、阿坝州供销社关于下达2023年农资储备和价格补贴专项经费的通知》（阿州财农〔2023〕28号）要求实施，下达资金与规划一致，完成目标任务，完成绩效目标，资金使用合规。综合自评得分100分。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

茂县供销合作社联合社

2024年8月8日

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茂县供销合作社联合社2023年农资储备和价格补贴专项经费 | 100 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括本部门、部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322323T000009698496-茂县供销合作社联合社2023年农资储备和价格补贴专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 茂县供销合作社联合社本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 茂县供销合作社联合社 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 为有效控制农资市场价格，统一配送，保证农民用上放心化肥产品的同时，有效杜绝假冒伪劣产品进入当地市场。切实保障全州农业生产需要促进农民增收，引导广大农民群众使用配方肥和有机肥，降低土地面源污染，推动我县绿色，生态农业发展。 |  |  |  |  | 严格按照年度目标任务执行，根据项目实施计划，完成年度目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年农资储备和价格补贴专项经费”共计36万元。其中价格补贴资金28万，储备补贴资金8万用于资金占用利息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 有机肥、复合肥销售增长率 | ≥ | 10 | % | 10 | 25 | 25 |  |
|  |  |  | 全年农资销售增长率 | ≥ | 5 | % | 5 | 25 | 25 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 按满100元补贴5元的标准执行（未满100不享受补贴） | ＝ | 5 | % | 5 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户、受益群众对该项目的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 茂县供销合作社联合社2023年农资储备和价格补贴专项经费严格按照《阿坝州财政局、阿坝州供销社关于下达2023年农资储备和价格补贴专项经费的通知》（阿州财农〔2023〕28号）要求实施，下达资金与规划一致，完成目标任务，完成绩效目标，资金使用合规。综合自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：何福涛 |  |  |  |  | 财务负责人：李婷 |  |  |  |  |  |

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表