# 2021年度

# 四川省阿坝州茂县洼底镇人民政府

# 部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目  录

第一部分 部门概况.........................................................................................4

一、基本职能及主要工作...............................................................................4

二、机构设置...................................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明.......................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................6

二、收入决算情况说明...................................................................................6

三、支出决算情况说明...................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................................15

十、其他重要事项的情况说..........................................................................15

第三部分 名词解释.......................................................................................30

第四部分 附件.部门整体支出绩效评价报告..............................................35

第五部分 附表...............................................................................................40

一、收入支出决算总表.................................................................................40

二、收入决算表.............................................................................................40

三、支出决算表.............................................................................................40

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................40

五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................................40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................................40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................40

十三、国有资本经营预算支出决算表...........................................................40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

## （一）基本职能

## 负责草拟本镇农业产业结构调整规划，建立健全合作组织的组织制度、民主管理制度、利益分配制度等；负责调查了解农业产业结构状况及市场走向，及时提供农业结构调整参考信息；做好计划生育宣传教育工作，落实国家计划生育政策，努力提高人口素质；宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规，拟定全镇国土、城建管理规划措施；宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识，严格按规定做好财务管理工作。

## （二）2021年重点工作完成情况

年初积极组织农户开展春耕备耕生产工作，顺利完成粮食直补及良种补贴统计工作。今年我镇农作物种植面积达2285亩，其中粮食种植面积达到1650亩，种植粮食作物主要为：玉米983亩，洋芋667亩。由于独特的气候我镇蔬菜种植为两季，主要种植莴笋、辣椒、大白菜。种植莴笋210亩、辣椒90亩、白菜259亩。水果种植面积为1370亩，主要为红富士120亩，青脆李470亩，脆红李880亩。按照防疫工作，“早、快、严、小”的原则，监测重点疫病和恶性传染病的防疫工作。春季防疫免疫工作取得了显著的成效，全镇牲畜免疫数为：猪瘟、猪口蹄疫0.04万头；猪蓝耳0.04万头；牛口蹄疫0.12万头；羊口蹄疫0.10万只；布病和疫苗为：牛0.12万头、羊0.10万头、包虫病0.14万头、禽流感0.02万头。真正做到早防疫早发现早治疗，上半年全镇没有动物疫情发生。截至目前全镇牲畜存栏数为猪410头，牛1480头，羊1100只，鸡300只。发放畜牧相关政策、法律、法规等相关资料共计196余份。完成各村与牧户签订的目标责任书1100余份。居民医疗保险参保人数2484人，完成城镇居民养老保险续保、新参总人数60人，正常领取待遇人数1431人，经资格认证后死亡11人，现领取待遇人数为1420人，做好到龄人员养老保险金的相关发放工作共19人，发放宣传资料400余份。2021年以来，洼底镇党委、政府认真贯彻落实脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接基本方略，紧紧围绕“两不愁三保障”和“四个好”目标，大力实施产业扶贫、医疗扶贫、就业扶贫等多项帮扶措施。

二、机构设置

洼底镇内设行政办公室2个、财政所1个、事业机构6个，分别是：党政办公室、综合发展办公室、财政所、经济发展中心、社会事业服务中心、就业社会保障服务中心、综合文化服务中心、农技站、兽防站。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

茂县洼底镇人民政府2020年度年初结转和结余23.33万元，本年收入1057.29万元，本年支出1080.62万元。与2020年相比，收入、支出决算总计减少218.67万元。主要变动原因是脱贫攻坚大型基础设施项目减少。

## 图1收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

- 收入决算情况说明

## 2021年本年收入合计1080.62万元，2020年度年初结转和结余23.33万元，本年收入1057.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1057.29万元，占99%。2020年度年初结转和结余23.33万元

## 图2：收入决算结构图（单位：万元）

- 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1080.62万元，其中：基本支出678.79万元，占63%；项目支出401.83万元，占37%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

茂县洼底镇人民政府2021年度收入、支出决算总计1080.62万元。与2020年相比，收入、支出决算总计减少218.67万元。主要变动原因是贫困村脱贫摘帽，扶贫项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1080.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少218.67万元，减少16.83%。主要变动原因是脱贫攻坚大型基础设施项目减少。

图5 ：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

茂县洼底镇人民政府2021年支出决算总数1080.62万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）326.2万元，占本年支出合计的30.19%；国防支出（类）5万元，占本年支出0.46%；社会保障和就业支出（类）65.08万元，占本年支出合计的6.02%；卫生健康支出（类）31.19万元，占本年支出合计的2.89%；农林水支出（类）604.42万元，占本年支出合计的55.93%；住房保障支出（类）45.37万元，占本年支出合计的4.20%；其他支出（类）3.36万元，占本年支出合计的0.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出678.8万元，其中：

人员经费646.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2019年减少30.69万元。主要原因是2020年我镇购买公务用车多（包含捐赠车辆及茂县森林草原防灭火车）。

公务用车运行维护费支出4万元。下村开展日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年茂县洼底镇人民政府机关运行经费支出326.19万元，比2020年减少9.38万元。下降2.9 %。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，茂县洼底镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，茂县洼底镇人民政府共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，车辆主要用于下村开展日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，茂县洼底镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对2021年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

## 茂县洼底镇人民政府按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我镇的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况

本单位在2021年度部门决算中反映“洼底镇洼底村水利基础设施建设”、“洼底镇三雅村村道堡坎建设项目”、“洼底镇-犀牛山村道路维修整治”、“洼底镇五寨村维修整治项目”、“洼底镇农产品绿色防控项目”、“洼底镇犀牛山村产业园区产业道路恢复建设”“洼底镇百合村产业路建设项目”等7个项目绩效目标实际完成情况。

1.洼底镇洼底村水利基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为68.89万元，完成预算的98%。通过项目实施，保障了村道路畅通，维护了河道两岸的群众利益，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居环境生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件，发现的主要问题是实施没有达到预期的计划，进度较慢。下一步改进措施：加强组织领导，强化督促检查，严格遵守各项财务管理制度，加快项目实施进度，确保各项工作任务的有序开展。

2.洼底镇三雅村村道堡坎建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.6万元，执行数为25.43万元（包含上年结转资金），完成预算的99%。通过项目实施，保障了村级道路畅通，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件，发现的主要问题是实施没有达到预期的计划，进度较慢。下一步改进措施：加强组织领导，强化督促检查，严格遵守各项财务管理制度，加快项目实施进度，确保各项工作任务的有序开展。

3.洼底镇犀牛山村道路维修整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.8万元，执行数为43.47万元，完成预算的97%。通过项目实施，保障了村道路畅通，维护了我镇犀牛山村的生态效益，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居环境生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件，发现的主要问题是实施没有达到预期的计划，进度较慢。下一步改进措施：加强组织领导，强化督促检查，严格遵守各项财务管理制度，加快项目实施进度，确保各项工作任务的有序开展。

4.洼底镇五寨村维修整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数163.2万元，执行数为158.3万元，完成预算的97%。通过项目实施，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件，发现的主要问题是实施没有达到预期的计划，进度较慢。

5.洼底镇农产品绿色防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为59.62万元，完成预算的99%。通过实施该项目提升农作物病虫害防预能力，提高农产品质量产量，进一步增加农民收入，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件。

6.洼底镇犀牛山村产业园区产业道路恢复建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算的97%。通过项目实施，保障了村道路畅通，维护了我镇犀牛山村的生态效益，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居环境生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件，发现的主要问题是实施没有达到预期的计划，进度较慢。下一步改进措施：加强组织领导，强化督促检查，严格遵守各项财务管理制度，加快项目实施进度，确保各项工作任务的有序开展。

7.洼底镇百合村产业路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.6万元，执行数为32万元，完成预算的58%。通过项目实施，保障了村道路畅通，维护了河道两岸的群众利益，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居环境生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件，发现的主要问题是实施没有达到预期的计划，进度较慢。下一步改进措施：加强组织领导，强化督促检查，严格遵守各项财务管理制度，加快项目实施进度，确保各项工作任务的有序开展。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 洼底镇洼底村水利基础设施建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县洼底镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 70万元 | 执行数: | 68.89万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 70万元 | 其中-财政拨款: | 68.89万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 保障了村道路畅通，维护了河道两岸的群众利益，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居环境生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件。 |  |  | 保障了村道路畅通，维护了河道两岸的群众利益，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居环境生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 保障了村道路畅通，维护了河道两岸的群众利益 | 70万元 | 68.89万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率，可以方便群众安全通行 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 道路硬化使用水泥砂石、人工机具等 | 70万元 | 68.89万元 |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 解决老百姓交通难问题 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足人民群众不断增长的生活需求，提高人居环境生活质量 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全村人居环境改善奠定了基础 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 洼底镇三雅村村道堡坎建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县洼底镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 25.6万元 | 执行数: | 25.43万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 25.6万元 | 其中-财政拨款: | 25.43万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 保障了村级道路畅通， |  |  | 全面改造完成 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 改善洼底镇组道硬化 | 25.6万元 | 25.43万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 砼路面、道路硬化使用水泥砂石等 | 25.6万元 | 25.43万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 解决群众出行难的问题 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足人民群众不断增长的生活需求，提高老百姓生产、生活质量 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全村经济发展奠定了基础 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 洼底镇犀牛山村道路维修整治项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县洼底镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 44.8万元 | 执行数: | 43.47万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 44.8万元 | 其中-财政拨款: | 43.47万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 改善犀牛山村道路维修整治 |  |  | 犀牛山村道路维修整治 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 改善犀牛山村道路维修整治 | 44.8万元 | 43.47万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率，可以方便群众出行。 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 犀牛山村道路维修整治 | 44.8万元 | 43.47万元 |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 改善犀牛山村道路维修整治 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足人民群众不断增长的生活需求，提高人居环境生活质量 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 提高犀牛山村老百姓生活环境 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全村老百姓脱贫致富奠定了基础 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 洼底镇五寨村维修整治项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县洼底镇人民政府 |  |  |
|  | 预算数: |  | 163.2万元 | 执行数: | 158.3万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 163.2万元 | 其中-财政拨款: | 158.3万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 保障五寨村群众出行 |  |  | 保障五寨村群众出行 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 保障五寨村群众出行 | 163.2万元 | 158.3万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率，保障五寨村村道路畅通 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 项目验收合格率，保障雅珠村村道路畅通 | 163.2万元 | 158.3万元 |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目验收合格率，保障雅珠村村道路畅通 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 优化村道路建设 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目验收合格率，保障雅珠村村道路畅通 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 洼底镇农产品绿色防控项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县洼底镇人民政府 |  |  |
|  | 预算数: |  | 60万元 | 执行数: | 59.62 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 60万元 | 其中-财政拨款: | 59.62 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 通过实施该项目提升农作物病虫害防预能力，提高农产品质量产量，进一步增加农民收入， |  |  | 通过实施该项目提升农作物病虫害防预能力，提高农产品质量产量，进一步增加农民收入， |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 提高农产品质量产量，进一步增加农民收入， | 60万元 | 59.62 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 提高农产品质量产量，进一步增加农民收入， | 60万元 | 59.62 |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 推动各村的基础设施维护 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 优化生态环境建设 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为达到“镇村振兴”奠定了基础 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 洼底镇犀牛山村产业园区产业道路恢复建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县洼底镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 15.6万元 | 执行数: | 15.6万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 15.6万元 | 其中-财政拨款: | 15.6万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 改善犀牛山村道路维修整治 |  |  | 犀牛山村道路维修整治 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 改善犀牛山村道路维修整治 | 15.6万元 | 15.6万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率，可以方便群众出行。 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 犀牛山村道路维修整治 | 15.6万元 | 15.6万元 |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 改善犀牛山村道路维修整治 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足人民群众不断增长的生活需求，提高人居环境生活质量 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 提高犀牛山村老百姓生活环境 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全村老百姓脱贫致富奠定了基础 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 洼底镇百合村产业路建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 茂县洼底镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 55.6万元 | 执行数: | 32万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 55.6万元 | 其中-财政拨款: | 32万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 保障了村道路畅通，维护了河道两岸的群众利益， |  |  | 保障了村道路畅通，维护了河道两岸的群众利益， |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 保障了村道路畅通，维护了河道两岸的群众利益， | 55.6万元 | 32万元 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率，可以方便群众出行。 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 保障了村道路畅通，维护了河道两岸的群众利益， | 55.6万元 | 32万元 |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障了村道路畅通，维护了河道两岸的群众利益， |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足人民群众不断增长的生活需求，提高人居环境生活质量 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 提高百和村老百姓生活环境 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全村老百姓脱贫致富奠定了基础 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《茂县洼底镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对“洼底镇洼底村水利基础设施建设”、“洼底镇三雅村村道堡坎建设项目”、“洼底镇-犀牛山村道路维修整治”、“洼底镇五寨村维修整治项目”、“洼底镇农产品绿色防控项目”、“洼底镇犀牛山村产业园区产业道路恢复建设”“洼底镇百合村产业路建设项目”等7个项目监督和管理。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）: 指单位人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指单位机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指单位除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 指单位其他用于国防方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指对老年人提供福利服务方面的支出。

18.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）镇镇卫生院（项）:指用于镇镇卫生院支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）: 指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指用于农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指农业综合开发部门的其他支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）: 指对村民委员会和对村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 指除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（01）: 指反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

# 茂县洼底镇人民政府

# 2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

洼底镇内设行政办公室2个、财政所1个、事业机构6个，分别是：党政办公室、综合发展办公室、财政所、经济发展中心、社会事业服务中心、就业社会保障服务中心、综合文化服务中心、农技站、兽防站。

（二）机构职能

主要职能为：负责调查了解农业产业结构状况及市场走向，及时提供农业结构调整参考信息；做好计划生育宣传教育工作，落实国家计划生育政策，努力提高人口素质；负责组织军烈属慰问、民政救灾救济工作；宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规，拟定全镇国土、城建管理规划措施；宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识；严格按规定做好财务管理工作。

（三）人员概况

总编制44名,其中:行政编制25名，在职人员总数18名；事业编制19名。在职人员总数14名；其中：行政工勤2名，事业工勤1名。退休人员7人（行政退休2人，事业退休5人）；遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本部门财政拨款收入决算总额为1080.62万元，其中：当年财政拨款收入1080.62万元,均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

茂县洼底镇人民政府2021年支出决算总数1080.62万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）326.2万元，占本年支出合计的30.19%；国防支出（类）5万元，占本年支出0.46%；社会保障和就业支出（类）65.08万元，占本年支出合计的6.02%；卫生健康支出（类）31.19万元，占本年支出合计的2.89%；农林水支出（类）604.42万元，占本年支出合计的55.93%；住房保障支出（类）45.37万元，占本年支出合计的4.20%；其他支出（类）3.36万元，占本年支出合计的0.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我镇严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2021年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2021年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成。

预算编制：我镇对2021年部门支出进行预算，支出合计1080.62万元。其中：

1.基本支出678.79万元，占63%；项目支出401.83万元，占37%。

（1）工资福利性支出：607.54万元。

（2）商品和服务支出30.64万元，其中：公务接待费0万元；公务用车运行维护费4万元。

（3）对个人和家庭的补助支出：40.62万元。

2.项目支出101.83万元

（1）商品和服务支出109.85万元，其中基层组织活动和公共服务运行经费项目支出72.99万元，村办公费35.21万元。

（2）对个人和家庭的补助89.24万元，主要用于村干部生活补助。

（二）专项预算管理

2021年，洼底镇人民政府无专项预算。

（三）结果应用情况

我镇对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我镇整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题

1.需更进一步规范财务报账资料。

2.属于公务卡结算目录内的费用,应加大使用公务卡结算比例。

3.需严格报账审批，切实履行各自职能职责，保障会计资料的真实性、完整性。

4.财务核算和档案管理需进一步规范。

5.财务人员工作量大、业务水平要求更高，需要进一步提高会计业务水平。

（三）改进建议

1.进一步加强单位预算编制、支出执行、决算编制等工作的管理，特别是应加快专项资金的预算执行进度。

2.在会计核算过程中，严格按照单位内控制度、财务管理制度，加强票据审核，报销凭证应为真实、合法、有效的票据；严禁超范围、超标准、进行报销。

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表